## Cadastro_Projetos
ID_Projeto | Nome_Projeto | Sigla | Setor | UF | Municipio_Regiao | Situacao_Atual | Fase_Atual | Status_Geral | Prioridade | Modalidade | Tipo_Ativo | Orgaos_Envolvidos | Responsavel_MCID | Data_Assinatura_ACT | Data_Inicio | Data_Prevista_Fim | Ultima_Atualizacao | CAPEX_Estimado | OPEX_Estimado | Populacao_Beneficiada | Demanda | Prazo_Concessao_Anos | Latitude | Longitude | Link_SEI_PPI | Resumo | Proxima_Acao | Data_Proxima_Acao | Observacoes
IP_ALAGOINHAS_BA_001 | Iluminação Pública – Alagoinhas (BA) |  | Infraestrutura Urbana | BA | Alagoinhas (BA) | Projeto concluído conforme ficha oficial do PPI; etapas de estudo, consulta pública, edital, leilão e contrato finalizadas. | Contrato | Concluído | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | 31800000 | 40900000 | 153000 |  |  |  |  | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-alagoinhas-ba/ | Projeto concluído conforme ficha oficial do PPI; etapas de estudo, consulta pública, edital, leilão e contrato finalizadas. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
IP_ARACAJU_SE_002 | Iluminação Pública – Aracaju (SE) |  | Infraestrutura Urbana | SE | Aracaju (SE) | Projeto concluído conforme ficha oficial do PPI; etapas de estudo, consulta pública, edital, leilão e contrato finalizadas. | Contrato | Concluído | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | 83000000 | 73000000 | 657013 |  |  |  |  | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-aracaju-se/ | Projeto concluído conforme ficha oficial do PPI; etapas de estudo, consulta pública, edital, leilão e contrato finalizadas. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
IP_ARACATUBA_SP_003 | Iluminação Pública – Araçatuba (SP) |  | Infraestrutura Urbana | SP | Araçatuba (SP) | Projeto concluído conforme ficha oficial do PPI; etapas de estudo, consulta pública, edital, leilão e contrato finalizadas. | Contrato | Concluído | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | 27973060 | 49583470 | 200124 |  |  |  |  | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-ip-aracatuba-sp/ | Projeto concluído conforme ficha oficial do PPI; etapas de estudo, consulta pública, edital, leilão e contrato finalizadas. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
IP_ARAGUARI_MG_004 | Iluminação Pública – Araguari (MG) |  | Infraestrutura Urbana | MG | Araguari (MG) | Execução geral 100% em fevereiro/2025; contrato assinado. | Contrato | Concluído | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | 23666500 | 23666500 | 117808 |  |  |  |  | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-ip-araguari-mg/ | Execução geral 100% em fevereiro/2025; contrato assinado. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
IP_ARARIPINA_PE_005 | Iluminação Pública – Araripina (PE) |  | Infraestrutura Urbana | PE | Araripina (PE) | Ficha PPI sem cronograma e situação atual detalhados. | Estudo | Em acompanhamento | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | 14181000 | [6 empty] | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-araripina-pe/ | Ficha PPI sem cronograma e situação atual detalhados. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
IP_ARIQUEMES_RO_006 | Iluminação Pública – Ariquemes (RO) |  | Infraestrutura Urbana | RO | Ariquemes (RO) | Projeto concluído conforme ficha oficial do PPI; etapas de estudo, consulta pública, edital, leilão e contrato finalizadas. | Contrato | Concluído | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | 26668015 | 19468873 | 96833 |  |  |  |  | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-ariquemes-ro/ | Projeto concluído conforme ficha oficial do PPI; etapas de estudo, consulta pública, edital, leilão e contrato finalizadas. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
IP_ARUJA_SP_007 | Iluminação Pública – Arujá (SP) |  | Infraestrutura Urbana | SP | Arujá (SP) | Dados parciais: a ficha PPI não apresenta situação atual nem cronograma preen... | Estudo | Em acompanhamento | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | [7 empty] | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-aruja-sp/ | Dados parciais: a ficha PPI não apresenta situação atual nem cronograma preen... | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
IP_ATIBAIA_SP_008 | Iluminação Pública – Atibaia (SP) |  | Infraestrutura Urbana | SP | Atibaia (SP) | Ficha PPI sem cronograma detalhado; CAPEX apresentado como 0 na ficha. | A confirmar no PPI | Em acompanhamento | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | 0 | [6 empty] | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-atibaia-sp/ | Ficha PPI sem cronograma detalhado; CAPEX apresentado como 0 na ficha. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
IP_BARBALHA_CE_009 | Iluminação Pública – Barbalha (CE) |  | Infraestrutura Urbana | CE | Barbalha (CE) | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores financeiros preenchidos. | A confirmar no PPI | Em acompanhamento | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | [7 empty] | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-barbalha-ce/ | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores financeiros preenchidos. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
IP_BARRA_DOS_COQUEIROS_SE_010 | Iluminação Pública – Barra dos Coqueiros (SE) |  | Infraestrutura Urbana | SE | Barra dos Coqueiros (SE) | Ficha PPI ainda sem cronograma e situação atual detalhados. | A confirmar no PPI | Em acompanhamento | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | 8993000 | 11332000 | 41511 |  |  |  |  | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-barra-dos-coqueiros-se/ | Ficha PPI ainda sem cronograma e situação atual detalhados. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
IP_BARREIRAS_BA_011 | Iluminação Pública – Barreiras (BA) |  | Infraestrutura Urbana | BA | Barreiras (BA) | Projeto concluído conforme ficha oficial do PPI; etapas de estudo, consulta pública, edital, leilão e contrato finalizadas. | Contrato | Concluído | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | 24568112 | 29512286 | 158423 |  |  |  |  | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-barreiras-ba/ | Projeto concluído conforme ficha oficial do PPI; etapas de estudo, consulta pública, edital, leilão e contrato finalizadas. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
IP_BELEM_PA_012 | Iluminação Pública – Belém (PA) |  | Infraestrutura Urbana | PA | Belém (PA) | Projeto concluído conforme ficha oficial do PPI; etapas de estudo, consulta pública, edital, leilão e contrato finalizadas. | Contrato | Concluído | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | 160700000 | 107900000 | 1492745 |  |  |  |  | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-belem-pa/ | Projeto concluído conforme ficha oficial do PPI; etapas de estudo, consulta pública, edital, leilão e contrato finalizadas. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
IP_CACHOEIRO_DE_ITAPEMIRIM_ES_013 | Iluminação Pública – Cachoeiro de Itapemirim (ES) |  | Infraestrutura Urbana | ES | Cachoeiro de Itapemirim (ES) | Projeto concluído conforme ficha oficial do PPI; etapas de estudo, consulta pública, edital, leilão e contrato finalizadas. | Contrato | Concluído | Média |  |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | [7 empty] | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-cachoeiro-do-itapemirim-es/ | Projeto concluído conforme ficha oficial do PPI; etapas de estudo, consulta pública, edital, leilão e contrato finalizadas. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
IP_CAICO_RN_014 | Iluminação Pública – Caicó (RN) |  | Infraestrutura Urbana | RN | Caicó (RN) | Dados parciais: a ficha PPI não apresenta situação atual nem cronograma preen... | Estudo | Em acompanhamento | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | [7 empty] | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-caico-rn/ | Dados parciais: a ficha PPI não apresenta situação atual nem cronograma preen... | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
IP_CAJAMAR_SP_015 | Iluminação Pública – Cajamar (SP) |  | Infraestrutura Urbana | SP | Cajamar (SP) | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores financeiros preenchidos. | Estudo | Em acompanhamento | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | [7 empty] | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-cajamar-sp/ | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores financeiros preenchidos. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
IP_CAJAZEIRAS_PB_016 | Iluminação Pública – Cajazeiras (PB) |  | Infraestrutura Urbana | PB | Cajazeiras (PB) | Dados parciais: a ficha PPI não apresenta situação atual nem cronograma preen... | A confirmar no PPI | Em acompanhamento | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | [7 empty] | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-cajazeiras-pb/ | Dados parciais: a ficha PPI não apresenta situação atual nem cronograma preen... | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
IP_CAMACARI_BA_017 | Iluminação Pública – Camaçari (BA) |  | Infraestrutura Urbana | BA | Camaçari (BA) | Execução geral 97% em outubro/2025; fases 1 a 3 concluídas e fase 4 com 70%. | Leilão de Projeto | Em andamento | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | 63746851 | 47000000 | 299579 |  |  |  |  | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-camacari-ba/ | Execução geral 97% em outubro/2025; fases 1 a 3 concluídas e fase 4 com 70%. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
IP_CAMBE_PR_018 | Iluminação Pública – Cambé (PR) |  | Infraestrutura Urbana | PR | Cambé (PR) | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores financeiros preenchidos. | Estudo | Não iniciado | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | [7 empty] | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-cambe-pr/ | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores financeiros preenchidos. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026. Status ajustado para Não iniciado em 18/08/2026 conforme premissa da chefia: ficha/PDF sem situação atual útil ou sem evidência de início/andamento.
IP_CAMPINA_GRANDE_PB_019 | Iluminação Pública – Campina Grande (PB) |  | Infraestrutura Urbana | PB | Campina Grande (PB) | Dados parciais: a ficha PPI não apresenta situação atual nem cronograma preen... | A confirmar no PPI | Em acompanhamento | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | [7 empty] | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-campina-grande-pb/ | Dados parciais: a ficha PPI não apresenta situação atual nem cronograma preen... | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
IP_CAMPINAS_SP_020 | Iluminação Pública – Campinas (SP) |  | Infraestrutura Urbana | SP | Campinas (SP) | Projeto concluído conforme ficha oficial do PPI; etapas de estudo, consulta pública, edital, leilão e contrato finalizadas. | Contrato | Concluído | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | 171600000 | 108235888 | 1204073 |  |  |  |  | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-campinas-sp/ | Projeto concluído conforme ficha oficial do PPI; etapas de estudo, consulta pública, edital, leilão e contrato finalizadas. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
IP_CANOAS_RS_021 | Iluminação Pública – Canoas (RS) |  | Infraestrutura Urbana | RS | Canoas (RS) | Projeto concluído conforme ficha oficial do PPI; etapas de estudo, consulta pública, edital, leilão e contrato finalizadas. | Contrato | Concluído | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | 114420000 | 117710000 | 348000 |  |  |  |  | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-ip-canoas-rs/ | Projeto concluído conforme ficha oficial do PPI; etapas de estudo, consulta pública, edital, leilão e contrato finalizadas. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
IP_CARUARU_PE_022 | Iluminação Pública – Caruaru (PE) |  | Infraestrutura Urbana | PE | Caruaru (PE) | Execução geral 100% em julho/2024; todas as fases concluídas. | Contrato | Concluído | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | 105000000 | 3600000 | 365000 | [5 empty] | Execução geral 100% em julho/2024; todas as fases concluídas. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
IP_CAXIAS_MA_023 | Iluminação Pública – Caxias (MA) |  | Infraestrutura Urbana | MA | Caxias (MA) | Ficha PPI sem cronograma e situação atual detalhados. | A confirmar no PPI | Em acompanhamento | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | 24651900 | [6 empty] | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-caxias-ma/ | Ficha PPI sem cronograma e situação atual detalhados. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
IP_CAXIAS_DO_SUL_RS_024 | Iluminação Pública – Caxias do Sul (RS) |  | Infraestrutura Urbana | RS | Caxias do Sul (RS) | Projeto concluído conforme ficha oficial do PPI; etapas de estudo, consulta pública, edital, leilão e contrato finalizadas. | Contrato | Concluído | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | 124000000 | 124000000 | 523000 |  |  |  |  | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-ip-caxias-do-sul-rs/ | Projeto concluído conforme ficha oficial do PPI; etapas de estudo, consulta pública, edital, leilão e contrato finalizadas. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
IP_COLATINA_ES_025 | Iluminação Pública – Colatina (ES) |  | Infraestrutura Urbana | ES | Colatina (ES) | Edital publicado; projeto em análise no TCE/ES e leilão previsto para 18 de junho de 2026. | Leilão de Projeto | Em andamento | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | 22875000 | 24817000 | 119992 |  |  |  |  | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-colatina-es/ | Edital publicado; projeto em análise no TCE/ES e leilão previsto para 18 de junho de 2026. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
IP_BARRO_PRETO_IBICARAI_ILHEUS_ITABUNA_ITACARE_MARAU_UBAITABA_026 | Iluminação Pública – Consórcio CDS Litoral Sul (BA) |  | Infraestrutura Urbana | BA | Barro Preto; Ibicaraí; Ilhéus; Itabuna; Itacaré; Maraú; Ubaitaba | Execução geral 73% em fevereiro/2026; fases 1 e 2 concluídas, fase 3 com 61% e fase 4 não iniciada. | Consulta Pública | Em andamento | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | 70523000 | 59066800 | 462574 |  |  |  |  | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-litoral-sul-da-bahia-ba/ | Execução geral 73% em fevereiro/2026; fases 1 e 2 concluídas, fase 3 com 61% e fase 4 não iniciada. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
IP_BETANIA_BREJINHO_INGAZEIRA_SERRA_TALHADA_SERTANIA_SOLIDAO_TRIUNFO_027 | Iluminação Pública – Consórcio CIMPAJEÚ (PE) |  | Infraestrutura Urbana | PE | Betânia; Brejinho; Ingazeira; Serra Talhada; Sertânia; Solidão; Triunfo | Execução geral 75% em fevereiro/2026; fases 1 e 2 concluídas, fase 3 com 75% e fase 4 não iniciada. | Consulta Pública | Em andamento | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | 218753600 | 218753600 | 168272 |  |  |  |  | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-ip-consorcio-pajeu-betania-brejinho-ingazeira-serra-talhada-sertania-solidao-e-triunfo/ | Execução geral 75% em fevereiro/2026; fases 1 e 2 concluídas, fase 3 com 75% e fase 4 não iniciada. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
IP_23_MUNICIPIOS_DO_ALTO_VALE_DO_ITAJAI_SC_028 | Iluminação Pública – Consórcio CISAMAVI (SC) |  | Infraestrutura Urbana | SC | 23 municípios do Alto Vale do Itajaí/SC | Consulta pública aberta de 20/07 a 21/08/2026; audiência pública prevista para 20/08/2026. | Consulta Pública | Em andamento | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | 64 | 21328877 | 240000 |  |  |  |  | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-consorcio-cisamavi-sc/ | Consulta pública aberta de 20/07 a 21/08/2026; audiência pública prevista para 20/08/2026. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
IP_CORUMBA_MS_029 | Iluminação Pública – Corumbá (MS) |  | Infraestrutura Urbana | MS | Corumbá (MS) | Projeto concluído conforme ficha oficial do PPI; etapas de estudo, consulta pública, edital, leilão e contrato finalizadas. | Contrato | Concluído | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | 16234400 | 18732000 | 111435 |  |  |  |  | https://www.corumba.ms.gov.br/ppp-editais/ | Projeto concluído conforme ficha oficial do PPI; etapas de estudo, consulta pública, edital, leilão e contrato finalizadas. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
IP_CRATO_CE_030 | Iluminação Pública – Crato (CE) |  | Infraestrutura Urbana | CE | Crato (CE) | Execução geral 63% em julho/2024; ficha não detalha percentuais por fase. | Estudo | Em andamento | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | 14073800 | 14073800 | 131050 |  |  |  |  | https://portal.ppi.gov.br/iluminacao-publica-crato-ce | Execução geral 63% em julho/2024; ficha não detalha percentuais por fase. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
IP_CUIABA_MT_031 | Iluminação Pública – Cuiabá (MT) |  | Infraestrutura Urbana | MT | Cuiabá (MT) | Ficha PPI ainda sem situação atual, cronograma e valores financeiros preenchidos. | A confirmar no PPI | Em acompanhamento | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | [7 empty] | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-cuiaba-mt/ | Ficha PPI ainda sem situação atual, cronograma e valores financeiros preenchidos. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
IP_CURITIBA_PR_032 | Iluminação Pública – Curitiba (PR) |  | Infraestrutura Urbana | PR | Curitiba (PR) | Projeto concluído conforme ficha oficial do PPI; etapas de estudo, consulta pública, edital, leilão e contrato finalizadas. | Contrato | Concluído | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | 324000000 | 12400000 | 1900000 | [5 empty] | Projeto concluído conforme ficha oficial do PPI; etapas de estudo, consulta pública, edital, leilão e contrato finalizadas. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
IP_FAZENDA_RIO_GRANDE_PR_033 | Iluminação Pública – Fazenda Rio Grande (PR) |  | Infraestrutura Urbana | PR | Fazenda Rio Grande (PR) | Projeto concluído conforme ficha oficial do PPI; etapas de estudo, consulta pública, edital, leilão e contrato finalizadas. | Contrato | Concluído | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | 41473450 | 47905000 | 148873 |  |  |  |  | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-ip-fazenda-rio-grande-pr/ | Projeto concluído conforme ficha oficial do PPI; etapas de estudo, consulta pública, edital, leilão e contrato finalizadas. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
IP_FEIRA_DE_SANTANA_BA_034 | Iluminação Pública – Feira de Santana (BA) |  | Infraestrutura Urbana | BA | Feira de Santana (BA) | Projeto concluído conforme ficha oficial do PPI; etapas de estudo, consulta pública, edital, leilão e contrato finalizadas. | Contrato | Concluído | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | 80750000 | 78790000 | 624107 |  |  |  |  | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-feira-de-santana-ba/ | Projeto concluído conforme ficha oficial do PPI; etapas de estudo, consulta pública, edital, leilão e contrato finalizadas. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
IP_FERNANDOPOLIS_SP_035 | Iluminação Pública – Fernandópolis (SP) |  | Infraestrutura Urbana | SP | Fernandópolis (SP) | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores financeiros preenchidos. | A confirmar no PPI | Em acompanhamento | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | [7 empty] | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-fernandopolis-sp/ | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores financeiros preenchidos. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
IP_FOZ_DO_IGUACU_PR_036 | Iluminação Pública – Foz do Iguaçu (PR) |  | Infraestrutura Urbana | PR | Foz do Iguaçu (PR) | Execução geral 94% em outubro/2025; fases 1 e 2 concluídas, fase 3 com 90% e fase 4 com 78%. | Leilão de Projeto | Em andamento | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | 62371000 | 55145000 | 285415 |  |  |  |  | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-ip-foz-do-iguacu-pr/ | Execução geral 94% em outubro/2025; fases 1 e 2 concluídas, fase 3 com 90% e fase 4 com 78%. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
IP_FRANCISCO_BELTRAO_PR_037 | Iluminação Pública – Francisco Beltrão (PR) |  | Infraestrutura Urbana | PR | Francisco Beltrão (PR) | Execução geral 97% em fevereiro/2026; fases 1 a 3 concluídas e fase 4 com 87%. | Contrato | Em andamento | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | 16291600 | 16291600 | 96666 |  |  |  |  | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-francisco-beltrao-pr/ | Execução geral 97% em fevereiro/2026; fases 1 a 3 concluídas e fase 4 com 87%. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
IP_FRANCO_DA_ROCHA_SP_038 | Iluminação Pública – Franco da Rocha (SP) |  | Infraestrutura Urbana | SP | Franco da Rocha (SP) | Projeto concluído conforme ficha oficial do PPI; etapas de estudo, consulta pública, edital, leilão e contrato finalizadas. | Contrato | Concluído | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | 13600000 | 23500000 | 154489 |  |  |  |  | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-franco-da-rocha-sp/ | Projeto concluído conforme ficha oficial do PPI; etapas de estudo, consulta pública, edital, leilão e contrato finalizadas. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
IP_GRAVATAI_RS_039 | Iluminação Pública – Gravataí (RS) |  | Infraestrutura Urbana | RS | Gravataí (RS) | Execução geral 61% em fevereiro/2026; fases 1 e 2 com 90%, fase 3 com 35% e fase 4 não iniciada. | Consulta Pública | Em andamento | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | 38049000 | 37121500 | 265070 |  |  |  |  | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-gravatai-rs/ | Execução geral 61% em fevereiro/2026; fases 1 e 2 com 90%, fase 3 com 35% e fase 4 não iniciada. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
IP_IBIUNA_SP_040 | Iluminação Pública – Ibiúna (SP) |  | Infraestrutura Urbana | SP | Ibiúna (SP) | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores financeiros preenchidos. | Estudo | Não iniciado | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | [7 empty] | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-ibiuna-sp/ | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores financeiros preenchidos. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026. Status ajustado para Não iniciado em 18/08/2026 conforme premissa da chefia: ficha/PDF sem situação atual útil ou sem evidência de início/andamento.
IP_JOINVILLE_SC_041 | Iluminação Pública – IP Joinville (SC) |  | Infraestrutura Urbana | SC | Joinville (SC) | PDF indica execução geral 99,63% em setembro/2025; print da busca mostra etapa Contrato. | Contrato | Em andamento | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | 199810000 | 146000000 | 616317 |  |  |  |  | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-ip-joinville/ | PDF indica execução geral 99,63% em setembro/2025; print da busca mostra etapa Contrato. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
IP_ITANHAEM_SP_042 | Iluminação Pública – Itanhaém (SP) |  | Infraestrutura Urbana | SP | Itanhaém (SP) | Projeto concluído conforme ficha oficial do PPI; etapas de estudo, consulta pública, edital, leilão e contrato finalizadas. | Contrato | Concluído | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | 45433613 | 46093608 | 104351 |  |  |  |  | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-itanhaem-sp/ | Projeto concluído conforme ficha oficial do PPI; etapas de estudo, consulta pública, edital, leilão e contrato finalizadas. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
IP_ITAPERUNA_RJ_043 | Iluminação Pública – Itaperuna (RJ) |  | Infraestrutura Urbana | RJ | Itaperuna (RJ) | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores preenchidos. | Estudo | Não iniciado | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | [7 empty] | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-itaperuna-rj/ | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores preenchidos. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026. Status ajustado para Não iniciado em 18/08/2026 conforme premissa da chefia: ficha/PDF sem situação atual útil ou sem evidência de início/andamento.
IP_ITUMBIARA_GO_044 | Iluminação Pública – Itumbiara (GO) |  | Infraestrutura Urbana | GO | Itumbiara (GO) | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores preenchidos. | Estudo | Não iniciado | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | [7 empty] | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-itumbiara-go/ | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores preenchidos. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026. Status ajustado para Não iniciado em 18/08/2026 conforme premissa da chefia: ficha/PDF sem situação atual útil ou sem evidência de início/andamento.
IP_JABOATAO_DOS_GUARARAPES_PE_045 | Iluminação Pública – Jaboatão dos Guararapes (PE) |  | Infraestrutura Urbana | PE | Jaboatão dos Guararapes (PE) | Execução geral 100% em julho/2024; todas as fases concluídas. | Contrato | Concluído | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | 110000000 |  | 707000 |  |  |  |  | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-ip-jaboatao-dos-guararapes-pe/ | Execução geral 100% em julho/2024; todas as fases concluídas. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
IP_JUAZEIRO_BA_046 | Iluminação Pública – Juazeiro (BA) |  | Infraestrutura Urbana | BA | Juazeiro (BA) | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores preenchidos. | Estudo | Não iniciado | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | [7 empty] | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-juazeiro-ba/ | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores preenchidos. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026. Status ajustado para Não iniciado em 18/08/2026 conforme premissa da chefia: ficha/PDF sem situação atual útil ou sem evidência de início/andamento.
IP_LAGEADO_RS_047 | Iluminação Pública – Lageado (RS) |  | Infraestrutura Urbana | RS | Lageado (RS) | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores preenchidos. | A confirmar no PPI | Em acompanhamento | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | [7 empty] | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-lageado-rs/ | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores preenchidos. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
IP_MACAPA_AP_048 | Iluminação Pública – Macapá (AP) |  | Infraestrutura Urbana | AP | Macapá (AP) | Projeto concluído conforme ficha oficial do PPI; etapas de estudo, consulta pública, edital, leilão e contrato finalizadas. | Contrato | Concluído | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | 100000000 |  | 513000 | [5 empty] | Projeto concluído conforme ficha oficial do PPI; etapas de estudo, consulta pública, edital, leilão e contrato finalizadas. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
IP_MACEIO_AL_049 | Iluminação Pública – Maceió (AL) |  | Infraestrutura Urbana | AL | Maceió (AL) | Ficha PPI contém apenas o estado e não apresenta dados técnicos, financeiros ou cronograma. | A confirmar no PPI | Em acompanhamento | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | [7 empty] | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-maceio-al/ | Ficha PPI contém apenas o estado e não apresenta dados técnicos, financeiros ou cronograma. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
IP_MARANGUAPE_CE_050 | Iluminação Pública – Maranguape (CE) |  | Infraestrutura Urbana | CE | Maranguape (CE) | Execução geral 96% em fevereiro/2026; fases 1 a 3 concluídas e fase 4 com 83%. | Leilão de Projeto | Em andamento | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | 24200000 | 11432200 | 105000 |  |  |  |  | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-ip-maranguape-ce/ | Execução geral 96% em fevereiro/2026; fases 1 a 3 concluídas e fase 4 com 83%. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
IP_MOGI_DAS_CRUZES_SP_051 | Iluminação Pública – Mogi das Cruzes (SP) |  | Infraestrutura Urbana | SP | Mogi das Cruzes (SP) | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores preenchidos. | A confirmar no PPI | Não iniciado | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | [8 empty] | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores preenchidos. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026. Status ajustado para Não iniciado em 18/08/2026 conforme premissa da chefia: ficha/PDF sem situação atual útil ou sem evidência de início/andamento.
IP_NATAL_RN_052 | Iluminação Pública – Natal (RN) |  | Infraestrutura Urbana | RN | Natal (RN) | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores preenchidos. | Estudo | Não iniciado | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | [7 empty] | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-natal-rn/ | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores preenchidos. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026. Status ajustado para Não iniciado em 18/08/2026 conforme premissa da chefia: ficha/PDF sem situação atual útil ou sem evidência de início/andamento.
IP_NOVA_FRIBURGO_RJ_053 | Iluminação Pública – Nova Friburgo (RJ) |  | Infraestrutura Urbana | RJ | Nova Friburgo (RJ) | Leilão realizado em 28/05/2026; vencedor Consórcio Tradetek, com deságio de 45,21%. | Contrato | Em andamento | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | 50488000 | 3772000 | 189937 |  |  |  |  | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-de-nova-friburgo/ | Leilão realizado em 28/05/2026; vencedor Consórcio Tradetek, com deságio de 45,21%. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
IP_NOVA_IGUACU_RJ_054 | Iluminação Pública – Nova Iguaçu (RJ) |  | Infraestrutura Urbana | RJ | Nova Iguaçu (RJ) | Projeto suspenso; execução geral 23% em fevereiro/2023, fase 1 com 77% e fase 2 com 22%. | Consulta Pública | Suspenso | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | 83284500 | 83284500 | 821128 |  |  |  |  | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-nova-iguacu-rj/ | Projeto suspenso; execução geral 23% em fevereiro/2023, fase 1 com 77% e fase 2 com 22%. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
IP_NOVA_LIMA_MG_055 | Iluminação Pública – Nova Lima (MG) |  | Infraestrutura Urbana | MG | Nova Lima (MG) | Execução geral 100% em julho/2024; contrato assinado em 26/04/2023. | Contrato | Concluído | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | 29940000 | 28800000 | 96157 |  |  |  |  | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-nova-lima-mg/ | Execução geral 100% em julho/2024; contrato assinado em 26/04/2023. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
IP_NOVO_HAMBURGO_RS_056 | Iluminação Pública – Novo Hamburgo (RS) |  | Infraestrutura Urbana | RS | Novo Hamburgo (RS) | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores preenchidos. | Estudo | Não iniciado | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | [7 empty] | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-novo-hamburgo-rs/ | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores preenchidos. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026. Status ajustado para Não iniciado em 18/08/2026 conforme premissa da chefia: ficha/PDF sem situação atual útil ou sem evidência de início/andamento.
IP_OLINDA_PE_057 | Iluminação Pública – Olinda (PE) |  | Infraestrutura Urbana | PE | Olinda (PE) | Projeto concluído conforme ficha oficial do PPI; etapas de estudo, consulta pública, edital, leilão e contrato finalizadas. | Contrato | Concluído | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | 31056000 | 42027000 | 393115 |  |  |  |  | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-ip-olinda-pe/ | Projeto concluído conforme ficha oficial do PPI; etapas de estudo, consulta pública, edital, leilão e contrato finalizadas. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
IP_PARAGOMINAS_PA_058 | Iluminação Pública – Paragominas (PA) |  | Infraestrutura Urbana | PA | Paragominas (PA) | Projeto não iniciado. | Estudo | Não iniciado | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | 32364800 | 32364800 | 113145 |  |  |  |  | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-ip-paragominas-pa/ | Projeto não iniciado. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
IP_PATOS_PB_059 | Iluminação Pública – Patos (PB) |  | Infraestrutura Urbana | PB | Patos (PB) | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores preenchidos. | A confirmar no PPI | Em acompanhamento | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | [7 empty] | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-patos-pb/ | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores preenchidos. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
IP_PATOS_DE_MINAS_MG_060 | Iluminação Pública – Patos de Minas (MG) |  | Infraestrutura Urbana | MG | Patos de Minas (MG) | Execução geral 100% em julho/2024; contrato assinado em 05/07/2022. | Leilão de Projeto | Concluído | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | 28800100 | 35526285 | 153585 |  |  |  |  | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-patos-de-minas-mg/ | Execução geral 100% em julho/2024; contrato assinado em 05/07/2022. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
IP_PATROCINIO_MG_061 | Iluminação Pública – Patrocínio (MG) |  | Infraestrutura Urbana | MG | Patrocínio (MG) | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores preenchidos. | A confirmar no PPI | Em acompanhamento | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | [7 empty] | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-patrocinio-mg/ | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores preenchidos. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
IP_PEDRO_LEOPOLDO_MG_062 | Iluminação Pública – Pedro Leopoldo (MG) |  | Infraestrutura Urbana | MG | Pedro Leopoldo (MG) | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores preenchidos. | Estudo | Não iniciado | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | [7 empty] | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-pedro-leopoldo-mg/ | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores preenchidos. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026. Status ajustado para Não iniciado em 18/08/2026 conforme premissa da chefia: ficha/PDF sem situação atual útil ou sem evidência de início/andamento.
IP_PETROLINA_PE_063 | Iluminação Pública – Petrolina (PE) |  | Infraestrutura Urbana | PE | Petrolina (PE) | Projeto concluído conforme ficha oficial do PPI; etapas de estudo, consulta pública, edital, leilão e contrato finalizadas. | Contrato | Concluído | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | 94000000 |  | 350000 | [5 empty] | Projeto concluído conforme ficha oficial do PPI; etapas de estudo, consulta pública, edital, leilão e contrato finalizadas. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
IP_PONTA_GROSSA_PR_064 | Iluminação Pública – Ponta Grossa (PR) |  | Infraestrutura Urbana | PR | Ponta Grossa (PR) | Projeto concluído conforme ficha oficial do PPI; etapas de estudo, consulta pública, edital, leilão e contrato finalizadas. | Contrato | Concluído | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | 59394400 | 59394400 | 358838 |  |  |  |  | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-ip-ponta-grossa-pr/ | Projeto concluído conforme ficha oficial do PPI; etapas de estudo, consulta pública, edital, leilão e contrato finalizadas. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
IP_PORTO_SEGURO_BA_065 | Iluminação Pública – Porto Seguro (BA) |  | Infraestrutura Urbana | BA | Porto Seguro (BA) | Execução geral 53% em fevereiro/2026; fase 1 concluída e fase 2 com 37%. | Consulta Pública | Em andamento | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | 23806900 | 23806900 | 167955 |  |  |  |  | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-porto-seguro-ba/ | Execução geral 53% em fevereiro/2026; fase 1 concluída e fase 2 com 37%. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
IP_RIBEIRAO_PRETO_SP_066 | Iluminação Pública – Ribeirão Preto (SP) |  | Infraestrutura Urbana | SP | Ribeirão Preto (SP) | Execução geral 100% em julho/2024; contrato assinado em 15/12/2023. | Contrato | Concluído | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | 111919000 | 100211000 | 720116 |  |  |  |  | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-ip-ribeirao-preto-sp/ | Execução geral 100% em julho/2024; contrato assinado em 15/12/2023. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
IP_SANTA_CRUZ_DO_CAPIBARIBE_PE_067 | Iluminação Pública – Santa Cruz do Capibaribe (PE) |  | Infraestrutura Urbana | PE | Santa Cruz do Capibaribe (PE) | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores preenchidos. | Estudo | Não iniciado | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | [7 empty] | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-santa-cruz-do-capibaribe-pe/ | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores preenchidos. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026. Status ajustado para Não iniciado em 18/08/2026 conforme premissa da chefia: ficha/PDF sem situação atual útil ou sem evidência de início/andamento.
IP_SANTANA_DO_LIVRAMENTO_RS_068 | Iluminação Pública – Santana do Livramento (RS) |  | Infraestrutura Urbana | RS | Santana do Livramento (RS) | Ficha PPI apresenta população, CAPEX e empregos com valor zero, sem situação atual detalhada. | Estudo | Não iniciado | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-santana-do-livramento/ | Ficha PPI apresenta população, CAPEX e empregos com valor zero, sem situação atual detalhada. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026. Status ajustado para Não iniciado em 18/08/2026 conforme premissa da chefia: ficha/PDF sem situação atual útil ou sem evidência de início/andamento.
IP_SANTO_ANTONIO_DE_JESUS_BA_069 | Iluminação Pública – Santo Antônio de Jesus (BA) |  | Infraestrutura Urbana | BA | Santo Antônio de Jesus (BA) | Execução geral 93% em fevereiro/2026; fases 1, 2 e 3 concluídas e fase 4 com 65%. | Contrato | Em andamento | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | 14582100 | 14582100 | 103055 |  |  |  |  | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-ip-santo-antonio-de-jesus-ba/ | Execução geral 93% em fevereiro/2026; fases 1, 2 e 3 concluídas e fase 4 com 65%. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
IP_SAO_CRISTOVAO_SE_070 | Iluminação Pública – São Cristóvão (SE) |  | Infraestrutura Urbana | SE | São Cristóvão (SE) | Estudos iniciados em 28/08/2025; demais etapas sem datas na ficha. | Estudo | Em andamento | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | 24570000 | 30958200 | [5 empty] | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-sao-cristovao-se/ | Estudos iniciados em 28/08/2025; demais etapas sem datas na ficha. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
IP_SAPUCAIA_DO_SUL_RS_071 | Iluminação Pública – Sapucaia do Sul (RS) |  | Infraestrutura Urbana | RS | Sapucaia do Sul (RS) | Projeto concluído conforme ficha oficial do PPI; etapas de estudo, consulta pública, edital, leilão e contrato finalizadas. | Contrato | Concluído | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | 16500000 | 22900000 | 141075 |  |  |  |  | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-sapucaia-do-sul-rs/ | Projeto concluído conforme ficha oficial do PPI; etapas de estudo, consulta pública, edital, leilão e contrato finalizadas. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
IP_SAQUAREMA_RJ_072 | Iluminação Pública – Saquarema (RJ) |  | Infraestrutura Urbana | RJ | Saquarema (RJ) | Execução geral 46% em outubro/2025; fase 1 com 94% e demais não iniciadas. | Leilão de Projeto | Em andamento | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | 23279100 | 23279100 | 89559 |  |  |  |  | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-saquarema-rj/ | Execução geral 46% em outubro/2025; fase 1 com 94% e demais não iniciadas. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
IP_SENHOR_DO_BONFIM_BA_073 | Iluminação Pública – Senhor do Bonfim (BA) |  | Infraestrutura Urbana | BA | Senhor do Bonfim (BA) | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores preenchidos. | Estudo | Não iniciado | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | [8 empty] | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores preenchidos. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026. Status ajustado para Não iniciado em 18/08/2026 conforme premissa da chefia: ficha/PDF sem situação atual útil ou sem evidência de início/andamento.
IP_SOUSA_PB_074 | Iluminação Pública – Sousa (PB) |  | Infraestrutura Urbana | PB | Sousa (PB) | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores preenchidos. | Estudo | Não iniciado | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | [7 empty] | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-sousa-pb/ | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores preenchidos. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026. Status ajustado para Não iniciado em 18/08/2026 conforme premissa da chefia: ficha/PDF sem situação atual útil ou sem evidência de início/andamento.
MOB_CBTU_ESTUDOS_DE_MOBILIDADE_DAS_PRACAS_DE_NATAL_JOAO_PESSOA_E_MACEIO_075 | CBTU – estudos de mobilidade das praças de Natal, João Pessoa e Maceió |  | Infraestrutura Urbana |  | CBTU – estudos de mobilidade das praças de Natal, João Pessoa e Maceió |  | A confirmar no PPI |  | Média |  |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | [7 empty] | https://ppi.gov.br/projetos/cbtu-rn-al-pb-metro-das-regioes-metropolitanas-de-natal-maceio-e-joao-pessoa/ |  | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
MOB_REGIAO_METROPOLITANA_DO_RECIFE_076 | CBTU-PE: Metrô da Região Metropolitana do Recife/PE |  | Infraestrutura Urbana | PE | Região Metropolitana do Recife | ACT assinado; consulta pública aberta de 06/02/2026 a 07/04/2026 | Consulta Pública | Em andamento | Média | Concessão/Autorização |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | 4000000000 | 1644000000 | 4000000 |  |  |  |  | https://ppi.gov.br/projetos/cbtu-companhia-brasileira-de-trens-urbanos-4-pracas-al-pb-pe-e-rn/ | ACT assinado; consulta pública aberta de 06/02/2026 a 07/04/2026 | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
MOB_CBTU_MG_METRO_DA_REGIAO_METROPOLITANA_DE_BELO_HORIZONTE_MG_077 | CBTU/MG: Metrô da Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG |  | Infraestrutura Urbana |  | CBTU/MG: Metrô da Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG |  | A confirmar no PPI |  | Média |  |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | [7 empty] | https://ppi.gov.br/wp-content/uploads/2022/11/resolucao-n-132-de-10-de-junho-de-2020-cbtu-minas-gerais.pdf |  | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
MOB_REGIAO_METROPOLITANA_DE_PORTO_ALEGRE_RS_078 | TRENSURB: Metrô da Região Metropolitana de Porto Alegre/RS |  | Infraestrutura Urbana | RS | Região Metropolitana de Porto Alegre/RS | Projeto PND qualificado; situação atual não detalhada no PDF anexado. | A confirmar no PPI | Não iniciado | Média | Concessão/Autorização |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | 1200000000 |  | 4400000 |  |  |  |  | https://ppi.gov.br/projetos/trensurb-empresa-de-trens-urbanos-de-porto-alegre/ | Projeto PND qualificado; situação atual não detalhada no PDF anexado. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026. Status ajustado para Não iniciado em 18/08/2026 conforme premissa da chefia: ficha/PDF sem situação atual útil ou sem evidência de início/andamento.
RSU_RESIDUOS_SOLIDOS_ESTADO_DE_GOIAS_079 | Resíduos Sólidos – Estado de Goiás |  | Infraestrutura Urbana |  | Resíduos Sólidos – Estado de Goiás |  | A confirmar no PPI |  | Média |  |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | [7 empty] | https://ppi.gov.br/projetos/residuos-solidos-estado-do-goias/ |  | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
RSU_RESIDUOS_SOLIDOS_URBANOS_RSU_CONSORCIO_CEMMIL_SP_080 | Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) – Consórcio CEMMIL/SP |  | Infraestrutura Urbana |  | Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) – Consórcio CEMMIL/SP |  | A confirmar no PPI |  | Média |  |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | [7 empty] | https://ppi.gov.br/projetos/consorcio-cemmil-mogi-guacu-aguai-sao-jose-do-rio-pardo-mococa-vargem-grande-do-sul-espirito-santo-do-pinhal/ |  | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
RSU_RESIDUOS_SOLIDOS_URBANOS_RSU_CONSORCIO_CI_CENTRO_081 | Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) – Consórcio CI Centro |  | Infraestrutura Urbana |  | Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) – Consórcio CI Centro |  | A confirmar no PPI |  | Média |  |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | [7 empty] | https://ppi.gov.br/projetos/consorcio-ci-centro-santa-maria-santiago-sao-joao-do-polesine-sao-martinho-da-serra-sao-pedro-do-sul-sao-sepe-silveira-martins-tupancireta-agudo-dilermando-de-aguiar-faxinal-do-soturno-for/ |  | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
RSU_RESIDUOS_SOLIDOS_URBANOS_RSU_CONSORCIO_CONSUD_082 | Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) – Consórcio CONSUD |  | Infraestrutura Urbana |  | Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) – Consórcio CONSUD |  | A confirmar no PPI |  | Média |  |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | [7 empty] | https://ppi.gov.br/projetos/consorcio-consud/ |  | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
RSU_RESIDUOS_SOLIDOS_URBANOS_RSU_CONSORCIO_DE_DESENVOLVIMENTO_SUSTENTAVEL_DO_TRIANGULO_MINEIRO_E_ALTO_PARANAIBA_CIDES_MG_083 | Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) – Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba – CIDES/MG |  | Infraestrutura Urbana |  | Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) – Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba – CIDES/MG |  | A confirmar no PPI |  | Média |  |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | [7 empty] | https://ppi.gov.br/projetos/rsu-consorcio-publico-intermunicipal-de-desenvolvimento-sustentavel-do-triangulo-mineiro-e-alto-paranaiba-cides-mg/ |  | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
RSU_RESIDUOS_SOLIDOS_URBANOS_RSU_CONSORCIO_DE_MUNICIPIOS_DO_CENTRO_OESTE_MINEIRO_CIAS_084 | Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) – Consórcio de Municípios do Centro Oeste Mineiro – CIAS |  | Infraestrutura Urbana |  | Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) – Consórcio de Municípios do Centro Oeste Mineiro – CIAS |  | A confirmar no PPI |  | Média |  |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | [7 empty] | https://ppi.gov.br/projetos/consorcio-de-municipios-do-centro-oeste-mineiro-cias-abaete-araujos-bambui-biquinhas-bom-despacho-cedro-do-abaete-conceicao-do-para-corrego-danta-divinopolis-dores-do-indaia-estrela-do-in/ |  | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
RSU_RESIDUOS_SOLIDOS_URBANOS_RSU_CONSORCIO_DE_SAUDE_DO_VALE_DO_RIBEIRA_E_LITORAL_SUL_CONSAUDE_SP_085 | Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) – Consórcio de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul – CONSAÚDE/SP |  | Infraestrutura Urbana |  | Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) – Consórcio de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul – CONSAÚDE/SP |  | A confirmar no PPI |  | Média |  |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | [7 empty] | https://ppi.gov.br/projetos/rsu-consorcio-consaude/ |  | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
RSU_RESIDUOS_SOLIDOS_URBANOS_RSU_CONSORCIO_DO_SERTAO_DO_ARARIPE_PERNAMBUCANO_CISAPE_PE_086 | Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) – Consórcio do Sertão do Araripe Pernambucano – CISAPE/PE |  | Infraestrutura Urbana |  | Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) – Consórcio do Sertão do Araripe Pernambucano – CISAPE/PE |  | A confirmar no PPI |  | Média |  |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | [7 empty] | https://ppi.gov.br/projetos/rsu-consorcio-intermunicipal-do-sertao-do-araripe-pernambucano-cisape-pe/ |  | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
RSU_RESIDUOS_SOLIDOS_URBANOS_RSU_CONSORCIO_INTERMUNICIPAL_DE_DESENVOLVIMENTO_SUSTENTAVEL_DA_SERRA_GAUCHA_CISGA_087 | Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) – Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha – CISGA |  | Infraestrutura Urbana |  | Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) – Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha – CISGA |  | A confirmar no PPI |  | Média |  |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | [7 empty] | https://ppi.gov.br/projetos/consorcio-cisga/ |  | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
RSU_RESIDUOS_SOLIDOS_URBANOS_RSU_CONSORCIO_MOGIANA_088 | Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) – Consórcio Mogiana |  | Infraestrutura Urbana |  | Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) – Consórcio Mogiana |  | A confirmar no PPI |  | Média |  |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | [7 empty] | https://ppi.gov.br/projetos/rsu-consorcio-mogiana-barrinha-cravinhos-dumont-guara-ipua-jaboticabal-jardinopolis-luis-antonio-morro-agudo-pitangueiras-pradopolis-ribeirao-preto-rincao-santa-lucia-sao-da-joaquim/ |  | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
RSU_CONSORCIO_INTERMUNICIPAL_DO_OESTE_PAULISTA_089 | Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) – Consórcio Oeste Paulista |  | Infraestrutura Urbana | SP | Consórcio Intermunicipal do Oeste Paulista | Execução geral do projeto de 77% (fevereiro/2026); cronograma indica leilão e... | Leilão de Projeto | Em andamento | Média | Concessão/Autorização |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | 217673060 | 1304281233 | 354288 |  |  |  |  | https://ppi.gov.br/projetos/consorcio-oeste-paulista-alvares-machado-caiabu-martinopolis-paraguacu-paulista-presidente-bernardes-presidente-prudente-rancharia-regente-feijo-santo-anastacio-santo-expedito/ | Execução geral do projeto de 77% (fevereiro/2026); cronograma indica leilão e... | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
RSU_RESIDUOS_SOLIDOS_URBANOS_RSU_CONSORCIO_PUBLICO_DE_SANEAMENTO_DA_BACIA_HIDROGRAFICA_DO_RIO_DOS_SINOS_RS_090 | RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) – Consórcio Público de Saneamento da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos/RS |  | Infraestrutura Urbana |  | RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) – Consórcio Público de Saneamento da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos/RS |  | A confirmar no PPI |  | Média |  |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | [7 empty] | https://ppi.gov.br/projetos/consorcio-rio-dos-sinos-ararica-campo-bom-capela-de-santana-esteio-glorinha-igrejinha-nova-hartz-nova-santa-rita-parobe-portao-riozinho-rolante-sao-franciso-de-paula-sapucaia-do-sul/ |  | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
RSU_RESIDUOS_SOLIDOS_URBANOS_RSU_CONSORCIO_PUBLICO_DO_AGRESTE_PE_E_FRONTEIRAS_CONIAPE_PE_091 | Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) – Consórcio Público do Agreste PE e Fronteiras – CONIAPE/PE |  | Infraestrutura Urbana |  | Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) – Consórcio Público do Agreste PE e Fronteiras – CONIAPE/PE |  | A confirmar no PPI |  | Média |  |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | [7 empty] | https://ppi.gov.br/projetos/rsu-consorcio-publico-intermunicipal-do-agreste-pe-e-fronteiras-coniape-pe/ |  | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
RSU_RESIDUOS_SOLIDOS_URBANOS_RSU_CONSORCIO_PUBLICO_DOS_MUNICIPIOS_DA_MATA_SUL_COMSUL_PE_092 | RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) – Consórcio Público dos Municípios da Mata Sul – COMSUL/PE |  | Infraestrutura Urbana |  | RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) – Consórcio Público dos Municípios da Mata Sul – COMSUL/PE |  | A confirmar no PPI |  | Média |  |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | [7 empty] | https://ppi.gov.br/projetos/rsu-consorcio-publico-dos-municipios-da-mata-sul-comsul-pe/ |  | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
RSU_RESIDUOS_SOLIDOS_URBANOS_RSU_CONSORCIO_REGIONAL_DE_SANEAMENTO_BASICO_CENTRAL_DE_MINAS_CORESAB_093 | Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) – Consórcio Regional de Saneamento Básico Central de Minas – CORESAB |  | Infraestrutura Urbana |  | Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) – Consórcio Regional de Saneamento Básico Central de Minas – CORESAB |  | A confirmar no PPI |  | Média |  |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | [7 empty] | https://ppi.gov.br/projetos/rsu-consorcio-regional-de-saneamento-basico-central-de-minas-coresab/ |  | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
RSU_RESIDUOS_SOLIDOS_URBANOS_RSU_CONSORCIO_SUSTENTAVEL_DO_TERRITORIO_DO_SAO_FRANCISCO_CONSTESF_BA_094 | Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) – Consórcio Sustentável do Território do São Francisco – CONSTESF/BA |  | Infraestrutura Urbana |  | Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) – Consórcio Sustentável do Território do São Francisco – CONSTESF/BA |  | A confirmar no PPI |  | Média |  |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | [7 empty] | https://ppi.gov.br/projetos/rsu-consorcio-sustentavel-do-territorio-do-sao-francisco-constesf-ba/ |  | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
RSU_RESIDUOS_SOLIDOS_URBANOS_RSU_ESTADO_DO_AMAPA_095 | RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) – Estado do Amapá |  | Infraestrutura Urbana |  | RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) – Estado do Amapá |  | A confirmar no PPI |  | Média |  |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | [7 empty] | https://ppi.gov.br/projetos/residos-solidos-estado-do-amapa/ |  | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
SAN_DISTRIBUICAO_DE_AGUA_E_TRATAMENTO_DE_ESGOTOS_ARAPIRACA_BLOCO_D_ALAGOAS_096 | Distribuição de água e tratamento de esgotos – Arapiraca – Bloco D Alagoas |  | Saneamento |  | Distribuição de água e tratamento de esgotos – Arapiraca – Bloco D Alagoas |  | A confirmar no PPI |  | Média |  |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | [7 empty] | https://ppi.gov.br/projetos/distribuicao-de-agua-e-tratamento-de-esgotos-arapiraca-bloco-d-alagoas/ |  | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
SAN_DISTRIBUICAO_DE_AGUA_ENGENHO_MARANHAO_PE_IPOJUCA_E_CABO_DE_SANTO_AGOSTINHO_097 | Distribuição de água: Engenho Maranhão/PE (Ipojuca e Cabo de Santo Agostinho) |  | Saneamento |  | Distribuição de água: Engenho Maranhão/PE (Ipojuca e Cabo de Santo Agostinho) |  | A confirmar no PPI |  | Média |  |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | [7 empty] | https://ppi.gov.br/projetos/distribuicao-de-agua-engenho-maranhao-pe-ipojuca-e-cabo-de-santo-agostinho/ |  | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
SAN_ESGOTAMENTO_SANITARIO_VOLTA_REDONDA_RJ_098 | Esgotamento Sanitário – Volta Redonda/RJ |  | Saneamento |  | Esgotamento Sanitário – Volta Redonda/RJ |  | A confirmar no PPI |  | Média |  |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | [7 empty] | https://ppi.gov.br/projetos/esgotamento-sanitario-volta-redonda-rj/ |  | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
SAN_SANEAMENTO_BASICO_ESTADO_DA_PARAIBA_099 | Saneamento básico – Estado da Paraíba |  | Saneamento |  | Saneamento básico – Estado da Paraíba |  | A confirmar no PPI |  | Média |  |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | [7 empty] | https://ppi.gov.br/projetos/saneamento-basico-estado-da-paraiba/ |  | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
SAN_SANEAMENTO_BASICO_ESTADO_DE_GOIAS_100 | Saneamento Básico – Estado de Goiás |  | Saneamento |  | Saneamento Básico – Estado de Goiás |  | Edital |  | Média |  |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | [7 empty] | https://ppi.gov.br/projetos/saneamento-basico-estado-de-goias/ |  | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
SAN_SANEAMENTO_BASICO_ESTADO_DE_RONDONIA_101 | Saneamento básico – Estado de Rondônia |  | Saneamento |  | Saneamento básico – Estado de Rondônia |  | A confirmar no PPI |  | Média |  |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | [7 empty] | https://ppi.gov.br/projetos/saneamento-basico-estado-de-rondonia/ |  | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
SAN_SANEAMENTO_BASICO_ESTADO_DE_SERGIPE_102 | Saneamento básico – Estado de Sergipe |  | Saneamento |  | Saneamento básico – Estado de Sergipe |  | A confirmar no PPI |  | Média |  |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | [7 empty] | https://ppi.gov.br/projetos/saneamento-basico-estado-de-sergipe/ |  | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
SAN_SANEAMENTO_BASICO_ESTADO_DO_MARANHAO_103 | Saneamento Básico – Estado do Maranhão |  | Saneamento |  | Saneamento Básico – Estado do Maranhão |  | A confirmar no PPI |  | Média |  |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | [7 empty] | https://ppi.gov.br/projetos/saneamento-basico-estado-do-maranhao/ |  | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
SAN_SANEAMENTO_BASICO_ESTADO_DO_PARA_104 | Saneamento Básico – Estado do Pará |  | Saneamento |  | Saneamento Básico – Estado do Pará |  | A confirmar no PPI |  | Média |  |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | [7 empty] | https://ppi.gov.br/projetos/saneamento-basico-estado-do-para/ |  | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
SAN_SANEAMENTO_BASICO_ESTADO_DO_PARA_BLOCO_B_105 | Saneamento Básico – Estado do Pará – Bloco B |  | Saneamento |  | Saneamento Básico – Estado do Pará – Bloco B |  | A confirmar no PPI |  | Média |  |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | [7 empty] | https://ppi.gov.br/projetos/saneamento-basico-estado-do-para-bloco-b/ |  | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
SAN_SANEAMENTO_BASICO_ESTADO_DO_RIO_GRANDE_DO_NORTE_106 | Saneamento Básico – Estado do Rio Grande do Norte |  | Saneamento |  | Saneamento Básico – Estado do Rio Grande do Norte |  | A confirmar no PPI |  | Média |  |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | [7 empty] | https://ppi.gov.br/projetos/saneamento-basico-estado-do-rio-grande-do-norte/ |  | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
SAN_SANEAMENTO_BASICO_MUNICIPIO_DE_PORTO_ALEGRE_RS_107 | Saneamento básico – Município de Porto Alegre/RS |  | Saneamento |  | Saneamento básico – Município de Porto Alegre/RS |  | Estudo |  | Média |  |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | [7 empty] | https://ppi.gov.br/projetos/saneamento-basico-municipio-de-porto-alegre-rs/ |  | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
SAN_SANEAMENTO_BASICO_SAO_GONCALO_DO_AMARANTE_RN_108 | Saneamento básico – São Gonçalo do Amarante/RN |  | Saneamento |  | Saneamento básico – São Gonçalo do Amarante/RN |  | A confirmar no PPI |  | Média |  |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | [7 empty] | https://ppi.gov.br/projetos/saneamento-basico-sao-goncalo-do-amarante-rn/ |  | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
IP_SAO_FELIX_DO_XINGU_PA_109 | Iluminação Pública – São Félix do Xingu (PA) |  | Infraestrutura Urbana | PA | São Félix do Xingu (PA) | Execução geral 58% em outubro/2025; fase 1 concluída, fase 2 com 74% e fases 3 e 4 não iniciadas. | Consulta Pública | Em andamento | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | 13414700 | 13414700 | 65418 |  |  |  |  | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-ip-sao-felix-do-xingu-pa/ | Execução geral 58% em outubro/2025; fase 1 concluída, fase 2 com 74% e fases 3 e 4 não iniciadas. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
IP_SAO_JOSE_DO_RIO_PARDO_SP_110 | Iluminação Pública – São José do Rio Pardo (SP) |  | Infraestrutura Urbana | SP | São José do Rio Pardo (SP) | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores preenchidos. | A confirmar no PPI | Não iniciado | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | [7 empty] | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-sao-jose-do-rio-pardo-sp/ | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores preenchidos. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026. Status ajustado para Não iniciado em 18/08/2026 conforme premissa da chefia: ficha/PDF sem situação atual útil ou sem evidência de início/andamento.
IP_SAO_JOSE_DOS_PINHAIS_PR_111 | Iluminação Pública – São José dos Pinhais (PR) |  | Infraestrutura Urbana | PR | São José dos Pinhais (PR) | Edital publicado, porém o leilão foi suspenso. | Leilão de Projeto | Suspenso | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | 43252300 | 43252300 | 329222 |  |  |  |  | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-sao-jose-dos-pinhais-pr/ | Edital publicado, porém o leilão foi suspenso. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
IP_SAO_JOAO_DEL_REI_MG_112 | Iluminação Pública – São João Del Rei (MG) |  | Infraestrutura Urbana | MG | São João del Rei (MG) | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores preenchidos. | Estudo | Não iniciado | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | [7 empty] | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-sao-joao-del-rei-mg/ | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores preenchidos. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026. Status ajustado para Não iniciado em 18/08/2026 conforme premissa da chefia: ficha/PDF sem situação atual útil ou sem evidência de início/andamento.
IP_SAO_PEDRO_DA_ALDEIA_RJ_113 | Iluminação Pública – São Pedro da Aldeia (RJ) |  | Infraestrutura Urbana | RJ | São Pedro da Aldeia (RJ) | Execução geral 48% em fevereiro/2026; fase 1 em 99%, demais não iniciadas. | Estudo | Em andamento | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | 26255000 | 18276700 | 104029 |  |  |  |  | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-sao-pedro-da-aldeia-rj/ | Execução geral 48% em fevereiro/2026; fase 1 em 99%, demais não iniciadas. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
IP_TIMON_MA_114 | Iluminação Pública – Timon (MA) |  | Infraestrutura Urbana | MA | Timon (MA) | Execução geral 77% em outubro/2025; fases 1, 2 e 3 avançadas e fase 4 com 13%. | Edital | Em andamento | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | 47739900 | 47739900 | 174465 |  |  |  |  | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-ip-timon-ma/ | Execução geral 77% em outubro/2025; fases 1, 2 e 3 avançadas e fase 4 com 13%. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
IP_TIMOTEO_MG_115 | Iluminação Pública – Timóteo (MG) |  | Infraestrutura Urbana | MG | Timóteo (MG) | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores preenchidos. | A confirmar no PPI | Não iniciado | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | [7 empty] | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-timoteo-mg/ | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores preenchidos. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026. Status ajustado para Não iniciado em 18/08/2026 conforme premissa da chefia: ficha/PDF sem situação atual útil ou sem evidência de início/andamento.
IP_TRES_RIOS_RJ_116 | Iluminação Pública – Três Rios (RJ) |  | Infraestrutura Urbana | RJ | Três Rios (RJ) | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores preenchidos. | Estudo | Não iniciado | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | [7 empty] | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-tres-rios-rj/ | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores preenchidos. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026. Status ajustado para Não iniciado em 18/08/2026 conforme premissa da chefia: ficha/PDF sem situação atual útil ou sem evidência de início/andamento.
IP_VALENCA_BA_117 | Iluminação Pública – Valença (BA) |  | Infraestrutura Urbana | BA | Valença (BA) | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores preenchidos. | A confirmar no PPI | Não iniciado | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | [7 empty] | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-valenca-ba/ | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores preenchidos. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026. Status ajustado para Não iniciado em 18/08/2026 conforme premissa da chefia: ficha/PDF sem situação atual útil ou sem evidência de início/andamento.
IP_VITORIA_DE_SANTO_ANTAO_PE_118 | Iluminação Pública – Vitória de Santo Antão (PE) |  | Infraestrutura Urbana | PE | Vitória de Santo Antão (PE) | Execução geral 75% em fevereiro/2026; fases 1 e 2 concluídas, fase 3 com 75% e fase 4 não iniciada. | Edital | Em andamento | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | 24207000 |  | 134110 |  |  |  |  | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-vitoria-de-santo-antao-pe/ | Execução geral 75% em fevereiro/2026; fases 1 e 2 concluídas, fase 3 com 75% e fase 4 não iniciada. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
SAN_SANEAMENTO_CASAL_AL_119 | Saneamento – CASAL (AL) |  | Saneamento | AL | Saneamento – CASAL (AL) |  | A confirmar no PPI |  | Média |  |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | [7 empty] | https://ppi.gov.br/projetos/saneamento-casal-al/ |  | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
SAN_SANEAMENTO_BASICO_ESTADO_DO_PARA_BLOCO_C_120 | Saneamento Básico – Estado do Pará – Bloco C |  | Saneamento |  | Saneamento Básico – Estado do Pará – Bloco C |  | A confirmar no PPI |  | Média |  |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | [7 empty] | https://ppi.gov.br/projetos/saneamento-basico-estado-do-para-bloco-c/ |  | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
SAN_SANEAMENTO_BASICO_ESTADO_DO_PARA_BLOCO_D_121 | Saneamento Básico – Estado do Pará – Bloco D |  | Saneamento |  | Saneamento Básico – Estado do Pará – Bloco D |  | A confirmar no PPI |  | Média |  |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | [7 empty] | https://ppi.gov.br/projetos/saneamento-basico-estado-do-para-bloco-d/ |  | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
IP_CONSORCIO_ALTO_SERTAO_BA_122 | Iluminação Pública – Consórcio Alto Sertão (BA) |  | Infraestrutura Urbana | BA | Consórcio Alto Sertão (BA) | Execução geral de 100% em dezembro de 2024; todas as fases concluídas, incluindo contrato. | Contrato | Concluído | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | 42990838 | 88662238 | 101223 |  |  |  |  | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-consorcio-alto-sertao-ba/ | Execução geral de 100% em dezembro de 2024; todas as fases concluídas, incluindo contrato. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
IP_CONSORCIO_CONDER_PR_123 | Iluminação Pública – Consórcio CONDER (PR) |  | Infraestrutura Urbana | PR | Consórcio CONDER (PR) | Execução geral de 100% em março de 2025; todas as fases concluídas, incluindo contrato. | Contrato | Concluído | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | 28138451 | 22016765 | 156613 |  |  |  |  | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-consorcio-conder-pr/ | Execução geral de 100% em março de 2025; todas as fases concluídas, incluindo contrato. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
IP_TEIXEIRA_DE_FREITAS_BA_124 | Iluminação Pública – Teixeira de Freitas (BA) |  | Infraestrutura Urbana | BA | Teixeira de Freitas (BA) | Execução geral de 100% em dezembro de 2024; todas as fases concluídas, incluindo contrato. | Contrato | Concluído | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | 36328080 | 42056000 | 145223 |  |  |  |  | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-teixeira-de-freitas-ba/ | Execução geral de 100% em dezembro de 2024; todas as fases concluídas, incluindo contrato. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
IP_TOLEDO_PR_125 | Iluminação Pública – Toledo (PR) |  | Infraestrutura Urbana | PR | Toledo (PR) | Execução geral de 100% em julho de 2024; contrato assinado em 05/10/2022. | Contrato | Concluído | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | 36386000 | 41797328 | 142645 |  |  |  |  | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-ip-toledo-pr/ | Execução geral de 100% em julho de 2024; contrato assinado em 05/10/2022. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
IP_VILA_VELHA_ES_126 | Iluminação Pública – Vila Velha (ES) |  | Infraestrutura Urbana | ES | Vila Velha (ES) | Execução geral de 100% em julho de 2024; contrato assinado em 20/10/2020. | Contrato | Concluído | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | 121000000 |  | 501000 |  |  |  |  | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-vila-velha-es/ | Execução geral de 100% em julho de 2024; contrato assinado em 20/10/2020. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
HAB_CAMPO_GRANDE_MS_127 | Habitação para Locação Social – Campo Grande/MS |  | Infraestrutura Social | MS | Campo Grande/MS | Execução geral de 74% em outubro de 2025; consulta e audiência pública concluídas; edital indicado como etapa seguinte. | Audiência Pública | Em acompanhamento | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | 123000000 | 226000000 | 897938 |  |  |  |  | https://ppi.gov.br/projetos/locacao-social-campo-grande/ | Execução geral de 74% em outubro de 2025; consulta e audiência pública concluídas; edital indicado como etapa seguinte. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
HAB_MACEIO_AL_128 | Habitação para Locação Social – Maceió/AL |  | Infraestrutura Social | AL | Maceió/AL | Projeto em fase de estudo; ficha oficial sem cronograma, CAPEX, OPEX e população preenchidos. | Estudo | Em acompanhamento | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | [7 empty] | https://ppi.gov.br/projetos/habitacao-para-locacao-social-maceio-al/ | Projeto em fase de estudo; ficha oficial sem cronograma, CAPEX, OPEX e população preenchidos. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
HAB_RECIFE_PE_129 | Habitação para Locação Social – Recife/PE |  | Infraestrutura Social | PE | Recife/PE | Leilão realizado em 26/05/2026; vencedor: Consórcio Habitação Social Recife; contrato ainda indicado como etapa posterior. | Leilão de Projeto | Em acompanhamento | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | 266800000 | 395891300 | 1488920 |  |  |  |  | https://ppi.gov.br/projetos/locacao-social-recife/ | Leilão realizado em 26/05/2026; vencedor: Consórcio Habitação Social Recife; contrato ainda indicado como etapa posterior. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
HAB_SANTO_ANDRE_SP_130 | Habitação para Locação Social – Santo André/SP |  | Infraestrutura Social | SP | Santo André/SP | Kick-off realizado em 22/10/2025; planejamento e benchmarking em elaboração; execução geral de 7% em novembro de 2025. | Estudo | Em acompanhamento | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 |  |  | 749 |  |  |  |  | https://ppi.gov.br/projetos/habitacao-para-locacao-social-santo-andre-sp/ | Kick-off realizado em 22/10/2025; planejamento e benchmarking em elaboração; execução geral de 7% em novembro de 2025. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
SAN_ESTADO_DO_RIO_DE_JANEIRO_BLOCOS_1_2_E_4_131 | Distribuição de água e tratamento de esgoto - Estado do Rio de Janeiro - Blocos 1, 2 e 4 |  | Saneamento | RJ | Estado do Rio de Janeiro - Blocos 1, 2 e 4 | Projeto leiloado em 30/04/2021; os blocos 1 e 4 foram vencidos pelo consórcio AEGEA Saneamento e Participações S.A. e o bloco 2 pela Iguá Saneamento. | Contrato | Concluído | Média | Concessão |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | 27300000000 |  | 11042000 |  |  |  |  | https://ppi.gov.br/projetos/distribuicao-de-agua-e-tratamento-de-esgoto-estado-do-rio-de-janeiro-blocos-1-2-e-4/ | Projeto leiloado em 30/04/2021; os blocos 1 e 4 foram vencidos pelo consórcio AEGEA Saneamento e Participações S.A. e o bloco 2 pela Iguá Saneamento. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
SAN_ESTADO_DO_AMAPA_132 | Distribuição de água e tratamento de esgoto - Estado do Amapá |  | Saneamento | AP | Estado do Amapá | Projeto leiloado em 02/09/2021, tendo como vencedor o Consórcio Marco Zero (Equatorial e SAM Ambiental). | Contrato | Concluído | Média | Concessão |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | 3000000000 |  | 734000 |  |  |  |  | https://ppi.gov.br/projetos/distribuicao-de-agua-e-tratamento-de-esgoto-estado-do-amapa/ | Projeto leiloado em 02/09/2021, tendo como vencedor o Consórcio Marco Zero (Equatorial e SAM Ambiental). | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
SAN_ZONA_DA_MATA_E_AGRESTE_ALAGOAS_133 | Distribuição de água e tratamento de esgoto - Bloco B - Estado de Alagoas (Zona da Mata e Agreste) |  | Saneamento | AL | Zona da Mata e Agreste - Alagoas | Projeto leiloado em 13/12/2021, tendo como vencedor o Grupo Allonda Ambiental Participações S.A. | Contrato | Concluído | Média | Concessão |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | 2900000000 |  | 759900 |  |  |  |  | https://ppi.gov.br/projetos/distribuicao-de-agua-e-tratamento-de-esgoto-bloco-b-estado-de-alagoas-zona-da-mata-e-agreste/ | Projeto leiloado em 13/12/2021, tendo como vencedor o Grupo Allonda Ambiental Participações S.A. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
SAN_REGIAO_METROPOLITANA_DE_ALAGOAS_134 | Distribuição de água e tratamento de esgoto - Bloco A - Estado de Alagoas (RM Alagoas) |  | Saneamento | AL | Região Metropolitana de Alagoas | Projeto leiloado em 30/09/2020, tendo como vencedor o Grupo BRK Ambiental Participações S.A. | Contrato | Concluído | Média | Concessão |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | 2600000000 |  | 1448000 |  |  |  |  | https://ppi.gov.br/projetos/distribuicao-de-agua-e-tratamento-de-esgoto-bloco-a-estado-de-alagoas-rm-alagoas/ | Projeto leiloado em 30/09/2020, tendo como vencedor o Grupo BRK Ambiental Participações S.A. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
SAN_ESTADO_DE_PERNAMBUCO_BLOCO_1_135 | Saneamento Básico - Estado de Pernambuco - Bloco 1 |  | Saneamento | PE | Estado de Pernambuco - Bloco 1 | Contrato assinado em 29/04/2026; projeto de saneamento básico concluído conforme a ficha oficial do PPI. | Contrato | Concluído | Média | Concessão |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | 24799000000 | 59780000000 | 9534000 |  |  |  |  | https://ppi.gov.br/projetos/saneamento-basico-estado-de-pernambuco/ | Contrato assinado em 29/04/2026; projeto de saneamento básico concluído conforme a ficha oficial do PPI. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
SAN_ESTADO_DE_PERNAMBUCO_BLOCO_2_136 | Saneamento Básico - Estado de Pernambuco - Bloco 2 |  | Saneamento | PE | Estado de Pernambuco - Bloco 2 | Contrato assinado em 29/04/2026; projeto concluído conforme a ficha oficial do PPI. Valores não informados na ficha recebida. | Contrato | Concluído | Média | Concessão |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | [7 empty] | https://ppi.gov.br/projetos/saneamento-basico-estado-de-pernambuco-bloco-2/ | Contrato assinado em 29/04/2026; projeto concluído conforme a ficha oficial do PPI. Valores não informados na ficha recebida. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
SAN_SAO_SIMAO_GO_137 | Serviços de resíduos sólidos urbanos, água e esgotamento sanitário - Município de São Simão/GO |  | Saneamento | GO | São Simão/GO | Projeto leiloado em 11/02/2022 e contratado em 15/06/2022, conforme a ficha oficial do PPI. | Contrato | Concluído | Média | Concessão |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | 49330812 | 298700954 | 20645 |  |  |  |  | https://ppi.gov.br/projetos/servicos-de-residuos-solidos-urbanos-agua-e-esgotamento-sanitario-municipio-de-sao-simao-go/ | Projeto leiloado em 11/02/2022 e contratado em 15/06/2022, conforme a ficha oficial do PPI. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
SAN_ESTADO_DO_CEARA_138 | Tratamento de esgoto - Estado do Ceará |  | Saneamento | CE | Estado do Ceará | Projeto leiloado em 27/09/2022 e classificado pelo portal PPI entre os projetos concluídos. | Contrato | Concluído | Média | PPP |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | 6217400000 |  | 4238000 |  |  |  |  | https://ppi.gov.br/projetos/tratamento-de-esgoto-estado-do-ceara/ | Projeto leiloado em 27/09/2022 e classificado pelo portal PPI entre os projetos concluídos. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
SAN_CRATO_CE_139 | Esgotamento Sanitário - Crato/CE |  | Saneamento | CE | Crato/CE | Projeto leiloado em 11/02/2022 e contratado em 23/05/2022, conforme a ficha oficial do PPI. | Contrato | Concluído | Média | Concessão |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | 248045498 | 307872687 | 132 |  |  |  |  | https://ppi.gov.br/projetos/esgotamento-sanitario-crato-ce/ | Projeto leiloado em 11/02/2022 e contratado em 23/05/2022, conforme a ficha oficial do PPI. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
SAN_ESTADO_DO_RIO_DE_JANEIRO_CEDAE_BLOCO_3_140 | Distribuição de água e tratamento de esgoto - Estado do Rio de Janeiro - CEDAE (Bloco 3) |  | Saneamento | RJ | Estado do Rio de Janeiro - CEDAE Bloco 3 | Projeto leiloado em 29/12/2021, tendo como vencedor o Grupo Saneamento Ambiental Águas do Brasil S.A. | Contrato | Concluído | Média | Concessão |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | 4700000000 |  | 2585600 |  |  |  |  | https://ppi.gov.br/projetos/distribuicao-de-agua-e-tratamento-de-esgoto-estado-do-rio-de-janeiro-cedae-bloco-3/ | Projeto leiloado em 29/12/2021, tendo como vencedor o Grupo Saneamento Ambiental Águas do Brasil S.A. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
SAN_ESTADO_DO_RIO_GRANDE_DO_SUL_141 | Corsan - Estado do Rio Grande do Sul |  | Saneamento | RS | Estado do Rio Grande do Sul | Alienação da participação do Estado do Rio Grande do Sul na CORSAN concluída após leilão realizado em 20/12/2022. | Contrato | Concluído | Média | Privatização |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | 11126000000 |  | 6000000 |  |  |  |  | https://ppi.gov.br/projetos/corsan-estado-do-rio-grande-do-sul/ | Alienação da participação do Estado do Rio Grande do Sul na CORSAN concluída após leilão realizado em 20/12/2022. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
RSU_CONSORCIO_MUNICIPAL_CONVALE_MG_142 | Resíduos Sólidos Urbanos - RSU - Consórcio Municipal Convale/MG |  | Infraestrutura Urbana | MG | Consórcio Municipal Convale/MG | Projeto leiloado em 14/04/2022 e contratado em 07/11/2022; consórcio vencedor formado pela Soma Ambiental e pela Sellotto. | Contrato | Concluído | Média | Concessão |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | 164722511 | 943956493 | 433288 |  |  |  |  | https://ppi.gov.br/projetos/residuos-solidos-urbanos-rsu-consorcio-municipal-convale-mg-uberaba-conceicao-das-alagoas-sacramento-delta-planura-campo-florido-verissimo-e-agua-comprida/ | Projeto leiloado em 14/04/2022 e contratado em 07/11/2022; consórcio vencedor formado pela Soma Ambiental e pela Sellotto. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
RSU_CONSORCIO_MUNICIPAL_COMARES_CE_143 | Resíduos Sólidos Urbanos - RSU - Consórcio Municipal Comares/CE |  | Infraestrutura Urbana | CE | Consórcio Municipal Comares/CE | Projeto leiloado em 15/12/2022 e contratado em 13/06/2023, conforme a ficha oficial do PPI. | Contrato | Concluído | Média | Concessão |  |  | CGPES/DSP/MCID |  |  |  | 2026-08-15 | 116404295 | 697696310 | 353579 |  |  |  |  | https://ppi.gov.br/projetos/residuos-solidos-urbanos-rsu-consorcio-municipal-comares-ce-altaneira-barbalha-caririacu-crato-farias-brito-jardim-missao-velha-nova-olinda-e-santana-do-cariri/ | Projeto leiloado em 15/12/2022 e contratado em 13/06/2023, conforme a ficha oficial do PPI. | Acompanhar atualizacao no portal PPI. |  | Sincronizado com o dashboard consolidado em 15/08/2026.
SAN_TRATAMENTO_ESGOTO_CARIACICA_ES_144 | Tratamento de esgoto - Município de Cariacica/ES | PPP Cariacica | Saneamento | ES | Cariacica/ES (abrange bairros de Viana) | PPP de esgotamento sanitário contratada em 29/12/2020, após leilão realizado em 20/10/2020; projeto concluído no PPI. | Contrato | Concluído | Média | PPP | Esgotamento sanitário | Governo do Espírito Santo / CESAN / BNDES / SPE Ambiental Cariacica | CGPES/DSP/MCID |  | 2020-12-29 12:00 |  | 2026-08-15 12:00 | 395000000 |  | 423000 | Universalização de 90% do tratamento de esgoto | 30 | -20.2632 | -40.4165 | https://ppi.gov.br/projetos/tratamento-de-esgoto-municipio-de-cariacica-es/ | Ampliação, manutenção e operação do sistema de esgotamento sanitário de Cariacica, com apoio à gestão comercial da CESAN e tratamento de esgoto de bairros de Viana. | Acompanhar atualizações no portal PPI e no Governo do Espírito Santo. |  | Projeto nº 144 incluído após auditoria da carteira oficial. Fontes complementares: BNDES e Programa de Parcerias do ES.

## Etapas
ID_Etapa | ID_Projeto | Ordem | Fase | Etapa | Responsavel | Data_Base | Prazo_Meses | Data_Prevista | Data_Realizada | Status_Etapa | Percentual | Dias_Atraso | Criticidade | Observacoes
ETP001 | CBTU_PE_001 | 1 | Consulta Pública | Abertura de audiência e/ou consulta pública | Estado de PE / BNDES se delegado | 2026-01-22 | 1900-01-05 | 2026-07-22 |  | Em andamento | 50% | 27 | Alta | Meta do Plano de Trabalho: 6 meses.
ETP002 | CBTU_PE_001 | 2 | Acórdão/Controle | Submeter estudos técnicos ao TCU | União / BNDES | 2026-01-22 | 1900-01-11 | 2027-01-22 |  | Não iniciada | 0% | 0 | Média | Meta do Plano de Trabalho: 12 meses.
ETP003 | CBTU_PE_001 | 3 | Acórdão/Controle | Submeter estudos técnicos ao TCE-PE | Estado de Pernambuco | 2026-01-22 | 1900-01-11 | 2027-01-22 |  | Não iniciada | 0% | 0 | Média | Meta do Plano de Trabalho: 12 meses.
ETP004 | CBTU_PE_001 | 4 | Edital | Publicação do edital de licitação | BNDES | 2026-01-22 | 1900-01-17 | 2027-07-22 |  | Não iniciada | 0% | 0 | Alta | Meta do Plano de Trabalho: 18 meses.
ETP005 | CBTU_PE_001 | 5 | Contrato | Assinatura do contrato de concessão | Estado de Pernambuco | 2026-01-22 | 1900-01-23 | 2028-01-22 |  | Não iniciada | 0% | 0 | Alta | Meta do Plano de Trabalho: 24 meses.
ETP_SAN_CARIACICA_001 | SAN_TRATAMENTO_ESGOTO_CARIACICA_ES_144 | 1 | Estudos | Estudos técnicos | BNDES / Governo do ES / CESAN | 2018-07-01 12:00 |  | 2018-09-30 12:00 | 2018-09-30 12:00 | Concluída | 100% | 0 | Baixa | Estudos técnicos concluídos no 3º trimestre de 2018.
ETP_SAN_CARIACICA_002 | SAN_TRATAMENTO_ESGOTO_CARIACICA_ES_144 | 2 | Consulta Pública | Consulta pública | Governo do ES / CESAN | 2018-10-01 12:00 |  | 2018-12-31 12:00 | 2018-12-31 12:00 | Concluída | 100% | 0 | Baixa | Consulta pública concluída no 4º trimestre de 2018.
ETP_SAN_CARIACICA_003 | SAN_TRATAMENTO_ESGOTO_CARIACICA_ES_144 | 3 | Edital | Publicação do edital | Governo do ES / BNDES | 2020-07-01 12:00 |  | 2020-09-30 12:00 | 2020-09-30 12:00 | Concluída | 100% | 0 | Baixa | Edital publicado no 3º trimestre de 2020.
ETP_SAN_CARIACICA_004 | SAN_TRATAMENTO_ESGOTO_CARIACICA_ES_144 | 4 | Leilão | Leilão do projeto | Governo do ES / BNDES | 2020-10-20 12:00 |  | 2020-10-20 12:00 | 2020-10-20 12:00 | Concluída | 100% | 0 | Baixa | Leilão realizado em 20/10/2020.
ETP_SAN_CARIACICA_005 | SAN_TRATAMENTO_ESGOTO_CARIACICA_ES_144 | 5 | Contrato | Assinatura do contrato | Governo do ES / CESAN | 2020-12-29 12:00 |  | 2020-12-29 12:00 | 2020-12-29 12:00 | Concluída | 100% | 0 | Baixa | Contrato assinado em 29/12/2020, com prazo de 30 anos.
ETP_IP_JOIN_001 | IP_JOINVILLE_SC_001 | 1 | Estudos | Elaboração EVTEA | BNDES/Consultoria | 2022-12-31 |  | 2022-12-31 | 2022-12-31 | Concluída | 100% | 0 | Baixa | Linha do tempo do PDF PPI.
ETP_IP_JOIN_002 | IP_JOINVILLE_SC_001 | 2 | Consulta Pública | Documentos Data Room / consulta pública | BNDES/Prefeitura | 2023-05-05 |  | 2023-05-05 | 2023-05-05 | Concluída | 100% | 0 | Baixa | Documentos Data Room.
ETP_IP_JOIN_003 | IP_JOINVILLE_SC_001 | 3 | Edital | Publicação do edital | BNDES | 2024-10-31 |  | 2024-11-05 | 2024-11-05 | Concluída | 100% | 0 | Baixa | Publicação do edital.
ETP_IP_JOIN_004 | IP_JOINVILLE_SC_001 | 4 | Leilão | Entrega de envelopes / Leilão B3 | BNDES / B3 | 2025-01-30 |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Concluída | 100% | 0 | Baixa | Leilão B3.
ETP_IP_JOIN_005 | IP_JOINVILLE_SC_001 | 5 | Contrato | Assinatura do contrato | Prefeitura Municipal | 2025-02-11 |  |  |  | Em andamento | 80% | 0 | Média | Confirmar no site/CSV situação contratual atual.
ETP_TRENSURB_001 | TRENSURB_RS_001 | 1 | Qualificação PND | Qualificação da TRENSURB no PPI/PND | CPPI / União | 2019-05-08 |  | 2019-05-08 | 2019-05-08 | Concluída | 100% | 0 | Baixa | Qualificação mencionada no PDF PPI; Resolução CPPI nº 60/2019.
ETP_TRENSURB_002 | TRENSURB_RS_001 | 2 | Estruturação | Estudos e estruturação da concessão | BNDES / SEPPI / MCID | 2026-04-13 |  |  |  | Em andamento | 50% | 0 | Média | Situação atual não detalhada no PDF; confirmar no CSV/TXT/XLS do site PPI.
ETP_RSU_CIAS_MG_001 | RSU_CIAS_MG_001 | 1 | Estudos | Elaboração EVTEA | FEP/CAIXA/Consultoria | 2022-03-31 |  | 2024-01-12 | 2024-01-12 | Concluída | 100% | 0 | Baixa | Linha do tempo do PDF PPI.
ETP_RSU_CIAS_MG_002 | RSU_CIAS_MG_001 | 2 | Consulta Pública | Documentos Data Room | FEP/CAIXA | 2024-01-15 |  | 2024-03-08 | 2024-03-08 | Concluída | 100% | 0 | Baixa | Linha do tempo do PDF PPI.
ETP_RSU_CIAS_MG_003 | RSU_CIAS_MG_001 | 3 | Edital | Publicação do edital | FEP/CAIXA/Consórcio | 2026-04-10 |  | 2026-04-10 | 2026-04-10 | Concluída | 100% | 0 | Baixa | Edital publicado em 10/04/2026.
ETP_RSU_CIAS_MG_004 | RSU_CIAS_MG_001 | 4 | Leilão | Entrega de envelopes / Leilão B3 | Consórcio / B3 | 2026-07-21 |  | 2026-07-31 |  | Não iniciada | 0% | 0 | Alta | Leilão agendado para 31/07/2026.
ETP_RSU_CIAS_MG_005 | RSU_CIAS_MG_001 | 5 | Contrato | Assinatura do contrato | Consórcio |  |  |  |  | Não iniciada | 0% | 0 | Média | Assinatura não informada no PDF.
ETP_RSU_OESTE_SP_001 | RSU_OESTE_PAULISTA_SP_001 | 1 | Estudos | Elaboração EVTEA | FEP/CAIXA/Consultoria | 2022-06-14 |  | 2024-06-02 | 2024-06-02 | Concluída | 100% | 0 | Baixa | Linha do tempo do PDF PPI.
ETP_RSU_OESTE_SP_002 | RSU_OESTE_PAULISTA_SP_001 | 2 | Consulta Pública | Documentos Data Room | FEP/CAIXA | 2024-04-03 |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Concluída | 100% | 0 | Baixa | Linha do tempo do PDF PPI.
ETP_RSU_OESTE_SP_003 | RSU_OESTE_PAULISTA_SP_001 | 3 | Edital | Publicação do edital | FEP/CAIXA/Consórcio | 2024-08-27 |  | 2024-08-27 | 2024-08-27 | Concluída | 100% | 0 | Baixa | Linha do tempo do PDF PPI.
ETP_RSU_OESTE_SP_004 | RSU_OESTE_PAULISTA_SP_001 | 4 | Leilão | Entrega de envelopes / Leilão B3 | Consórcio / B3 | 2025-07-05 |  | 2025-12-12 |  | Em andamento | 77% | 0 | Alta | PDF informa execução geral 77%; confirmar conclusão do leilão no CSV/PPI.
ETP_RSU_OESTE_SP_005 | RSU_OESTE_PAULISTA_SP_001 | 5 | Contrato | Assinatura do contrato | Consórcio | 2026-07-11 |  | 2026-07-11 |  | Não iniciada | 0% | 0 | Média | Assinatura prevista/iniciada no cronograma do PDF.
ETP_IP_CAM_001 | IP_CAMACARI_BA_001 | 1 | Estudos | Elaboração EVTEA | FEP/CAIXA/Consultoria | 2019-07-10 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | Concluída | 100% | 0 | Baixa | Linha do tempo do PDF PPI.
ETP_IP_CAM_002 | IP_CAMACARI_BA_001 | 2 | Consulta Pública | Documentos Data Room / consulta pública | FEP/CAIXA/Prefeitura | 2021-05-19 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | Concluída | 100% | 0 | Baixa | Audiência pública realizada em 14/07/2021.
ETP_IP_CAM_003 | IP_CAMACARI_BA_001 | 3 | Edital | Publicação do edital | Prefeitura / Estruturador | 2024-01-31 |  | 2024-01-31 | 2024-01-31 | Concluída | 100% | 0 | Baixa | Publicação indicada na ficha PPI.
ETP_IP_CAM_004 | IP_CAMACARI_BA_001 | 4 | Leilão | Entrega de envelopes / Leilão B3 | Prefeitura / B3 |  |  |  |  | Em andamento | 70% | 0 | Alta | Data da entrega de envelopes ainda a definir.
ETP_IP_CAM_005 | IP_CAMACARI_BA_001 | 5 | Contrato | Assinatura do contrato | Prefeitura Municipal |  |  |  |  | Não iniciada | 0% | 0 | Média | Dependente da conclusão do leilão.
ETP_IP_CDS_001 | IP_CDS_LITORAL_SUL_BA_001 | 1 | Estudos | Elaboração EVTEA | FEP/CAIXA/Consultoria | 2023-12-08 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Concluída | 100% | 0 | Baixa | Linha do tempo do PDF PPI.
ETP_IP_CDS_002 | IP_CDS_LITORAL_SUL_BA_001 | 2 | Consulta Pública | Documentos Data Room / consulta pública | FEP/CAIXA/Consórcio | 2025-08-06 |  |  |  | Em andamento | 100% | 0 | Média | Ficha indica fase 2 com 100%.
ETP_IP_CDS_003 | IP_CDS_LITORAL_SUL_BA_001 | 3 | Edital | Publicação do edital | Consórcio / Estruturador | 2026-05-29 |  | 2026-05-29 |  | Não iniciada | 18% | 0 | Alta | Fase 3 informada em 18%.
ETP_IP_CDS_004 | IP_CDS_LITORAL_SUL_BA_001 | 4 | Leilão | Entrega de envelopes / Leilão B3 | Consórcio / B3 |  |  |  |  | Não iniciada | 0% | 0 | Alta | Leilão previsto para 2026.
ETP_IP_CDS_005 | IP_CDS_LITORAL_SUL_BA_001 | 5 | Contrato | Assinatura do contrato | Consórcio |  |  |  |  | Não iniciada | 0% | 0 | Média | Sem data informada.
Formulas:
Data_Prevista = EDATE([Data_Base],[Prazo_Meses])
Dias_Atraso = IF([Status_Etapa]="Concluída",0,MAX(0,TODAY()-[Data_Prevista]))

## Valores
ID_Valor | ID_Projeto | Tipo_Valor | Descricao | Valor | Quantidade | Unidade | Fonte | Natureza_Valor | Condicao | Observacoes
VAL_CBTU_CAPEX | CBTU_PE_001 | CAPEX | Obras de requalificação / infraestrutura ferroviária | 4000000000 |  | R$ | PPI/ACT | Estimado | Depende de instrumento específico | Valor de referência para acompanhamento.
VAL_CBTU_OPEX | CBTU_PE_001 | OPEX | OPEX informado na ficha PPI | 1644000000 |  | R$ | Ficha PPI | Estimado | Conforme PPI | Preencher/revisar quando houver CSV direto.
VAL_CBTU_TUES | CBTU_PE_001 | Aporte União | Disponibilização de 11 TUEs e melhorias em estações | 167000000 | 11 | TUEs / R$ | ACT | Informativo | Até 2026; depende de instrumento próprio | Não tratar como obrigação financeira automática do ACT.
VAL_IP_VITORIA_DE_SANTO_ANTAO_PE_001_CAPEX | IP_VITORIA_DE_SANTO_ANTAO_PE_001 | CAPEX | Investimento estimado | 24207000 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_VITORIA_DE_SANTO_ANTAO_PE_001_CONTRATO | IP_VITORIA_DE_SANTO_ANTAO_PE_001 | Valor do Contrato | Valor indicado na ficha PPI | 1871478.96 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_VILA_VELHA_ES_001_CAPEX | IP_VILA_VELHA_ES_001 | CAPEX | Investimento estimado | 121000000 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_VALPARAISO_DE_GOIAS_GO_001_CAPEX | IP_VALPARAISO_DE_GOIAS_GO_001 | CAPEX | Investimento estimado | 18977400 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_VALPARAISO_DE_GOIAS_GO_001_OPEX | IP_VALPARAISO_DE_GOIAS_GO_001 | OPEX | Custos operacionais estimados | 18977400 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_TOLEDO_PR_001_CAPEX | IP_TOLEDO_PR_001 | CAPEX | Investimento estimado | 36386000 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_TOLEDO_PR_001_OPEX | IP_TOLEDO_PR_001 | OPEX | Custos operacionais estimados | 41797328 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_TERESINA_PI_001_CAPEX | IP_TERESINA_PI_001 | CAPEX | Investimento estimado | 264000000 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_SAQUAREMA_RJ_001_CAPEX | IP_SAQUAREMA_RJ_001 | CAPEX | Investimento estimado | 23279100 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_SAQUAREMA_RJ_001_OPEX | IP_SAQUAREMA_RJ_001 | OPEX | Custos operacionais estimados | 23279100 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_SAQUAREMA_RJ_001_CONTRATO | IP_SAQUAREMA_RJ_001 | Valor do Contrato | Valor indicado na ficha PPI | 1686994.62 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_SAPUCAIA_DO_SUL_RS_001_CAPEX | IP_SAPUCAIA_DO_SUL_RS_001 | CAPEX | Investimento estimado | 16500000 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_SAPUCAIA_DO_SUL_RS_001_OPEX | IP_SAPUCAIA_DO_SUL_RS_001 | OPEX | Custos operacionais estimados | 22900000 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_SAO_PEDRO_DA_ALDEIA_RJ_001_CAPEX | IP_SAO_PEDRO_DA_ALDEIA_RJ_001 | CAPEX | Investimento estimado | 26255000 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_SAO_PEDRO_DA_ALDEIA_RJ_001_OPEX | IP_SAO_PEDRO_DA_ALDEIA_RJ_001 | OPEX | Custos operacionais estimados | 18276700 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_SAO_JOSE_DOS_PINHAIS_PR_001_CAPEX | IP_SAO_JOSE_DOS_PINHAIS_PR_001 | CAPEX | Investimento estimado | 43252300 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_SAO_JOSE_DOS_PINHAIS_PR_001_OPEX | IP_SAO_JOSE_DOS_PINHAIS_PR_001 | OPEX | Custos operacionais estimados | 43252300 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_SAO_JOSE_DOS_PINHAIS_PR_001_CONTRATO | IP_SAO_JOSE_DOS_PINHAIS_PR_001 | Valor do Contrato | Valor indicado na ficha PPI | 2274766.25 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_SAO_CRISTOVAO_SE_001_CAPEX | IP_SAO_CRISTOVAO_SE_001 | CAPEX | Investimento estimado | 24570000 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_SAO_CRISTOVAO_SE_001_OPEX | IP_SAO_CRISTOVAO_SE_001 | OPEX | Custos operacionais estimados | 30958200 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_SANTANA_DO_LIVRAMENTO_RS_001_CAPEX | IP_SANTANA_DO_LIVRAMENTO_RS_001 | CAPEX | Investimento estimado | 0 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_PORTO_SEGURO_BA_001_CAPEX | IP_PORTO_SEGURO_BA_001 | CAPEX | Investimento estimado | 23806900 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_PORTO_SEGURO_BA_001_OPEX | IP_PORTO_SEGURO_BA_001 | OPEX | Custos operacionais estimados | 23806900 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_PORTO_SEGURO_BA_001_CONTRATO | IP_PORTO_SEGURO_BA_001 | Valor do Contrato | Valor indicado na ficha PPI | 1726540.97 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_PATOS_DE_MINAS_MG_001_CAPEX | IP_PATOS_DE_MINAS_MG_001 | CAPEX | Investimento estimado | 28800100 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_PATOS_DE_MINAS_MG_001_OPEX | IP_PATOS_DE_MINAS_MG_001 | OPEX | Custos operacionais estimados | 35526285 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_NOVA_LIMA_MG_001_CAPEX | IP_NOVA_LIMA_MG_001 | CAPEX | Investimento estimado | 29940000 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_NOVA_LIMA_MG_001_OPEX | IP_NOVA_LIMA_MG_001 | OPEX | Custos operacionais estimados | 28800000 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_NOVA_IGUACU_RJ_001_CAPEX | IP_NOVA_IGUACU_RJ_001 | CAPEX | Investimento estimado | 83284500 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_NOVA_IGUACU_RJ_001_OPEX | IP_NOVA_IGUACU_RJ_001 | OPEX | Custos operacionais estimados | 83284500 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_ITANHAEM_SP_001_CAPEX | IP_ITANHAEM_SP_001 | CAPEX | Investimento estimado | 45433613 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_ITANHAEM_SP_001_OPEX | IP_ITANHAEM_SP_001 | OPEX | Custos operacionais estimados | 46093608 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_TIMON_MA_001_CAPEX | IP_TIMON_MA_001 | CAPEX | Investimento estimado | 47739900 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_TIMON_MA_001_OPEX | IP_TIMON_MA_001 | OPEX | Custos operacionais estimados | 47739900 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_TIMON_MA_001_CONTRATO | IP_TIMON_MA_001 | Valor do Contrato | Valor indicado na ficha PPI | 2467801.45 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_TEIXEIRA_DE_FREITAS_BA_001_CAPEX | IP_TEIXEIRA_DE_FREITAS_BA_001 | CAPEX | Investimento estimado | 36328080 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_TEIXEIRA_DE_FREITAS_BA_001_OPEX | IP_TEIXEIRA_DE_FREITAS_BA_001 | OPEX | Custos operacionais estimados | 42094000 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_SAO_FELIX_DO_XINGU_PA_001_CAPEX | IP_SAO_FELIX_DO_XINGU_PA_001 | CAPEX | Investimento estimado | 13414700 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_SAO_FELIX_DO_XINGU_PA_001_OPEX | IP_SAO_FELIX_DO_XINGU_PA_001 | OPEX | Custos operacionais estimados | 13414700 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_SAO_FELIX_DO_XINGU_PA_001_CONTRATO | IP_SAO_FELIX_DO_XINGU_PA_001 | Valor do Contrato | Valor indicado na ficha PPI | 1651897.47 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_SANTO_ANTONIO_DE_JESUS_BA_001_CAPEX | IP_SANTO_ANTONIO_DE_JESUS_BA_001 | CAPEX | Investimento estimado | 14582100 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_SANTO_ANTONIO_DE_JESUS_BA_001_OPEX | IP_SANTO_ANTONIO_DE_JESUS_BA_001 | OPEX | Custos operacionais estimados | 14582100 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_SANTO_ANTONIO_DE_JESUS_BA_001_CONTRATO | IP_SANTO_ANTONIO_DE_JESUS_BA_001 | Valor do Contrato | Valor indicado na ficha PPI | 1651897.47 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_RIBEIRAO_PRETO_SP_001_CAPEX | IP_RIBEIRAO_PRETO_SP_001 | CAPEX | Investimento estimado | 111919000 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_RIBEIRAO_PRETO_SP_001_OPEX | IP_RIBEIRAO_PRETO_SP_001 | OPEX | Custos operacionais estimados | 100211000 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_RIBEIRAO_PRETO_SP_001_CONTRATO | IP_RIBEIRAO_PRETO_SP_001 | Valor do Contrato | Valor indicado na ficha PPI | 297072444.03 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_PONTA_GROSSA_PR_001_CAPEX | IP_PONTA_GROSSA_PR_001 | CAPEX | Investimento estimado | 59394400 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_PONTA_GROSSA_PR_001_OPEX | IP_PONTA_GROSSA_PR_001 | OPEX | Custos operacionais estimados | 59394400 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_PARAGOMINAS_PA_001_CAPEX | IP_PARAGOMINAS_PA_001 | CAPEX | Investimento estimado | 32364800 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_PARAGOMINAS_PA_001_OPEX | IP_PARAGOMINAS_PA_001 | OPEX | Custos operacionais estimados | 32364800 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_OLINDA_PE_001_CAPEX | IP_OLINDA_PE_001 | CAPEX | Investimento estimado | 31056000 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_OLINDA_PE_001_OPEX | IP_OLINDA_PE_001 | OPEX | Custos operacionais estimados | 42027000 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_PETROLINA_PE_001_CAPEX | IP_PETROLINA_PE_001 | CAPEX | Investimento estimado | 94000000 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_MACAPA_AP_001_CAPEX | IP_MACAPA_AP_001 | CAPEX | Investimento estimado | 100000000 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_CURITIBA_PR_001_CAPEX | IP_CURITIBA_PR_001 | CAPEX | Investimento estimado | 324000000 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_CURITIBA_PR_001_OPEX | IP_CURITIBA_PR_001 | OPEX | Custos operacionais estimados | 12400000 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_CDS_LITORAL_SUL_BA_001_CAPEX | IP_CDS_LITORAL_SUL_BA_001 | CAPEX | Investimento estimado | 70523000 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_CDS_LITORAL_SUL_BA_001_OPEX | IP_CDS_LITORAL_SUL_BA_001 | OPEX | Custos operacionais estimados | 59066800 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_CDS_LITORAL_SUL_BA_001_CONTRATO | IP_CDS_LITORAL_SUL_BA_001 | Valor do Contrato | Valor indicado na ficha PPI | 300000000 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_CARUARU_PE_001_CAPEX | IP_CARUARU_PE_001 | CAPEX | Investimento informado na ficha | 105000000 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_CARUARU_PE_001_OPEX | IP_CARUARU_PE_001 | OPEX | Custos operacionais informados | 3600000 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_MARANGUAPE_CE_001_CAPEX | IP_MARANGUAPE_CE_001 | CAPEX | Investimento informado na ficha | 24200000 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_MARANGUAPE_CE_001_OPEX | IP_MARANGUAPE_CE_001 | OPEX | Custos operacionais informados | 11432200 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_MARANGUAPE_CE_001_CONTRATO | IP_MARANGUAPE_CE_001 | Valor do Contrato | Valor informado na ficha | 1651897.17 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_JABOATAO_DOS_GUARARAPES_PE_001_CAPEX | IP_JABOATAO_DOS_GUARARAPES_PE_001 | CAPEX | Investimento informado na ficha | 110000000 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_FOZ_DO_IGUACU_PR_001_CAPEX | IP_FOZ_DO_IGUACU_PR_001 | CAPEX | Investimento informado na ficha | 62371000 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_FOZ_DO_IGUACU_PR_001_OPEX | IP_FOZ_DO_IGUACU_PR_001 | OPEX | Custos operacionais informados | 55145000 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_FAZENDA_RIO_GRANDE_PR_001_CAPEX | IP_FAZENDA_RIO_GRANDE_PR_001 | CAPEX | Investimento informado na ficha | 41473450 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_FAZENDA_RIO_GRANDE_PR_001_OPEX | IP_FAZENDA_RIO_GRANDE_PR_001 | OPEX | Custos operacionais informados | 47905000 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_CONSORCIO_CIMPAJEU_PE_001_CAPEX | IP_CONSORCIO_CIMPAJEU_PE_001 | CAPEX | Investimento informado na ficha | 218753600 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_CONSORCIO_CIMPAJEU_PE_001_OPEX | IP_CONSORCIO_CIMPAJEU_PE_001 | OPEX | Custos operacionais informados | 218753600 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_CONSORCIO_CIMPAJEU_PE_001_CONTRATO | IP_CONSORCIO_CIMPAJEU_PE_001 | Valor do Contrato | Valor informado na ficha | 3513839 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_CONSORCIO_CONDER_PR_001_CAPEX | IP_CONSORCIO_CONDER_PR_001 | CAPEX | Investimento informado na ficha | 28138451 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_CONSORCIO_CONDER_PR_001_OPEX | IP_CONSORCIO_CONDER_PR_001 | OPEX | Custos operacionais informados | 22016783 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_CONSORCIO_CONDER_PR_001_CONTRATO | IP_CONSORCIO_CONDER_PR_001 | Valor do Contrato | Valor informado na ficha | 83616683 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_CAXIAS_DO_SUL_RS_001_CAPEX | IP_CAXIAS_DO_SUL_RS_001 | CAPEX | Investimento informado na ficha | 124000000 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_CAXIAS_DO_SUL_RS_001_OPEX | IP_CAXIAS_DO_SUL_RS_001 | OPEX | Custos operacionais informados | 124000000 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_CANOAS_RS_001_CAPEX | IP_CANOAS_RS_001 | CAPEX | Investimento informado na ficha | 114420000 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_CANOAS_RS_001_OPEX | IP_CANOAS_RS_001 | OPEX | Custos operacionais informados | 117710000 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_ARACATUBA_SP_001_CAPEX | IP_ARACATUBA_SP_001 | CAPEX | Investimento informado na ficha | 27973060 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_ARACATUBA_SP_001_OPEX | IP_ARACATUBA_SP_001 | OPEX | Custos operacionais informados | 49583470 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_GRAVATAI_RS_001_CAPEX | IP_GRAVATAI_RS_001 | CAPEX | Investimento informado na ficha | 38049000 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_GRAVATAI_RS_001_OPEX | IP_GRAVATAI_RS_001 | OPEX | Custos operacionais informados | 37121500 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_GRAVATAI_RS_001_CONTRATO | IP_GRAVATAI_RS_001 | Valor do Contrato | Valor informado na ficha | 2274766.25 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_FRANCO_DA_ROCHA_SP_001_CAPEX | IP_FRANCO_DA_ROCHA_SP_001 | CAPEX | Investimento informado na ficha | 13600000 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_FRANCO_DA_ROCHA_SP_001_OPEX | IP_FRANCO_DA_ROCHA_SP_001 | OPEX | Custos operacionais informados | 23500000 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_FRANCISCO_BELTRAO_PR_001_CAPEX | IP_FRANCISCO_BELTRAO_PR_001 | CAPEX | Investimento informado na ficha | 16291600 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_FRANCISCO_BELTRAO_PR_001_OPEX | IP_FRANCISCO_BELTRAO_PR_001 | OPEX | Custos operacionais informados | 16291600 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_FEIRA_DE_SANTANA_BA_001_CAPEX | IP_FEIRA_DE_SANTANA_BA_001 | CAPEX | Investimento informado na ficha | 80750000 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_FEIRA_DE_SANTANA_BA_001_OPEX | IP_FEIRA_DE_SANTANA_BA_001 | OPEX | Custos operacionais informados | 78790000 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_NOVA_FRIBURGO_RJ_001_CAPEX | IP_NOVA_FRIBURGO_RJ_001 | CAPEX | Investimento informado na ficha | 50488000 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_NOVA_FRIBURGO_RJ_001_OPEX | IP_NOVA_FRIBURGO_RJ_001 | OPEX | Custos operacionais informados | 3772000 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_NOVA_FRIBURGO_RJ_001_CONTRATO | IP_NOVA_FRIBURGO_RJ_001 | Valor do Contrato | Valor informado na ficha | 161616000 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_CRATO_CE_001_CAPEX | IP_CRATO_CE_001 | CAPEX | Investimento informado na ficha | 14073800 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_CRATO_CE_001_OPEX | IP_CRATO_CE_001 | OPEX | Custos operacionais informados | 14073800 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_CORUMBA_MS_001_CAPEX | IP_CORUMBA_MS_001 | CAPEX | Investimento informado na ficha | 16234400 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_CORUMBA_MS_001_OPEX | IP_CORUMBA_MS_001 | OPEX | Custos operacionais informados | 18732000 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_IP_CONSORCIO_CISAMAVI_SC_001_CAPEX | IP_CONSORCIO_CISAMAVI_SC_001 | CAPEX | Investimento informado na ficha | 64 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI | Verificar valor
VAL_IP_CONSORCIO_CISAMAVI_SC_001_OPEX | IP_CONSORCIO_CISAMAVI_SC_001 | OPEX | Custos operacionais informados | 21328877 |  | R$ | PPI PDF | Informado | Conforme ficha PPI
VAL_SAN_CARIACICA_CAPEX | SAN_TRATAMENTO_ESGOTO_CARIACICA_ES_144 | CAPEX | Investimento do parceiro privado em valor presente líquido | 395000000 |  | R$ | https://parcerias.es.gov.br/contratados | Estimado / VPL | Valor publicado pelo Programa de Parcerias do Espírito Santo | O valor total do contrato informado é R$ 829 milhões em VPL.

## Listas
Status_Geral | Fase | Prioridade | Status_Etapa | Tipo_Valor | Natureza_Valor | Impacto | Probabilidade | Status_Item | Tipo_Documento
Não iniciado | Estudos | Alta | Não iniciada | CAPEX | Estimado | Alto | Alta | Aberto | ACT
Em andamento | Consulta Pública | Média | Em andamento | OPEX | Informativo | Médio | Média | Em andamento | Resolução
Atrasado | Acórdão/Controle | Baixa | Atrasada | Aporte União | Obrigacional | Baixo | Baixa | Concluído | Nota Técnica
Concluído | Edital |  | Concluída | Ressarcimento | Condicionado |  |  | Cancelado | Edital
Suspenso | Leilão |  | Suspensa | Outros |  |  |  |  | Acórdão
| Contrato | [7 empty] | Ata
| Pós-contrato | [7 empty] | SEI

## Riscos_Pendencias
ID_Risco | ID_Projeto | Tipo | Descricao | Impacto | Probabilidade | Responsavel | Prazo | Status_Item | Mitigacao | Observacoes
RIS001 | CBTU_PE_001 | Pendência | Definir instrumento específico para eventual transferência de recursos/garantia | Alto | Média | União / MCID / SEPPI | 2026-08-31 | Aberto | Acompanhar tratativas orçamentárias e jurídicas. | Separar valor informativo de obrigação efetiva.
RIS002 | CBTU_PE_001 | Risco | Atraso na submissão/apreciação dos estudos pelos órgãos de controle | Médio | Média | BNDES / Estado / União | 2027-01-22 | Aberto | Monitorar marcos, documentos e prazos de manifestação.

## Reunioes_Documentos
ID_Registro | ID_Projeto | Tipo_Registro | Data | Titulo | Orgao | Numero_Processo_Doc | Decisao_Encaminhamento | Responsavel | Prazo | Status_Item | Link_Fonte
DOC001 | CBTU_PE_001 | ACT | 2026-01-22 | ACT União, Estado de PE e BNDES | SEPPI / MCID / Estado de PE / BNDES | D-121.2.0041.25 | Disciplina cooperação para estruturação e licitação. | CGPES/DSP |  | Concluído | ACT_PE_Uniao_BNDES_CBTU.PDF
DOC002 | CBTU_PE_001 | PPI | 2026-04-13 | Ficha PPI CBTU-PE | PPI | Página PPI | Fonte visual da ficha e dados gerais. | CGPES/DSP |  | Concluído | https://ppi.gov.br/projetos/cbtu-companhia-brasileira-de-trens-urbanos-4-pracas-al-pb-pe-e-rn/
DOC_IP_VITORIA_DE_SANTO_ANTAO_PE_001 | IP_VITORIA_DE_SANTO_ANTAO_PE_001 | PPI PDF | 2026-03-19 | Ficha PPI - Iluminação Pública – Vitória de Santo Antão (PE) | PPI | PDF baixado | Carga manual dos dados disponíveis na ficha. | CGPES/DSP |  | Concluído | Iluminacao_Publica_Vitoria_De_Santo_Antao_Pe.pdf
DOC_IP_VINHEDO_SP_001 | IP_VINHEDO_SP_001 | PPI PDF | 2025-12-12 | Ficha PPI - Iluminação Pública – Vinhedo (SP) | PPI | PDF baixado | Carga manual dos dados disponíveis na ficha. | CGPES/DSP |  | Concluído | Iluminacao_Publica_Vinhedo_Sp.pdf
DOC_IP_VILA_VELHA_ES_001 | IP_VILA_VELHA_ES_001 | PPI PDF | 2024-08-15 | Ficha PPI - Iluminação Pública – Vila Velha (ES) | PPI | PDF baixado | Carga manual dos dados disponíveis na ficha. | CGPES/DSP |  | Concluído | Iluminacao_Publica_Vila_Velha_Es.pdf
DOC_IP_VALPARAISO_DE_GOIAS_GO_001 | IP_VALPARAISO_DE_GOIAS_GO_001 | PPI PDF | 2025-12-11 | Ficha PPI - Iluminação Pública – Valparaíso de Goiás (GO) | PPI | PDF baixado | Carga manual dos dados disponíveis na ficha. | CGPES/DSP |  | Concluído | Iluminacao_Publica_Valparaiso_De_Goias_Go.pdf
DOC_IP_VALENCA_BA_001 | IP_VALENCA_BA_001 | PPI PDF | 2026-02-12 | Ficha PPI - Iluminação Pública – Valença (BA) | PPI | PDF baixado | Carga manual dos dados disponíveis na ficha. | CGPES/DSP |  | Concluído | Iluminacao_Publica_Valenca_Ba.pdf
DOC_IP_TRES_RIOS_RJ_001 | IP_TRES_RIOS_RJ_001 | PPI PDF | 2025-12-12 | Ficha PPI - Iluminação Pública – Três Rios (RJ) | PPI | PDF baixado | Carga manual dos dados disponíveis na ficha. | CGPES/DSP |  | Concluído | Iluminacao_Publica_Tres_Rios_Rj.pdf
DOC_IP_TOLEDO_PR_001 | IP_TOLEDO_PR_001 | PPI PDF | 2024-08-13 | Ficha PPI - Iluminação Pública – Toledo (PR) | PPI | PDF baixado | Carga manual dos dados disponíveis na ficha. | CGPES/DSP |  | Concluído | Iluminacao_Publica_Toledo_Pr.pdf
DOC_IP_TIMOTEO_MG_001 | IP_TIMOTEO_MG_001 | PPI PDF | 2026-02-12 | Ficha PPI - Iluminação Pública – Timóteo (MG) | PPI | PDF baixado | Carga manual dos dados disponíveis na ficha. | CGPES/DSP |  | Concluído | Iluminacao_Publica_Timoteo_Mg.pdf
DOC_IP_TERESINA_PI_001 | IP_TERESINA_PI_001 | PPI PDF | 2024-08-15 | Ficha PPI - Iluminação Pública – Teresina (PI) | PPI | PDF baixado | Carga manual dos dados disponíveis na ficha. | CGPES/DSP |  | Concluído | Iluminacao_Publica_Teresina_Pi.pdf
DOC_IP_SOUSA_PB_001 | IP_SOUSA_PB_001 | PPI PDF | 2026-02-12 | Ficha PPI - Iluminação Pública – Sousa (PB) | PPI | PDF baixado | Carga manual dos dados disponíveis na ficha. | CGPES/DSP |  | Concluído | Iluminacao_Publica_Sousa_Pb.pdf
DOC_IP_SENHOR_DO_BONFIM_BA_001 | IP_SENHOR_DO_BONFIM_BA_001 | PPI PDF | 2026-02-12 | Ficha PPI - Iluminação Pública – Senhor do Bonfim (BA) | PPI | PDF baixado | Carga manual dos dados disponíveis na ficha. | CGPES/DSP |  | Concluído | Iluminacao_Publica_Senhor_Do_Bomfim_Ba.pdf
DOC_IP_SAQUAREMA_RJ_001 | IP_SAQUAREMA_RJ_001 | PPI PDF | 2025-11-04 | Ficha PPI - Iluminação Pública – Saquarema (RJ) | PPI | PDF baixado | Carga manual dos dados disponíveis na ficha. | CGPES/DSP |  | Concluído | Iluminacao_Publica_Saquarema_Rj.pdf
DOC_IP_SAPUCAIA_DO_SUL_RS_001 | IP_SAPUCAIA_DO_SUL_RS_001 | PPI PDF | 2024-08-14 | Ficha PPI - Iluminação Pública – Sapucaia do Sul (RS) | PPI | PDF baixado | Carga manual dos dados disponíveis na ficha. | CGPES/DSP |  | Concluído | Iluminacao_Publica_Sapucaia_Do_Sul_Rs.pdf
DOC_IP_SAO_PEDRO_DA_ALDEIA_RJ_001 | IP_SAO_PEDRO_DA_ALDEIA_RJ_001 | PPI PDF | 2026-03-24 | Ficha PPI - Iluminação Pública – São Pedro da Aldeia (RJ) | PPI | PDF baixado | Carga manual dos dados disponíveis na ficha. | CGPES/DSP |  | Concluído | Iluminacao_Publica_Sao_Pedro_Da_Aldeia_Rj.pdf
DOC_IP_SAO_JOSE_DOS_PINHAIS_PR_001 | IP_SAO_JOSE_DOS_PINHAIS_PR_001 | PPI PDF | 2026-04-16 | Ficha PPI - Iluminação Pública – São José dos Pinhais (PR) | PPI | PDF baixado | Carga manual dos dados disponíveis na ficha. | CGPES/DSP |  | Concluído | Iluminacao_Publica_Sao_Jose_Dos_Pinhais_Pr.pdf
DOC_IP_SAO_JOSE_DO_RIO_PARDO_SP_001 | IP_SAO_JOSE_DO_RIO_PARDO_SP_001 | PPI PDF | 2026-02-12 | Ficha PPI - Iluminação Pública – São José do Rio Pardo (SP) | PPI | PDF baixado | Carga manual dos dados disponíveis na ficha. | CGPES/DSP |  | Concluído | Iluminacao_Publica_Sao_Jose_Do_Rio_Pardo_Sp.pdf
DOC_IP_SAO_JOAO_DEL_REI_MG_001 | IP_SAO_JOAO_DEL_REI_MG_001 | PPI PDF | 2026-02-12 | Ficha PPI - Iluminação Pública – São João del Rei (MG) | PPI | PDF baixado | Carga manual dos dados disponíveis na ficha. | CGPES/DSP |  | Concluído | Iluminacao_Publica_Sao_Joao_Del_Rei_Mg.pdf
DOC_IP_SAO_CRISTOVAO_SE_001 | IP_SAO_CRISTOVAO_SE_001 | PPI PDF | 2026-05-28 | Ficha PPI - Iluminação Pública – São Cristóvão (SE) | PPI | PDF baixado | Carga manual dos dados disponíveis na ficha. | CGPES/DSP |  | Concluído | Iluminacao_Publica_Sao_Cristovao_Se.pdf
DOC_IP_SANTANA_DO_LIVRAMENTO_RS_001 | IP_SANTANA_DO_LIVRAMENTO_RS_001 | PPI PDF | 2025-12-12 | Ficha PPI - Iluminação Pública – Santana do Livramento (RS) | PPI | PDF baixado | Carga manual dos dados disponíveis na ficha. | CGPES/DSP |  | Concluído | Iluminacao_Publica_Santana_Do_Livramento.pdf
DOC_IP_SANTA_CRUZ_DO_CAPIBARIBE_PE_001 | IP_SANTA_CRUZ_DO_CAPIBARIBE_PE_001 | PPI PDF | 2026-02-12 | Ficha PPI - Iluminação Pública – Santa Cruz do Capibaribe (PE) | PPI | PDF baixado | Carga manual dos dados disponíveis na ficha. | CGPES/DSP |  | Concluído | Iluminacao_Publica_Santa_Cruz_Do_Capibaribe_Pe.pdf
DOC_IP_PORTO_SEGURO_BA_001 | IP_PORTO_SEGURO_BA_001 | PPI PDF | 2026-03-10 | Ficha PPI - Iluminação Pública – Porto Seguro (BA) | PPI | PDF baixado | Carga manual dos dados disponíveis na ficha. | CGPES/DSP |  | Concluído | Iluminacao_Publica_Porto_Seguro_Ba.pdf
DOC_IP_PEDRO_LEOPOLDO_MG_001 | IP_PEDRO_LEOPOLDO_MG_001 | PPI PDF | 2026-02-12 | Ficha PPI - Iluminação Pública – Pedro Leopoldo (MG) | PPI | PDF baixado | Carga manual dos dados disponíveis na ficha. | CGPES/DSP |  | Concluído | Iluminacao_Publica_Pedro_Leopoldo_Mg.pdf
DOC_IP_PATROCINIO_MG_001 | IP_PATROCINIO_MG_001 | PPI PDF | 2026-02-12 | Ficha PPI - Iluminação Pública – Patrocínio (MG) | PPI | PDF baixado | Carga manual dos dados disponíveis na ficha. | CGPES/DSP |  | Concluído | Iluminacao_Publica_Patrocinio_Mg.pdf
DOC_IP_PATOS_PB_001 | IP_PATOS_PB_001 | PPI PDF | 2026-03-11 | Ficha PPI - Iluminação Pública – Patos (PB) | PPI | PDF baixado | Carga manual dos dados disponíveis na ficha. | CGPES/DSP |  | Concluído | Iluminacao_Publica_Patos_Pb.pdf
DOC_IP_PATOS_DE_MINAS_MG_001 | IP_PATOS_DE_MINAS_MG_001 | PPI PDF | 2024-08-15 | Ficha PPI - Iluminação Pública – Patos de Minas (MG) | PPI | PDF baixado | Carga manual dos dados disponíveis na ficha. | CGPES/DSP |  | Concluído | Iluminacao_Publica_Patos_De_Minas_Mg.pdf
DOC_IP_NOVO_HAMBURGO_RS_001 | IP_NOVO_HAMBURGO_RS_001 | PPI PDF | 2025-12-12 | Ficha PPI - Iluminação Pública – Novo Hamburgo (RS) | PPI | PDF baixado | Carga manual dos dados disponíveis na ficha. | CGPES/DSP |  | Concluído | Iluminacao_Publica_Novo_Hamburgo_Rs.pdf
DOC_IP_NOVA_LIMA_MG_001 | IP_NOVA_LIMA_MG_001 | PPI PDF | 2025-04-22 | Ficha PPI - Iluminação Pública – Nova Lima (MG) | PPI | PDF baixado | Carga manual dos dados disponíveis na ficha. | CGPES/DSP |  | Concluído | Iluminacao_Publica_Nova_Lima_Mg.pdf
DOC_IP_NOVA_IGUACU_RJ_001 | IP_NOVA_IGUACU_RJ_001 | PPI PDF | 2025-12-11 | Ficha PPI - Iluminação Pública – Nova Iguaçu (RJ) | PPI | PDF baixado | Carga manual dos dados disponíveis na ficha. | CGPES/DSP |  | Concluído | Iluminacao_Publica_Nova_Iguacu_Rj.pdf
DOC_IP_NATAL_RN_001 | IP_NATAL_RN_001 | PPI PDF | 2026-02-12 | Ficha PPI - Iluminação Pública – Natal (RN) | PPI | PDF baixado | Carga manual dos dados disponíveis na ficha. | CGPES/DSP |  | Concluído | Iluminacao_Publica_Natal_Rn.pdf
DOC_IP_MOGI_DAS_CRUZES_SP_001 | IP_MOGI_DAS_CRUZES_SP_001 | PPI PDF | 2026-02-12 | Ficha PPI - Iluminação Pública – Mogi das Cruzes (SP) | PPI | PDF baixado | Carga manual dos dados disponíveis na ficha. | CGPES/DSP |  | Concluído | Iluminacao_Publica_Mogi_Da_Cruzes_Sp.pdf
DOC_IP_MACEIO_AL_001 | IP_MACEIO_AL_001 | PPI PDF | 2025-04-17 | Ficha PPI - Iluminação Pública – Maceió (AL) | PPI | PDF baixado | Carga manual dos dados disponíveis na ficha. | CGPES/DSP |  | Concluído | Iluminacao_Publica_Maceio_Al.pdf
DOC_IP_LAGEADO_RS_001 | IP_LAGEADO_RS_001 | PPI PDF | 2025-12-12 | Ficha PPI - Iluminação Pública – Lageado (RS) | PPI | PDF baixado | Carga manual dos dados disponíveis na ficha. | CGPES/DSP |  | Concluído | Iluminacao_Publica_Lageado_Rs.pdf
DOC_IP_JUAZEIRO_BA_001 | IP_JUAZEIRO_BA_001 | PPI PDF | 2026-02-12 | Ficha PPI - Iluminação Pública – Juazeiro (BA) | PPI | PDF baixado | Carga manual dos dados disponíveis na ficha. | CGPES/DSP |  | Concluído | Iluminacao_Publica_Juazeiro_Ba.pdf
DOC_IP_ITUMBIARA_GO_001 | IP_ITUMBIARA_GO_001 | PPI PDF | 2026-02-12 | Ficha PPI - Iluminação Pública – Itumbiara (GO) | PPI | PDF baixado | Carga manual dos dados disponíveis na ficha. | CGPES/DSP |  | Concluído | Iluminacao_Publica_Itumbiara_Go.pdf
DOC_IP_ITAPERUNA_RJ_001 | IP_ITAPERUNA_RJ_001 | PPI PDF | 2026-02-12 | Ficha PPI - Iluminação Pública – Itaperuna (RJ) | PPI | PDF baixado | Carga manual dos dados disponíveis na ficha. | CGPES/DSP |  | Concluído | Iluminacao_Publica_Itaperuna_Rj.pdf
DOC_IP_ITANHAEM_SP_001 | IP_ITANHAEM_SP_001 | PPI PDF | 2025-04-23 | Ficha PPI - Iluminação Pública – Itanhaém (SP) | PPI | PDF baixado | Carga manual dos dados disponíveis na ficha. | CGPES/DSP |  | Concluído | Iluminacao_Publica_Itanhaem_Sp.pdf
DOC_IP_TIMON_MA_001 | IP_TIMON_MA_001 | PPI PDF | 2025-11-07 | Ficha PPI - Iluminação Pública – Timon (MA) | PPI | PDF baixado | Carga manual dos dados disponíveis na ficha. | CGPES/DSP |  | Concluído | Iluminacao_Publica_Timon_Ma.pdf
DOC_IP_TEIXEIRA_DE_FREITAS_BA_001 | IP_TEIXEIRA_DE_FREITAS_BA_001 | PPI PDF | 2025-04-23 | Ficha PPI - Iluminação Pública – Teixeira de Freitas (BA) | PPI | PDF baixado | Carga manual dos dados disponíveis na ficha. | CGPES/DSP |  | Concluído | Iluminacao_Publica_Teixeira_De_Freitas_Ba.pdf
DOC_IP_SAO_FELIX_DO_XINGU_PA_001 | IP_SAO_FELIX_DO_XINGU_PA_001 | PPI PDF | 2025-11-07 | Ficha PPI - Iluminação Pública – São Félix do Xingu (PA) | PPI | PDF baixado | Carga manual dos dados disponíveis na ficha. | CGPES/DSP |  | Concluído | Iluminacao_Publica_Sao_Felix_Do_Xingu_Pa.pdf
DOC_IP_SANTO_ANTONIO_DE_JESUS_BA_001 | IP_SANTO_ANTONIO_DE_JESUS_BA_001 | PPI PDF | 2026-03-10 | Ficha PPI - Iluminação Pública – Santo Antônio de Jesus (BA) | PPI | PDF baixado | Carga manual dos dados disponíveis na ficha. | CGPES/DSP |  | Concluído | Iluminacao_Publica_Santo_Antonio_De_Jesus_Ba.pdf
DOC_IP_RIBEIRAO_PRETO_SP_001 | IP_RIBEIRAO_PRETO_SP_001 | PPI PDF | 2025-04-23 | Ficha PPI - Iluminação Pública – Ribeirão Preto (SP) | PPI | PDF baixado | Carga manual dos dados disponíveis na ficha. | CGPES/DSP |  | Concluído | Iluminacao_Publica_Ribeirao_Preto_Sp.pdf
DOC_IP_PONTA_GROSSA_PR_001 | IP_PONTA_GROSSA_PR_001 | PPI PDF | 2024-08-13 | Ficha PPI - Iluminação Pública – Ponta Grossa (PR) | PPI | PDF baixado | Carga manual dos dados disponíveis na ficha. | CGPES/DSP |  | Concluído | Iluminacao_Publica_Ponta_Grossa_Pr.pdf
DOC_IP_PARAGOMINAS_PA_001 | IP_PARAGOMINAS_PA_001 | PPI PDF | 2023-10-09 | Ficha PPI - Iluminação Pública – Paragominas (PA) | PPI | PDF baixado | Carga manual dos dados disponíveis na ficha. | CGPES/DSP |  | Concluído | Iluminacao_Publica_Paragominas_Pa.pdf
DOC_IP_OLINDA_PE_001 | IP_OLINDA_PE_001 | PPI PDF | 2025-04-23 | Ficha PPI - Iluminação Pública – Olinda (PE) | PPI | PDF baixado | Carga manual dos dados disponíveis na ficha. | CGPES/DSP |  | Concluído | Iluminacao_Publica_Olinda_Pe.pdf
DOC_IP_PETROLINA_PE_001 | IP_PETROLINA_PE_001 | PPI PDF | 2024-08-15 | Ficha PPI - Iluminação Pública – Petrolina (PE) | PPI | PDF baixado | Carga manual dos dados disponíveis na ficha. | CGPES/DSP |  | Concluído | Iluminacao_Publica_Municipio_De_Petrolina_Pe.pdf
DOC_IP_MACAPA_AP_001 | IP_MACAPA_AP_001 | PPI PDF | 2024-08-14 | Ficha PPI - Iluminação Pública – Macapá (AP) | PPI | PDF baixado | Carga manual dos dados disponíveis na ficha. | CGPES/DSP |  | Concluído | Iluminacao_Publica_Municipio_De_Macapa_Ap.pdf
DOC_IP_CURITIBA_PR_001 | IP_CURITIBA_PR_001 | PPI PDF | 2024-08-15 | Ficha PPI - Iluminação Pública – Curitiba (PR) | PPI | PDF baixado | Carga manual dos dados disponíveis na ficha. | CGPES/DSP |  | Concluído | Iluminacao_Publica_Municipio_De_Curitiba_Pr.pdf
DOC_IP_CDS_LITORAL_SUL_BA_001 | IP_CDS_LITORAL_SUL_BA_001 | PPI PDF | 2026-03-19 | Ficha PPI - Iluminação Pública – Consórcio CDS Litoral Sul (BA) | PPI | PDF baixado | Carga manual dos dados disponíveis na ficha. | CGPES/DSP |  | Concluído | Iluminacao_Publica_Litoral_Sul_Da_Bahia_Ba(1).pdf
DOC_IP_CARUARU_PE_001 | IP_CARUARU_PE_001 | PPI PDF | 2024-08-15 | Ficha PPI - Iluminação Pública – Caruaru (PE) | PPI | PDF baixado | Carga manual dos dados disponíveis na ficha. | CGPES/DSP |  | Concluído | Iluminacao_Publica_Municipio_De_Caruaru_Pe.pdf
DOC_IP_MARANGUAPE_CE_001 | IP_MARANGUAPE_CE_001 | PPI PDF | 2026-03-10 | Ficha PPI - Iluminação Pública – Maranguape (CE) | PPI | PDF baixado | Carga manual dos dados disponíveis na ficha. | CGPES/DSP |  | Concluído | Iluminacao_Publica_Maranguape_Ce.pdf
DOC_IP_JABOATAO_DOS_GUARARAPES_PE_001 | IP_JABOATAO_DOS_GUARARAPES_PE_001 | PPI PDF | 2024-08-15 | Ficha PPI - Iluminação Pública – Jaboatão dos Guararapes (PE) | PPI | PDF baixado | Carga manual dos dados disponíveis na ficha. | CGPES/DSP |  | Concluído | Iluminacao_Publica_Jaboatao_Dos_Guararapes_Pe.pdf
DOC_IP_FOZ_DO_IGUACU_PR_001 | IP_FOZ_DO_IGUACU_PR_001 | PPI PDF | 2025-11-04 | Ficha PPI - Iluminação Pública – Foz do Iguaçu (PR) | PPI | PDF baixado | Carga manual dos dados disponíveis na ficha. | CGPES/DSP |  | Concluído | Iluminacao_Publica_Foz_Do_Iguacu_Pr.pdf
DOC_IP_FAZENDA_RIO_GRANDE_PR_001 | IP_FAZENDA_RIO_GRANDE_PR_001 | PPI PDF | 2025-04-23 | Ficha PPI - Iluminação Pública – Fazenda Rio Grande (PR) | PPI | PDF baixado | Carga manual dos dados disponíveis na ficha. | CGPES/DSP |  | Concluído | Iluminacao_Publica_Fazenda_Rio_Grande_Pr.pdf
DOC_IP_CONSORCIO_CIMPAJEU_PE_001 | IP_CONSORCIO_CIMPAJEU_PE_001 | PPI PDF | 2026-03-10 | Ficha PPI - Iluminação Pública – Consórcio CIMPAJEÚ (PE) | PPI | PDF baixado | Carga manual dos dados disponíveis na ficha. | CGPES/DSP |  | Concluído | Iluminacao_Publica_Consorcio_Pajeu_Betania_Brejinho_Ingazeira_Serra_Talhada_Sertania_Solidao_E_Triunfo.pdf
DOC_IP_CONSORCIO_CONDER_PR_001 | IP_CONSORCIO_CONDER_PR_001 | PPI PDF | 2025-06-12 | Ficha PPI - Iluminação Pública – Consórcio CONDER (PR) | PPI | PDF baixado | Carga manual dos dados disponíveis na ficha. | CGPES/DSP |  | Concluído | Iluminacao_Publica_Consorcio_Conder_Irati_Fernandes_Pinheiro_Imbituva_Inacio_Martins_Mallet_Reboucas_Rio_Azul_Teixeira_Soares.pdf
DOC_IP_CAXIAS_DO_SUL_RS_001 | IP_CAXIAS_DO_SUL_RS_001 | PPI PDF | 2025-01-08 | Ficha PPI - Iluminação Pública – Caxias do Sul (RS) | PPI | PDF baixado | Carga manual dos dados disponíveis na ficha. | CGPES/DSP |  | Concluído | Iluminacao_Publica_Caxias_Do_Sul_Rs.pdf
DOC_IP_CANOAS_RS_001 | IP_CANOAS_RS_001 | PPI PDF | 2025-04-23 | Ficha PPI - Iluminação Pública – Canoas (RS) | PPI | PDF baixado | Carga manual dos dados disponíveis na ficha. | CGPES/DSP |  | Concluído | Iluminacao_Publica_Canoas_Rs.pdf
DOC_IP_ARACATUBA_SP_001 | IP_ARACATUBA_SP_001 | PPI PDF | 2025-04-23 | Ficha PPI - Iluminação Pública – Araçatuba (SP) | PPI | PDF baixado | Carga manual dos dados disponíveis na ficha. | CGPES/DSP |  | Concluído | Iluminacao_Publica_Aracatuba_Sp.pdf
DOC_IP_IBIUNA_SP_001 | IP_IBIUNA_SP_001 | PPI PDF | 2026-02-12 | Ficha PPI - Iluminação Pública – Ibiúna (SP) | PPI | PDF baixado | Carga manual dos dados disponíveis na ficha. | CGPES/DSP |  | Concluído | Iluminacao_Publica_Ibiuna_Sp.pdf
DOC_IP_GRAVATAI_RS_001 | IP_GRAVATAI_RS_001 | PPI PDF | 2026-03-19 | Ficha PPI - Iluminação Pública – Gravataí (RS) | PPI | PDF baixado | Carga manual dos dados disponíveis na ficha. | CGPES/DSP |  | Concluído | Iluminacao_Publica_Gravatai_Rs.pdf
DOC_IP_FRANCO_DA_ROCHA_SP_001 | IP_FRANCO_DA_ROCHA_SP_001 | PPI PDF | 2024-08-15 | Ficha PPI - Iluminação Pública – Franco da Rocha (SP) | PPI | PDF baixado | Carga manual dos dados disponíveis na ficha. | CGPES/DSP |  | Concluído | Iluminacao_Publica_Franco_Da_Rocha_Sp.pdf
DOC_IP_FRANCISCO_BELTRAO_PR_001 | IP_FRANCISCO_BELTRAO_PR_001 | PPI PDF | 2026-03-10 | Ficha PPI - Iluminação Pública – Francisco Beltrão (PR) | PPI | PDF baixado | Carga manual dos dados disponíveis na ficha. | CGPES/DSP |  | Concluído | Iluminacao_Publica_Francisco_Beltrao_Pr.pdf
DOC_IP_FERNANDOPOLIS_SP_001 | IP_FERNANDOPOLIS_SP_001 | PPI PDF | 2025-12-12 | Ficha PPI - Iluminação Pública – Fernandópolis (SP) | PPI | PDF baixado | Carga manual dos dados disponíveis na ficha. | CGPES/DSP |  | Concluído | Iluminacao_Publica_Fernandopolis_Sp.pdf
DOC_IP_FEIRA_DE_SANTANA_BA_001 | IP_FEIRA_DE_SANTANA_BA_001 | PPI PDF | 2024-08-13 | Ficha PPI - Iluminação Pública – Feira de Santana (BA) | PPI | PDF baixado | Carga manual dos dados disponíveis na ficha. | CGPES/DSP |  | Concluído | Iluminacao_Publica_Feira_De_Santana_Ba.pdf
DOC_IP_NOVA_FRIBURGO_RJ_001 | IP_NOVA_FRIBURGO_RJ_001 | PPI PDF | 2026-05-28 | Ficha PPI - Iluminação Pública – Nova Friburgo (RJ) | PPI | PDF baixado | Carga manual dos dados disponíveis na ficha. | CGPES/DSP |  | Concluído | Iluminacao_Publica_De_Nova_Friburgo.pdf
DOC_IP_CUIABA_MT_001 | IP_CUIABA_MT_001 | PPI PDF | 2026-07-08 | Ficha PPI - Iluminação Pública – Cuiabá (MT) | PPI | PDF baixado | Carga manual dos dados disponíveis na ficha. | CGPES/DSP |  | Concluído | Iluminacao_Publica_Cuiaba_Mt.pdf
DOC_IP_CRATO_CE_001 | IP_CRATO_CE_001 | PPI PDF | 2025-12-11 | Ficha PPI - Iluminação Pública – Crato (CE) | PPI | PDF baixado | Carga manual dos dados disponíveis na ficha. | CGPES/DSP |  | Concluído | Iluminacao_Publica_Crato_Ce.pdf
DOC_IP_CORUMBA_MS_001 | IP_CORUMBA_MS_001 | PPI PDF | 2025-11-04 | Ficha PPI - Iluminação Pública – Corumbá (MS) | PPI | PDF baixado | Carga manual dos dados disponíveis na ficha. | CGPES/DSP |  | Concluído | Iluminacao_Publica_Corumba_Ms.pdf
DOC_IP_CONSORCIO_CISAMAVI_SC_001 | IP_CONSORCIO_CISAMAVI_SC_001 | PPI PDF | 2026-07-29 | Ficha PPI - Iluminação Pública – Consórcio CISAMAVI (SC) | PPI | PDF baixado | Carga manual dos dados disponíveis na ficha. | CGPES/DSP |  | Concluído | Iluminacao_Publica_Consorcio_Cisamavi_Sc.pdf

## Dashboard_Modelo
Painel Executivo de Projetos – modelo de apresentação
Indicador | Valor | Como ler |  | Status das Etapas | Quantidade
Total de projetos | 144 | Quantidade de projetos cadastrados |  | Não iniciada | 4
CAPEX total | 92870480310 | Soma dos valores classificados como CAPEX |  | Em andamento | 3
Valores informativos | 167000000 | Valores condicionados/informativos registrados |  | Atrasada | 0
Etapas atrasadas | 0 | Marcos com status Atrasada |  | Concluída | 10
Pendências abertas | 0 | Riscos/pendências não concluídos |  | Suspensa | 0
Etapas concluídas % | 58.82% | Progresso geral por etapas
Ficha de projeto selecionado – exemplo CBTU-PE
Projeto | #VALUE! | Fase atual | #VALUE!
Situação | #VALUE! | Órgãos envolvidos | #VALUE!
População beneficiada | #VALUE! | Demanda | #VALUE!
Próxima ação | #VALUE! | Prazo | A confirmar
Páginas recomendadas no Power BI
1. Executivo | KPIs, total de projetos, CAPEX, fases, atrasos e mapa.
2. Portfólio | Tabela com todos os projetos e filtros por UF, setor, fase, status e responsável.
3. Detalhe do Projeto | Ficha técnica, linha do tempo, documentos, legislação e geolocalização.
4. Cronograma | Gantt ou matriz de etapas com previsto x realizado e dias de atraso.
5. Riscos e Pendências | Semáforo de risco, impacto, probabilidade, responsável e prazo.

## Fontes_PPI
ID_Projeto | Nome_Curto | URL_Pagina_PPI | URL_CSV | URL_XLS | URL_TXT | Atualizar_PPI | Fonte_Preferida | Status_Fonte | Arquivo_Manual_Referencia | Ultima_Carga_Manual | Observacao | Status_Online_Verificado | Data_Verificacao_Online | Resultado_Acesso_Direto | Busca_PPI | Acao_Para_Atualizacao_Automatica
CBTU_PE_001 | CBTU-PE | https://ppi.gov.br/projetos/cbtu-companhia-brasileira-de-trens-urbanos-4-pracas-al-pb-pe-e-rn/ |  |  |  | Sim | CSV | Online parcial: página PPI cadastrada; arquivo CSV/XLS/TXT direto pendente | cbtu Recife(2).pdf; ACT_PE_Uniao_BNDES_CBTU.PDF | 2026-06-24 | URL da página PPI cadastrada; precisa link direto CSV/XLS/TXT. Verificação por busca: página localizada. Abertura direta pelo meu acesso retornou 502/Bad Gateway. | Pendente/instável | 2026-06-24 | 502 Bad Gateway no acesso direto pela ferramenta | Página localizada no resultado de busca do PPI | No site PPI, copiar o link real do botão CSV/XLS/TXT e colar nas colunas URL_CSV/URL_XLS/URL_TXT para atualização automática no Power BI.
TRENSURB_RS_001 | TRENSURB | https://www.ppi.gov.br/projetos/trensurb-empresa-de-trens-urbanos-de-porto-alegre/ |  |  |  | Sim | CSV | Precisa colar o link direto CSV/XLS/TXT do PPI | TRENSURB.pdf | 2026-06-23 | Carga inicial extraída do PDF; URL informada pela usuária.
IP_VITORIA_DE_SANTO_ANTAO_PE_001 | IP Vitória de Santo Antão |  |  |  |  | Sim | CSV | PDF manual disponível; links diretos pendentes | Iluminacao_Publica_Vitoria_De_Santo_Antao_Pe.pdf | 2026-08-05 | Estudos iniciados em 08/08/2023; consulta pública de 11/11/2025 a 11/12/2025; edital previsto para 29/05/2026; leilão em 18/06/2026; contrato em 18/09/2026.
IP_VINHEDO_SP_001 | IP Vinhedo |  |  |  |  | Sim | CSV | PDF manual disponível; links diretos pendentes | Iluminacao_Publica_Vinhedo_Sp.pdf | 2026-08-05 | Dados extraídos do PDF PPI recebido.
IP_VILA_VELHA_ES_001 | IP Vila Velha |  |  |  |  | Sim | CSV | PDF manual disponível; links diretos pendentes | Iluminacao_Publica_Vila_Velha_Es.pdf | 2026-08-05 | A ficha exibe 501 no destaque, mas o texto e beneficiários indicam aproximadamente 501.000 habitantes.
IP_VALPARAISO_DE_GOIAS_GO_001 | IP Valparaíso de Goiás |  |  |  |  | Sim | CSV | PDF manual disponível; links diretos pendentes | Iluminacao_Publica_Valparaiso_De_Goias_Go.pdf | 2026-08-05 | Estudos iniciados em 24/11/2020; consulta pública iniciada em 30/03/2025. |  |  |  |  | Inserir link PPI e links diretos posteriormente.
IP_VALENCA_BA_001 | IP Valença |  |  |  |  | Sim | CSV | PDF manual disponível; links diretos pendentes | Iluminacao_Publica_Valenca_Ba.pdf | 2026-08-05 | Dados extraídos do PDF PPI recebido.
IP_TRES_RIOS_RJ_001 | IP Três Rios | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-tres-rios-rj/ |  |  |  | Sim | CSV | Link oficial PPI confirmado | Iluminacao_Publica_Tres_Rios_Rj.pdf | 2026-08-05 | Outorga mínima informada como R$ 0,00.
IP_TOLEDO_PR_001 | IP Toledo |  |  |  |  | Sim | CSV | PDF manual disponível; links diretos pendentes | Iluminacao_Publica_Toledo_Pr.pdf | 2026-08-05 | Consórcio Ilumina venceu com deságio de 51%. |  |  |  |  | Inserir o link PPI e os links diretos CSV/XLS/TXT.
IP_TIMOTEO_MG_001 | IP Timóteo |  |  |  |  | Sim | CSV | PDF manual disponível; links diretos pendentes | Iluminacao_Publica_Timoteo_Mg.pdf | 2026-08-05 | Dados extraídos do PDF PPI recebido. |  |  |  |  | Inserir o link PPI e os links diretos CSV/XLS/TXT.
IP_TERESINA_PI_001 | IP Teresina |  |  |  |  | Sim | CSV | PDF manual disponível; links diretos pendentes | Iluminacao_Publica_Teresina_Pi.pdf | 2026-08-05 | Consórcio Teresina Luz vencedor; 7 participantes no leilão. |  |  |  |  | Inserir o link PPI e os links diretos CSV/XLS/TXT.
IP_SOUSA_PB_001 | IP Sousa |  |  |  |  | Sim | CSV | PDF manual disponível; links diretos pendentes | Iluminacao_Publica_Sousa_Pb.pdf | 2026-08-05 | Data de qualificação aparece como 08/05/2001 na ficha e requer conferência. |  |  |  |  | Inserir o link PPI e os links diretos CSV/XLS/TXT.
IP_SENHOR_DO_BONFIM_BA_001 | IP Senhor do Bonfim |  |  |  |  | Sim | CSV | PDF manual disponível; links diretos pendentes | Iluminacao_Publica_Senhor_Do_Bomfim_Ba.pdf | 2026-08-05 | Dados extraídos do PDF PPI recebido. |  |  |  |  | Inserir link PPI e os links diretos CSV/XLS/TXT.
IP_SAQUAREMA_RJ_001 | IP Saquarema |  |  |  |  | Sim | CSV | PDF manual disponível; links diretos pendentes | Iluminacao_Publica_Saquarema_Rj.pdf | 2026-08-05 | Consulta pública prevista para 31/07/2025; edital em 15/01/2026; leilão em 23/03/2026.
IP_SAPUCAIA_DO_SUL_RS_001 | IP Sapucaia do Sul | https://portal.ppi.gov.br/iluminacao-publica-sapucaia-do-sul |  |  |  | Sim | CSV | PDF manual disponível; links diretos pendentes | Iluminacao_Publica_Sapucaia_Do_Sul_Rs.pdf | 2026-08-05 | Consórcio Ilumina Sapucaia do Sul vencedor com deságio de 51,07%.
IP_SAO_PEDRO_DA_ALDEIA_RJ_001 | IP São Pedro da Aldeia |  |  |  |  | Sim | CSV | PDF manual disponível; links diretos pendentes | Iluminacao_Publica_Sao_Pedro_Da_Aldeia_Rj.pdf | 2026-08-05 | Consulta pública prevista para 15/04/2026; edital 15/06/2026; leilão 31/07/2026; contrato 30/10/2026.
IP_SAO_JOSE_DOS_PINHAIS_PR_001 | IP São José dos Pinhais |  |  |  |  | Sim | CSV | PDF manual disponível; links diretos pendentes | Iluminacao_Publica_Sao_Jose_Dos_Pinhais_Pr.pdf | 2026-08-05 | Dados extraídos do PDF PPI recebido.
IP_SAO_JOSE_DO_RIO_PARDO_SP_001 | IP São José do Rio Pardo |  |  |  |  | Sim | CSV | PDF manual disponível; links diretos pendentes | Iluminacao_Publica_Sao_Jose_Do_Rio_Pardo_Sp.pdf | 2026-08-05 | Dados extraídos do PDF PPI recebido.
IP_SAO_JOAO_DEL_REI_MG_001 | IP São João del Rei |  |  |  |  | Sim | CSV | PDF manual disponível; links diretos pendentes | Iluminacao_Publica_Sao_Joao_Del_Rei_Mg.pdf | 2026-08-05 | Dados extraídos do PDF PPI recebido.
IP_SAO_CRISTOVAO_SE_001 | IP São Cristóvão |  |  |  |  | Sim | CSV | PDF manual disponível; links diretos pendentes | Iluminacao_Publica_Sao_Cristovao_Se.pdf | 2026-08-05 | Dados extraídos do PDF PPI recebido.
IP_SANTANA_DO_LIVRAMENTO_RS_001 | IP Santana do Livramento |  |  |  |  | Sim | CSV | PDF manual disponível; links diretos pendentes | Iluminacao_Publica_Santana_Do_Livramento.pdf | 2026-08-05 | Dados extraídos do PDF PPI recebido.
IP_SANTA_CRUZ_DO_CAPIBARIBE_PE_001 | IP Santa Cruz do Capibaribe |  |  |  |  | Sim | CSV | PDF manual disponível; links diretos pendentes | Iluminacao_Publica_Santa_Cruz_Do_Capibaribe_Pe.pdf | 2026-08-05 | Receita efetiva informada como R$ 0,00.
IP_PORTO_SEGURO_BA_001 | IP Porto Seguro |  |  |  |  | Sim | CSV | PDF manual disponível; links diretos pendentes | Iluminacao_Publica_Porto_Seguro_Ba.pdf | 2026-08-05 | Dados extraídos do PDF PPI recebido.
IP_PEDRO_LEOPOLDO_MG_001 | IP Pedro Leopoldo |  |  |  |  | Sim | CSV | PDF manual disponível; links diretos pendentes | Iluminacao_Publica_Pedro_Leopoldo_Mg.pdf | 2026-08-05 | Data de qualificação aparece como 08/05/2001 na ficha e requer conferência.
IP_PATROCINIO_MG_001 | IP Patrocínio |  |  |  |  | Sim | CSV | PDF manual disponível; links diretos pendentes | Iluminacao_Publica_Patrocinio_Mg.pdf | 2026-08-05 | Dados extraídos do PDF PPI recebido.
IP_PATOS_PB_001 | IP Patos |  |  |  |  | Sim | CSV | PDF manual disponível; links diretos pendentes | Iluminacao_Publica_Patos_Pb.pdf | 2026-08-05 | Dados extraídos do PDF PPI recebido.
IP_PATOS_DE_MINAS_MG_001 | IP Patos de Minas | https://portal.ppi.gov.br/iluminacao-publica-patos-de-minas-mg |  |  |  | Sim | CSV | PDF manual disponível; links diretos pendentes | Iluminacao_Publica_Patos_De_Minas_Mg.pdf | 2026-08-05 | Consórcio Ilumina Patos vencedor com deságio de 51,93%.
IP_NOVO_HAMBURGO_RS_001 | IP Novo Hamburgo |  |  |  |  | Sim | CSV | PDF manual disponível; links diretos pendentes | Iluminacao_Publica_Novo_Hamburgo_Rs.pdf | 2026-08-05 | Valor efetivo de desestatização informado como R$ 0,00.
IP_NOVA_LIMA_MG_001 | IP Nova Lima |  |  |  |  | Sim | CSV | PDF manual disponível; links diretos pendentes | Iluminacao_Publica_Nova_Lima_Mg.pdf | 2026-08-05 | Consórcio Smart Lux Nova Lima vencedor com deságio de 56,19%.
IP_NOVA_IGUACU_RJ_001 | IP Nova Iguaçu |  |  |  |  | Sim | CSV | PDF manual disponível; links diretos pendentes | Iluminacao_Publica_Nova_Iguacu_Rj.pdf | 2026-08-05 | Dados extraídos do PDF PPI recebido.
IP_NATAL_RN_001 | IP Natal |  |  |  |  | Sim | CSV | PDF manual disponível; links diretos pendentes | Iluminacao_Publica_Natal_Rn.pdf | 2026-08-05 | Dados extraídos do PDF PPI recebido.
IP_MOGI_DAS_CRUZES_SP_001 | IP Mogi das Cruzes |  |  |  |  | Sim | CSV | PDF manual disponível; links diretos pendentes | Iluminacao_Publica_Mogi_Da_Cruzes_Sp.pdf | 2026-08-05 | Dados extraídos do PDF PPI recebido.
IP_MACEIO_AL_001 | IP Maceió |  |  |  |  | Sim | CSV | PDF manual disponível; links diretos pendentes | Iluminacao_Publica_Maceio_Al.pdf | 2026-08-05 | Dados extraídos do PDF PPI recebido.
IP_LAGEADO_RS_001 | IP Lageado |  |  |  |  | Sim | CSV | PDF manual disponível; links diretos pendentes | Iluminacao_Publica_Lageado_Rs.pdf | 2026-08-05 | Dados extraídos do PDF PPI recebido.
IP_JUAZEIRO_BA_001 | IP Juazeiro |  |  |  |  | Sim | CSV | PDF manual disponível; links diretos pendentes | Iluminacao_Publica_Juazeiro_Ba.pdf | 2026-08-05 | Dados extraídos do PDF PPI recebido.
IP_ITUMBIARA_GO_001 | IP Itumbiara |  |  |  |  | Sim | CSV | PDF manual disponível; links diretos pendentes | Iluminacao_Publica_Itumbiara_Go.pdf | 2026-08-05 | Dados extraídos do PDF PPI recebido.
IP_ITAPERUNA_RJ_001 | IP Itaperuna |  |  |  |  | Sim | CSV | PDF manual disponível; links diretos pendentes | Iluminacao_Publica_Itaperuna_Rj.pdf | 2026-08-05 | Dados extraídos do PDF PPI recebido.
IP_ITANHAEM_SP_001 | IP Itanhaém | https://portal.ppi.gov.br/iluminacao-publica-itanhaem-sp |  |  |  | Sim | CSV | PDF manual disponível; links diretos pendentes | Iluminacao_Publica_Itanhaem_Sp.pdf | 2026-08-05 | Benefício adicional: economia de energia de 61%; 28 empregos gerados.
IP_TIMON_MA_001 | IP Timon |  |  |  |  | Sim | CSV | PDF manual disponível; links diretos pendentes | Iluminacao_Publica_Timon_Ma.pdf | 2026-08-05 | Edital em 15/07/2025; leilão em 23/09/2025; contrato previsto para 15/02/2026.
IP_TEIXEIRA_DE_FREITAS_BA_001 | IP Teixeira de Freitas |  |  |  |  | Sim | CSV | PDF manual disponível; links diretos pendentes | Iluminacao_Publica_Teixeira_De_Freitas_Ba.pdf | 2026-08-05 | Stylux Greentech Sistemas de Iluminação e Energisa S.A. vencedoras, com deságio de 39,41%.
IP_SAO_FELIX_DO_XINGU_PA_001 | IP São Félix do Xingu |  |  |  |  | Sim | CSV | PDF manual disponível; links diretos pendentes | Iluminacao_Publica_Sao_Felix_Do_Xingu_Pa.pdf | 2026-08-06 | Estudos iniciados em 15/02/2023; consulta pública iniciada em 08/09/2025. A ficha também menciona 132.138 habitantes no texto descritivo, divergindo do campo estruturado de 65.418.
IP_SANTO_ANTONIO_DE_JESUS_BA_001 | IP Santo Antônio de Jesus |  |  |  |  | Sim | CSV | PDF manual disponível; links diretos pendentes | Iluminacao_Publica_Santo_Antonio_De_Jesus_Ba.pdf | 2026-08-06 | Estudos concluídos em 04/01/2024; consulta pública encerrada em 03/02/2024; edital encerrado em 05/09/2025; leilão em 10/11/2025; assinatura prevista para 20/04/2026.
IP_RIBEIRAO_PRETO_SP_001 | IP Ribeirão Preto |  |  |  |  | Sim | CSV | PDF manual disponível; links diretos pendentes | Iluminacao_Publica_Ribeirao_Preto_Sp.pdf | 2026-08-06 | Consórcio Conecta Ribeirão Preto venceu com deságio de 43,72%. Valor estimado do contrato: R$ 297.072.444,03.
IP_PONTA_GROSSA_PR_001 | IP Ponta Grossa | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-ip-ponta-grossa-pr/ |  |  |  | Sim | CSV | Link oficial PPI confirmado | Iluminacao_Publica_Ponta_Grossa_Pr.pdf | 2026-08-06 | Estudos concluídos em 05/12/2022; consulta pública encerrada em 13/01/2023; edital em 17/03/2023; leilão encerrado em 11/05/2023.
IP_PARAGOMINAS_PA_001 | IP Paragominas |  |  |  |  | Sim | CSV | PDF manual disponível; links diretos pendentes | Iluminacao_Publica_Paragominas_Pa.pdf | 2026-08-06 | Projeto qualificado no PPI, com estruturação prevista por consultoria a ser contratada pelo FEP/CAIXA.
IP_OLINDA_PE_001 | IP Olinda |  |  |  |  | Sim | CSV | PDF manual disponível; links diretos pendentes | Iluminacao_Publica_Olinda_Pe.pdf | 2026-08-06 | Consórcio Brilha Olinda venceu com deságio de 53,59% e contraprestação mensal de R$ 334.687,20.
IP_PETROLINA_PE_001 | IP Petrolina |  |  |  |  | Sim | CSV | PDF manual disponível; links diretos pendentes | Iluminacao_Publica_Municipio_De_Petrolina_Pe.pdf | 2026-08-06 | Oito participantes no leilão; vencedor: Sadenco, grupo Engie. A ficha não apresenta OPEX nem prazo na área estruturada.
IP_MACAPA_AP_001 | IP Macapá |  |  |  |  | Sim | CSV | PDF manual disponível; links diretos pendentes | Iluminacao_Publica_Municipio_De_Macapa_Ap.pdf | 2026-08-06 | Cinco participantes no leilão; receita máxima de R$ 1.262.247,00, receita efetiva de R$ 492.276,00 e deságio de 61%. A ficha não apresenta OPEX nem prazo.
IP_CURITIBA_PR_001 | IP Curitiba |  |  |  |  | Sim | CSV | PDF manual disponível; links diretos pendentes | Iluminacao_Publica_Municipio_De_Curitiba_Pr.pdf | 2026-08-06 | Engie Soluções de Iluminação Pública Ltda. venceu; deságio de 71,32%, com receita efetiva de R$ 1.100.000,00.
IP_CDS_LITORAL_SUL_BA_001 | IP CDS Litoral Sul |  |  |  |  | Sim | CSV | PDF manual disponível; links diretos pendentes | Iluminacao_Publica_Litoral_Sul_Da_Bahia_Ba(1).pdf | 2026-08-06 | Cidade polo: Itabuna/Ilhéus. Audiência pública em 03 de setembro; edital com início em 29/05/2026; leilão previsto para 2026.
IP_CARUARU_PE_001 | IP Caruaru |  |  |  |  | Sim | CSV | PDF manual disponível; links diretos CSV/XLS/TXT pendentes | Iluminacao_Publica_Municipio_De_Caruaru_Pe.pdf | 2026-08-07 | Contrato concluído em 06/07/2022. Receita máxima R$ 1.148.875,00; receita efetiva R$ 388.204,00; deságio de 66,21%.
IP_MARANGUAPE_CE_001 | IP Maranguape |  |  |  |  | Sim | CSV | PDF manual disponível; links diretos CSV/XLS/TXT pendentes | Iluminacao_Publica_Maranguape_Ce.pdf | 2026-08-07 | Contrato com início indicado para 31/03/2026. Valor do contrato informado: R$ 1.651.897,17.
IP_JABOATAO_DOS_GUARARAPES_PE_001 | IP Jaboatão dos Guararapes |  |  |  |  | Sim | CSV | PDF manual disponível; links diretos CSV/XLS/TXT pendentes | Iluminacao_Publica_Jaboatao_Dos_Guararapes_Pe.pdf | 2026-08-07 | Consórcio Luz de Jaboatão vencedor; receita máxima R$ 1.091.462,00, efetiva R$ 495.309,00 e deságio de 54,62%.
IP_FOZ_DO_IGUACU_PR_001 | IP Foz do Iguaçu |  |  |  |  | Sim | CSV | PDF manual disponível; links diretos CSV/XLS/TXT pendentes | Iluminacao_Publica_Foz_Do_Iguacu_Pr.pdf | 2026-08-07 | Leilão vencido pelo Consórcio Foz Iluminada, com deságio de 35,03%.
IP_FAZENDA_RIO_GRANDE_PR_001 | IP Fazenda Rio Grande |  |  |  |  | Sim | CSV | PDF manual disponível; links diretos CSV/XLS/TXT pendentes | Iluminacao_Publica_Fazenda_Rio_Grande_Pr.pdf | 2026-08-07 | Stylux vencedora; contraprestação efetiva de R$ 298.990,19 e deságio de 38,57%.
IP_CONSORCIO_CIMPAJEU_PE_001 | IP Consórcio CIMPAJEÚ |  |  |  |  | Sim | CSV | PDF manual disponível; links diretos CSV/XLS/TXT pendentes | Iluminacao_Publica_Consorcio_Pajeu_Betania_Brejinho_Ingazeira_Serra_Talhada_Sertania_Solidao_E_Triunfo.pdf | 2026-08-07 | Cidade polo: Afogados da Ingazeira. Valor do contrato informado: R$ 3.513.839,00.
IP_CONSORCIO_CONDER_PR_001 | IP Consórcio CONDER |  |  |  |  | Sim | CSV | PDF manual disponível; links diretos CSV/XLS/TXT pendentes | Iluminacao_Publica_Consorcio_Conder_Irati_Fernandes_Pinheiro_Imbituva_Inacio_Martins_Mallet_Reboucas_Rio_Azul_Teixeira_Soares.pdf | 2026-08-07 | Cidade polo: Irati. Valor do contrato informado: R$ 83.616.683,00.
IP_CAXIAS_DO_SUL_RS_001 | IP Caxias do Sul |  |  |  |  | Sim | CSV | PDF manual disponível; links diretos CSV/XLS/TXT pendentes | Iluminacao_Publica_Caxias_Do_Sul_Rs.pdf | 2026-08-07 | Consórcio Luz de Caxias vencedor, com deságio de 59,91%.
IP_CANOAS_RS_001 | IP Canoas |  |  |  |  | Sim | CSV | PDF manual disponível; links diretos CSV/XLS/TXT pendentes | Iluminacao_Publica_Canoas_Rs.pdf | 2026-08-07 | Consórcio IP Canoas vencedor, com deságio de 63,10%.
IP_ARACATUBA_SP_001 | IP Araçatuba |  |  |  |  | Sim | CSV | PDF manual disponível; links diretos CSV/XLS/TXT pendentes | Iluminacao_Publica_Aracatuba_Sp.pdf | 2026-08-07 | Consórcio Luzes de Araçatuba vencedor; contraprestação efetiva de R$ 512.000,00.
IP_IBIUNA_SP_001 | IP Ibiúna | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-ibiuna-sp/ |  |  |  | Sim | CSV | Link oficial PPI confirmado | Iluminacao_Publica_Ibiuna_Sp.pdf | 2026-08-07 | Ficha disponível, porém sem CAPEX, OPEX, população e cronograma detalhado.
IP_GRAVATAI_RS_001 | IP Gravataí |  |  |  |  | Sim | CSV | PDF manual disponível; links diretos CSV/XLS/TXT pendentes | Iluminacao_Publica_Gravatai_Rs.pdf | 2026-08-07 | Estudos iniciados em 21/08/2023; audiência pública em 27/08/2025. Valor do contrato: R$ 2.274.766,25.
IP_FRANCO_DA_ROCHA_SP_001 | IP Franco da Rocha | https://portal.ppi.gov.br/iluminacao-publica-franco-da-rocha |  |  |  | Sim | CSV | PDF manual disponível; links diretos CSV/XLS/TXT pendentes | Iluminacao_Publica_Franco_Da_Rocha_Sp.pdf | 2026-08-07 | Consórcio Luz de Franco da Rocha vencedor, com deságio de 38,75%.
IP_FRANCISCO_BELTRAO_PR_001 | IP Francisco Beltrão |  |  |  |  | Sim | CSV | PDF manual disponível; links diretos CSV/XLS/TXT pendentes | Iluminacao_Publica_Francisco_Beltrao_Pr.pdf | 2026-08-07 | Contrato com início indicado em 09/03/2026. A ficha não informa quantidade de pontos nem prazo na área estruturada.
IP_FERNANDOPOLIS_SP_001 | IP Fernandópolis |  |  |  |  | Sim | CSV | PDF manual disponível; links diretos CSV/XLS/TXT pendentes | Iluminacao_Publica_Fernandopolis_Sp.pdf | 2026-08-07 | Ficha parcial: sem CAPEX, OPEX, população e cronograma detalhado.
IP_FEIRA_DE_SANTANA_BA_001 | IP Feira de Santana | https://portal.ppi.gov.br/iluminacao-publica-feira-de-santana |  |  |  | Sim | CSV | PDF manual disponível; links diretos CSV/XLS/TXT pendentes | Iluminacao_Publica_Feira_De_Santana_Ba.pdf | 2026-08-07 | Consórcio Conecta Feira vencedor, com deságio de 56,20%.
IP_NOVA_FRIBURGO_RJ_001 | IP Nova Friburgo |  |  |  |  | Sim | CSV | PDF manual disponível; links diretos CSV/XLS/TXT pendentes | Iluminacao_Publica_De_Nova_Friburgo.pdf | 2026-08-07 | Valor do contrato informado: R$ 161.616.000,00.
IP_CUIABA_MT_001 | IP Cuiabá |  |  |  |  | Sim | CSV | PDF manual disponível; links diretos CSV/XLS/TXT pendentes | Iluminacao_Publica_Cuiaba_Mt.pdf | 2026-08-07 | Ficha parcial publicada em 08/07/2026.
IP_CRATO_CE_001 | IP Crato | https://portal.ppi.gov.br/iluminacao-publica-crato-ce |  |  |  | Sim | CSV | PDF manual disponível; links diretos CSV/XLS/TXT pendentes | Iluminacao_Publica_Crato_Ce.pdf | 2026-08-07 | Avaliação do projeto e estruturação do contrato indicadas como em andamento.
IP_CORUMBA_MS_001 | IP Corumbá | https://www.corumba.ms.gov.br/ppp-editais/ |  |  |  | Sim | CSV | PDF manual disponível; links diretos CSV/XLS/TXT pendentes | Iluminacao_Publica_Corumba_Ms.pdf | 2026-08-07 | Consórcio Concip Corumbá vencedor, com deságio de 33,45%. Documentos municipais: https://www.corumba.ms.gov.br/ppp-editais/
IP_CONSORCIO_CISAMAVI_SC_001 | IP Consórcio CISAMAVI | https://cisamavi.sc.gov.br/ppp-iluminacao-publica |  |  |  | Sim | CSV | PDF manual disponível; links diretos CSV/XLS/TXT pendentes | Iluminacao_Publica_Consorcio_Cisamavi_Sc.pdf | 2026-08-07 | O PDF informa CAPEX literalmente como R$ 64,00; valor mantido como publicado e marcado para conferência. Cidade polo: Presidente Getúlio.
HAB_001 | Habitação para Locação Social – Campo Grande/MS | https://ppi.gov.br/projetos/locacao-social-campo-grande/ |  |  |  | Sim | Página PPI + PDF local | Página PPI e PDF cadastrados | 001_Habitacao_para_Locacao_Social_–_Campo_Grande_MS.pdf | 2026-08-13 | PDF local: file:///C:/Users/User/Downloads/PPI_Infraestrutura_Social_Habitacao_Saneamento/001_Habitacao_para_Locacao_Social_%E2%80%93_Campo_Grande_MS.pdf | Coletado | 2026-08-10 | URL disponível | Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) – Consórcio Oeste Paulista | Executar rotina automática para revisar alterações da página e PDFs.
HAB_002 | Habitação para Locação Social – Maceió/AL | https://ppi.gov.br/projetos/habitacao-para-locacao-social-maceio-al/ |  |  |  | Sim | Página PPI + PDF local | Página PPI e PDF cadastrados | 002_Habitacao_para_Locacao_Social_–_Maceio_AL.pdf | 2026-08-13 | PDF local: file:///C:/Users/User/Downloads/PPI_Infraestrutura_Social_Habitacao_Saneamento/002_Habitacao_para_Locacao_Social_%E2%80%93_Maceio_AL.pdf | Coletado | 2026-08-10 | URL disponível | Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) – Consórcio de Municípios do Centro Oeste Mineiro – CIAS | Executar rotina automática para revisar alterações da página e PDFs.
HAB_003 | Habitação para Locação Social – Recife/PE | https://ppi.gov.br/projetos/locacao-social-recife/ |  |  |  | Sim | Página PPI + PDF local | Página PPI e PDF cadastrados | 003_Habitacao_para_Locacao_Social_–_Recife_PE.pdf | 2026-08-13 | PDF local: file:///C:/Users/User/Downloads/PPI_Infraestrutura_Social_Habitacao_Saneamento/003_Habitacao_para_Locacao_Social_%E2%80%93_Recife_PE.pdf | Coletado | 2026-08-10 | URL disponível | Resíduos Sólidos – Estado de Goiás | Executar rotina automática para revisar alterações da página e PDFs.
HAB_004 | Habitação para Locação Social – Santo André/SP | https://ppi.gov.br/projetos/habitacao-para-locacao-social-santo-andre-sp/ |  |  |  | Sim | Página PPI + PDF local | Página PPI e PDF cadastrados | 004_Habitacao_para_Locacao_Social_–_Santo_Andre_SP.pdf | 2026-08-13 | PDF local: file:///C:/Users/User/Downloads/PPI_Infraestrutura_Social_Habitacao_Saneamento/004_Habitacao_para_Locacao_Social_%E2%80%93_Santo_Andre_SP.pdf | Coletado | 2026-08-10 | URL disponível | Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) – Consórcio Mogiana | Executar rotina automática para revisar alterações da página e PDFs.
SAN_005 | Distribuição de água e tratamento de esgotos – Arapiraca – Bloco D Alagoas | https://ppi.gov.br/projetos/distribuicao-de-agua-e-tratamento-de-esgotos-arapiraca-bloco-d-alagoas/ |  |  |  | Sim | Página PPI + PDF local | Página PPI e PDF cadastrados | 005_Distribuicao_de_agua_e_tratamento_de_esgotos_–_Arapiraca_–_Bloco_D_Alagoas.pdf | 2026-08-13 | PDF local: file:///C:/Users/User/Downloads/PPI_Infraestrutura_Social_Habitacao_Saneamento/005_Distribuicao_de_agua_e_tratamento_de_esgotos_%E2%80%93_Arapiraca_%E2%80%93_Bloco_D_Alagoas.pdf | Coletado | 2026-08-10 | URL disponível | Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) – Consórcio Público do Agreste PE e Fronteiras – CONIAPE/PE | Executar rotina automática para revisar alterações da página e PDFs.
SAN_006 | Distribuição de água: Engenho Maranhão/PE (Ipojuca e Cabo de Santo Agostinho) | https://ppi.gov.br/projetos/distribuicao-de-agua-engenho-maranhao-pe-ipojuca-e-cabo-de-santo-agostinho/ |  |  |  | Sim | Página PPI + PDF local | Página PPI e PDF cadastrados | 006_Distribuicao_de_agua__Engenho_Maranhao_PE_(Ipojuca_e_Cabo_de_Santo_Agostinho).pdf | 2026-08-13 | PDF local: file:///C:/Users/User/Downloads/PPI_Infraestrutura_Social_Habitacao_Saneamento/006_Distribuicao_de_agua__Engenho_Maranhao_PE_(Ipojuca_e_Cabo_de_Santo_Agostinho).pdf | Coletado | 2026-08-10 | URL disponível | Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) – Consórcio CEMMIL/SP | Executar rotina automática para revisar alterações da página e PDFs.
SAN_007 | Esgotamento Sanitário – Volta Redonda/RJ | https://ppi.gov.br/projetos/esgotamento-sanitario-volta-redonda-rj/ |  |  |  | Sim | Página PPI + PDF local | Página PPI e PDF cadastrados | 007_Esgotamento_Sanitario_–_Volta_Redonda_RJ.pdf | 2026-08-13 | PDF local: file:///C:/Users/User/Downloads/PPI_Infraestrutura_Social_Habitacao_Saneamento/007_Esgotamento_Sanitario_%E2%80%93_Volta_Redonda_RJ.pdf | Coletado | 2026-08-10 | URL disponível | Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) – Consórcio CI Centro | Executar rotina automática para revisar alterações da página e PDFs.
SAN_008 | Saneamento básico – Estado da Paraíba | https://ppi.gov.br/projetos/saneamento-basico-estado-da-paraiba/ |  |  |  | Sim | Página PPI + PDF local | Página PPI e PDF cadastrados | 008_Saneamento_basico_–_Estado_da_Paraiba.pdf | 2026-08-13 | PDF local: file:///C:/Users/User/Downloads/PPI_Infraestrutura_Social_Habitacao_Saneamento/008_Saneamento_basico_%E2%80%93_Estado_da_Paraiba.pdf | Coletado | 2026-08-10 | URL disponível | Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) – Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba – CIDES/MG | Executar rotina automática para revisar alterações da página e PDFs.
SAN_009 | Saneamento Básico – Estado de Goiás | https://ppi.gov.br/projetos/saneamento-basico-estado-de-goias/ |  |  |  | Sim | Página PPI + PDF local | Página PPI e PDF cadastrados | 009_Saneamento_Basico_–_Estado_de_Goias.pdf | 2026-08-13 | PDF local: file:///C:/Users/User/Downloads/PPI_Infraestrutura_Social_Habitacao_Saneamento/009_Saneamento_Basico_%E2%80%93_Estado_de_Goias.pdf | Coletado | 2026-08-10 | URL disponível | Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) – Consórcio de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul – CONSAÚDE/SP | Executar rotina automática para revisar alterações da página e PDFs.
HAB_001 | Habitação para Locação Social – Campo Grande/MS | https://ppi.gov.br/projetos/locacao-social-campo-grande/ |  |  |  | Sim | Página PPI + PDF local | Página PPI e PDF cadastrados | 001_Habitacao_para_Locacao_Social_–_Campo_Grande_MS.pdf | 2026-08-13 | PDF local: file:///C:/Users/User/Downloads/PPI_Infraestrutura_Social_Habitacao_Saneamento/001_Habitacao_para_Locacao_Social_%E2%80%93_Campo_Grande_MS.pdf | Não verificado nesta carga |  |  | Página cadastrada no PPI | Usar URL da página PPI e PDF local como fontes do Power BI.
HAB_002 | Habitação para Locação Social – Maceió/AL | https://ppi.gov.br/projetos/habitacao-para-locacao-social-maceio-al/ |  |  |  | Sim | Página PPI + PDF local | Página PPI e PDF cadastrados | 002_Habitacao_para_Locacao_Social_–_Maceio_AL.pdf | 2026-08-13 | PDF local: file:///C:/Users/User/Downloads/PPI_Infraestrutura_Social_Habitacao_Saneamento/002_Habitacao_para_Locacao_Social_%E2%80%93_Maceio_AL.pdf | Não verificado nesta carga |  |  | Página cadastrada no PPI | Usar URL da página PPI e PDF local como fontes do Power BI.
HAB_003 | Habitação para Locação Social – Recife/PE | https://ppi.gov.br/projetos/locacao-social-recife/ |  |  |  | Sim | Página PPI + PDF local | Página PPI e PDF cadastrados | 003_Habitacao_para_Locacao_Social_–_Recife_PE.pdf | 2026-08-13 | PDF local: file:///C:/Users/User/Downloads/PPI_Infraestrutura_Social_Habitacao_Saneamento/003_Habitacao_para_Locacao_Social_%E2%80%93_Recife_PE.pdf | Não verificado nesta carga |  |  | Página cadastrada no PPI | Usar URL da página PPI e PDF local como fontes do Power BI.
HAB_004 | Habitação para Locação Social – Santo André/SP | https://ppi.gov.br/projetos/habitacao-para-locacao-social-santo-andre-sp/ |  |  |  | Sim | Página PPI + PDF local | Página PPI e PDF cadastrados | 004_Habitacao_para_Locacao_Social_–_Santo_Andre_SP.pdf | 2026-08-13 | PDF local: file:///C:/Users/User/Downloads/PPI_Infraestrutura_Social_Habitacao_Saneamento/004_Habitacao_para_Locacao_Social_%E2%80%93_Santo_Andre_SP.pdf | Não verificado nesta carga |  |  | Página cadastrada no PPI | Usar URL da página PPI e PDF local como fontes do Power BI.
SAN_005 | Distribuição de água e tratamento de esgotos – Arapiraca – Bloco D Alagoas | https://ppi.gov.br/projetos/distribuicao-de-agua-e-tratamento-de-esgotos-arapiraca-bloco-d-alagoas/ |  |  |  | Sim | Página PPI + PDF local | Página PPI e PDF cadastrados | 005_Distribuicao_de_agua_e_tratamento_de_esgotos_–_Arapiraca_–_Bloco_D_Alagoas.pdf | 2026-08-13 | PDF local: file:///C:/Users/User/Downloads/PPI_Infraestrutura_Social_Habitacao_Saneamento/005_Distribuicao_de_agua_e_tratamento_de_esgotos_%E2%80%93_Arapiraca_%E2%80%93_Bloco_D_Alagoas.pdf | Não verificado nesta carga |  |  | Página cadastrada no PPI | Usar URL da página PPI e PDF local como fontes do Power BI.
SAN_006 | Distribuição de água: Engenho Maranhão/PE (Ipojuca e Cabo de Santo Agostinho) | https://ppi.gov.br/projetos/distribuicao-de-agua-engenho-maranhao-pe-ipojuca-e-cabo-de-santo-agostinho/ |  |  |  | Sim | Página PPI + PDF local | Página PPI e PDF cadastrados | 006_Distribuicao_de_agua__Engenho_Maranhao_PE_(Ipojuca_e_Cabo_de_Santo_Agostinho).pdf | 2026-08-13 | PDF local: file:///C:/Users/User/Downloads/PPI_Infraestrutura_Social_Habitacao_Saneamento/006_Distribuicao_de_agua__Engenho_Maranhao_PE_(Ipojuca_e_Cabo_de_Santo_Agostinho).pdf | Não verificado nesta carga |  |  | Página cadastrada no PPI | Usar URL da página PPI e PDF local como fontes do Power BI.
SAN_007 | Esgotamento Sanitário – Volta Redonda/RJ | https://ppi.gov.br/projetos/esgotamento-sanitario-volta-redonda-rj/ |  |  |  | Sim | Página PPI + PDF local | Página PPI e PDF cadastrados | 007_Esgotamento_Sanitario_–_Volta_Redonda_RJ.pdf | 2026-08-13 | PDF local: file:///C:/Users/User/Downloads/PPI_Infraestrutura_Social_Habitacao_Saneamento/007_Esgotamento_Sanitario_%E2%80%93_Volta_Redonda_RJ.pdf | Não verificado nesta carga |  |  | Página cadastrada no PPI | Usar URL da página PPI e PDF local como fontes do Power BI.
SAN_008 | Saneamento básico – Estado da Paraíba | https://ppi.gov.br/projetos/saneamento-basico-estado-da-paraiba/ |  |  |  | Sim | Página PPI + PDF local | Página PPI e PDF cadastrados | 008_Saneamento_basico_–_Estado_da_Paraiba.pdf | 2026-08-13 | PDF local: file:///C:/Users/User/Downloads/PPI_Infraestrutura_Social_Habitacao_Saneamento/008_Saneamento_basico_%E2%80%93_Estado_da_Paraiba.pdf | Não verificado nesta carga |  |  | Página cadastrada no PPI | Usar URL da página PPI e PDF local como fontes do Power BI.
SAN_TRATAMENTO_ESGOTO_CARIACICA_ES_144 | Saneamento Cariacica/ES | https://ppi.gov.br/projetos/tratamento-de-esgoto-municipio-de-cariacica-es/ |  |  |  | Sim | Página PPI / fontes oficiais complementares | Verificado | 144_Saneamento_Tratamento_de_esgoto_Municipio_de_Cariacica_ES.pdf | 2026-08-15 12:00 | Fontes complementares: https://projectshub.bndes.gov.br/pt/projetos/Espirito-Santo-Sanitation-Cariacica/11b0a91f-1488-11eb-9b0d-0242ac11002b ¦ https://parcerias.es.gov.br/contratados | Não verificado nesta carga |  |  | Página cadastrada no PPI | Usar URL da página PPI e PDF local como fontes do Power BI.
SAN_010 | Saneamento básico – Estado de Rondônia | https://ppi.gov.br/projetos/saneamento-basico-estado-de-rondonia/ |  |  |  | Sim | Página PPI + PDF local | Página PPI e PDF cadastrados | 010_Saneamento_basico_–_Estado_de_Rondonia.pdf | 2026-08-13 | PDF local: file:///C:/Users/User/Downloads/PPI_Infraestrutura_Social_Habitacao_Saneamento/010_Saneamento_basico_%E2%80%93_Estado_de_Rondonia.pdf | Não verificado nesta carga |  |  | Página cadastrada no PPI | Usar URL da página PPI e PDF local como fontes do Power BI.
SAN_011 | Saneamento básico – Estado de Sergipe | https://ppi.gov.br/projetos/saneamento-basico-estado-de-sergipe/ |  |  |  | Sim | Página PPI + PDF local | Página PPI e PDF cadastrados | 011_Saneamento_basico_–_Estado_de_Sergipe.pdf | 2026-08-13 | PDF local: file:///C:/Users/User/Downloads/PPI_Infraestrutura_Social_Habitacao_Saneamento/011_Saneamento_basico_%E2%80%93_Estado_de_Sergipe.pdf | Não verificado nesta carga |  |  | Página cadastrada no PPI | Usar URL da página PPI e PDF local como fontes do Power BI.
SAN_012 | Saneamento Básico – Estado do Maranhão | https://ppi.gov.br/projetos/saneamento-basico-estado-do-maranhao/ |  |  |  | Sim | Página PPI + PDF local | Página PPI e PDF cadastrados | 012_Saneamento_Basico_–_Estado_do_Maranhao.pdf | 2026-08-13 | PDF local: file:///C:/Users/User/Downloads/PPI_Infraestrutura_Social_Habitacao_Saneamento/012_Saneamento_Basico_%E2%80%93_Estado_do_Maranhao.pdf | Não verificado nesta carga |  |  | Página cadastrada no PPI | Usar URL da página PPI e PDF local como fontes do Power BI.
SAN_013 | Saneamento Básico – Estado do Pará | https://ppi.gov.br/projetos/saneamento-basico-estado-do-para/ |  |  |  | Sim | Página PPI + PDF local | Página PPI e PDF cadastrados | 013_Saneamento_Basico_–_Estado_do_Para.pdf | 2026-08-13 | PDF local: file:///C:/Users/User/Downloads/PPI_Infraestrutura_Social_Habitacao_Saneamento/013_Saneamento_Basico_%E2%80%93_Estado_do_Para.pdf | Não verificado nesta carga |  |  | Página cadastrada no PPI | Usar URL da página PPI e PDF local como fontes do Power BI.
SAN_014 | Saneamento Básico – Estado do Pará – Bloco B | https://ppi.gov.br/projetos/saneamento-basico-estado-do-para-bloco-b/ |  |  |  | Sim | Página PPI + PDF local | Página PPI e PDF cadastrados | 014_Saneamento_Basico_–_Estado_do_Para_–_Bloco_B.pdf | 2026-08-13 | PDF local: file:///C:/Users/User/Downloads/PPI_Infraestrutura_Social_Habitacao_Saneamento/014_Saneamento_Basico_%E2%80%93_Estado_do_Para_%E2%80%93_Bloco_B.pdf | Não verificado nesta carga |  |  | Página cadastrada no PPI | Usar URL da página PPI e PDF local como fontes do Power BI.
SAN_015 | Saneamento Básico – Estado do Rio Grande do Norte | https://ppi.gov.br/projetos/saneamento-basico-estado-do-rio-grande-do-norte/ |  |  |  | Sim | Página PPI + PDF local | Página PPI e PDF cadastrados | 015_Saneamento_Basico_–_Estado_do_Rio_Grande_do_Norte.pdf | 2026-08-13 | PDF local: file:///C:/Users/User/Downloads/PPI_Infraestrutura_Social_Habitacao_Saneamento/015_Saneamento_Basico_%E2%80%93_Estado_do_Rio_Grande_do_Norte.pdf | Não verificado nesta carga |  |  | Página cadastrada no PPI | Usar URL da página PPI e PDF local como fontes do Power BI.
SAN_016 | Saneamento básico – Município de Porto Alegre/RS | https://ppi.gov.br/projetos/saneamento-basico-municipio-de-porto-alegre-rs/ |  |  |  | Sim | Página PPI + PDF local | Página PPI e PDF cadastrados | 016_Saneamento_basico_–_Municipio_de_Porto_Alegre_RS.pdf | 2026-08-13 | PDF local: file:///C:/Users/User/Downloads/PPI_Infraestrutura_Social_Habitacao_Saneamento/016_Saneamento_basico_%E2%80%93_Municipio_de_Porto_Alegre_RS.pdf | Não verificado nesta carga |  |  | Página cadastrada no PPI | Usar URL da página PPI e PDF local como fontes do Power BI.
SAN_017 | Saneamento básico – São Gonçalo do Amarante/RN | https://ppi.gov.br/projetos/saneamento-basico-sao-goncalo-do-amarante-rn/ |  |  |  | Sim | Página PPI + PDF local | Página PPI e PDF cadastrados | 017_Saneamento_basico_–_Sao_Goncalo_do_Amarante_RN.pdf | 2026-08-13 | PDF local: file:///C:/Users/User/Downloads/PPI_Infraestrutura_Social_Habitacao_Saneamento/017_Saneamento_basico_%E2%80%93_Sao_Goncalo_do_Amarante_RN.pdf | Não verificado nesta carga |  |  | Página cadastrada no PPI | Usar URL da página PPI e PDF local como fontes do Power BI.

## Dados_PPI_Extraidos
ID_Projeto | Nome_Projeto | URL_Pagina_PPI | Fonte_Usada | Ultima_Atualizacao | Setor | Subsetor | UF | Etapa | Situacao_Atual_PPI | Reunioes | Data_Qualificacao | Tipo_Qualificacao | Classificacao_Tipo | Modalidade_Operacional | Detalhamento_Modalidade | Prazo_Anos | Orgaos_Envolvidos | Tipo_Ativo | CAPEX | Descricao_CAPEX | OPEX | Descricao_OPEX | Impacto | Demanda | Populacao_Beneficiada | Beneficiarios | Criterio_Leilao | Observacoes_Fonte
CBTU_PE_001 | CBTU-PE: Metrô da Região Metropolitana do Recife/PE | https://ppi.gov.br/projetos/cbtu-companhia-brasileira-de-trens-urbanos-4-pracas-al-pb-pe-e-rn/ | PPI online cadastrado + PDF PPI + ACT | 2026-04-13 | Infraestrutura Urbana | Metrô / transporte metroferroviário | PE | Consulta Pública | ACT assinado; consulta pública aberta de 06/02/2026 a 07/04/2026 | 9ª REUNIÃO | 2019-05-08 | PND | Projeto (Federal) | Concessão/Autorização | Concessão | 30 | SEPPI; BNDES; MCID; Governo de PE; CBTU | Ativo existente | 4000000000 | Requalificação e modernização do sistema de metrô da região metropolitana do Recife/PE. | 1644000000 | Valor de OPEX indicado na ficha PPI enviada. | Melhoria da qualidade do serviço e modernização da operação. | 180 mil passageiros/dia | 4000000 | Municípios da Região Metropolitana do Recife/PE |  | URL do PPI cadastrada para uso no Power BI. Link direto CSV/XLS/TXT ainda não identificado; acesso direto à página retornou 502 na verificação pela ferramenta, mas a página aparece em busca do PPI.
TRENSURB_RS_001 | TRENSURB: Metrô da Região Metropolitana de Porto Alegre/RS | https://ppi.gov.br/projetos/trensurb-empresa-de-trens-urbanos-de-porto-alegre/ | PPI PDF | 2026-04-13 | Infraestrutura Urbana | Metrô / transporte metroferroviário | RS | Estudo | Situação atual não detalhada no PDF; página apresenta legenda de fases sem marco preenchido. | 9ª REUNIÃO | 2019-05-08 | PND | Projeto (Federal) | Concessão/Autorização | Concessão | 30 | SEPPI; BNDES; MCID | Ativo existente | 1200000000 | Investimentos para melhorias, eficiência operacional, reforma de estações, compra de trens novos e atualizações tecnológicas. |  |  | Melhoria da qualidade do serviço, conforto, acessibilidade, segurança e regularidade. | 120 mil passageiros/dia | 4400000 | Usuários da Região Metropolitana de Porto Alegre/RS |  | PDF não informa OPEX; confirmar situação atual no CSV/TXT/XLS.
IP_VITORIA_DE_SANTO_ANTAO_PE_001 | Iluminação Pública – Vitória de Santo Antão (PE) | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-vitoria-de-santo-antao-pe/ | PPI PDF | 2026-03-19 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | PE | Edital | Execução geral 75% em fevereiro/2026; fases 1 e 2 concluídas, fase 3 com 75% e fase 4 não iniciada. | Projeto FEP |  | PPI | Apoio Federal às Concessões e Parcerias | PPP | Concessão |  | SEPPI; MCID; CAIXA | Ativo existente | 24207000 | Despesas pré-operacionais, equipamentos, telegestão e infraestrutura operacional. |  | Pessoal, manutenção, centro de controle, descarte, veículos, seguros e verificador independente. | 100% do parque de iluminação pública modernizado e expandido. | 11.250 pontos de iluminação | 134110 | Prefeitura Municipal e usuários do sistema viário local. | Maior desconto | Estudos iniciados em 08/08/2023; consulta pública de 11/11/2025 a 11/12/2025; edital previsto para 29/05/2026; leilão em 18/06/2026; contrato em 18/09/2026.
IP_VINHEDO_SP_001 | Iluminação Pública – Vinhedo (SP) |  | PPI PDF | 2025-12-12 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | SP | A confirmar no PPI | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores preenchidos. | Projeto FEP |  | PPI | Apoio Federal às Concessões e Parcerias | PPP | Concessão |  | SEPPI; MCID; CAIXA | Ativo existente |  | Despesas pré-operacionais, equipamentos, telegestão e infraestrutura operacional. |  | Pessoal, manutenção, centro de controle, descarte, veículos, seguros e verificador independente. | 100% do parque de iluminação pública modernizado e expandido. |  |  | Prefeitura Municipal e usuários do sistema viário local. | Maior desconto | Dados extraídos do PDF PPI recebido.
IP_VILA_VELHA_ES_001 | Iluminação Pública – Vila Velha (ES) |  | PPI PDF | 2024-08-15 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | ES | Contrato | Execução geral 100% em julho/2024; contrato assinado em 20/10/2020. | Projeto FEP |  | PPI | Apoio Federal às Concessões e Parcerias | PPP | Concessão | 20 | SEPPI; BNDES; MCID | Ativo existente | 121000000 | Despesas pré-operacionais, equipamentos, telegestão e infraestrutura operacional. |  | Pessoal, manutenção, centro de controle, descarte, veículos, seguros e verificador independente. | 100% do parque de iluminação pública modernizado e expandido. | cerca de 35 mil pontos de luz | 501000 | Prefeitura Municipal e usuários do sistema viário local. | Maior desconto | A ficha exibe 501 no destaque, mas o texto e beneficiários indicam aproximadamente 501.000 habitantes.
IP_VALPARAISO_DE_GOIAS_GO_001 | Iluminação Pública – Valparaíso de Goiás (GO) |  | PPI PDF | 2025-12-11 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | GO | Consulta Pública | Execução geral 52% em abril/2025; fase 1 em 90%, fase 2 em 75%, demais não iniciadas. | Projeto FEP |  | PPI | Apoio Federal às Concessões e Parcerias | PPP | Concessão | 13 | SEPPI; MCID; MIDR; CAIXA | Ativo existente | 18977400 | Despesas pré-operacionais, equipamentos, telegestão e infraestrutura operacional. | 18977400 | Pessoal, manutenção, centro de controle, descarte, veículos, seguros e verificador independente. | 100% do parque de iluminação pública modernizado e expandido. | 14.598 pontos de iluminação | 198861 | Prefeitura Municipal e usuários do sistema viário local. | Maior desconto | Estudos iniciados em 24/11/2020; consulta pública iniciada em 30/03/2025.
IP_VALENCA_BA_001 | Iluminação Pública – Valença (BA) | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-valenca-ba/ | PPI PDF | 2026-02-12 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | BA | A confirmar no PPI | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores preenchidos. | Projeto FEP |  | PPI | Apoio Federal às Concessões e Parcerias | PPP | Concessão |  |  | Ativo existente |  | Despesas pré-operacionais, equipamentos, telegestão e infraestrutura operacional. |  | Pessoal, manutenção, centro de controle, descarte, veículos, seguros e verificador independente. | 100% do parque de iluminação pública modernizado e expandido. |  |  | Prefeitura Municipal e usuários do sistema viário local. | Maior desconto | Dados extraídos do PDF PPI recebido.
IP_TRES_RIOS_RJ_001 | Iluminação Pública – Três Rios (RJ) | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-tres-rios-rj/ | PPI PDF | 2025-12-12 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | RJ | Estudo | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores preenchidos. | Projeto FEP |  | PPI | Apoio Federal às Concessões e Parcerias | PPP | Concessão |  | SEPPI; MCID; CAIXA | Ativo existente |  | Despesas pré-operacionais, equipamentos, telegestão e infraestrutura operacional. |  | Pessoal, manutenção, centro de controle, descarte, veículos, seguros e verificador independente. | 100% do parque de iluminação pública modernizado e expandido. |  |  | Prefeitura Municipal e usuários do sistema viário local. | Maior desconto | Outorga mínima informada como R$ 0,00.
IP_TOLEDO_PR_001 | Iluminação Pública – Toledo (PR) |  | PPI PDF | 2024-08-13 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | PR | Contrato | Execução geral 100% em julho/2024; contrato assinado em 05/10/2022. | Projeto FEP |  | PPI | Apoio Federal às Concessões e Parcerias | PPP | Concessão | 13 | SEPPI; MIDR; CAIXA; AFD/Expertise France | Ativo existente | 36386000 | Despesas pré-operacionais, equipamentos, telegestão e infraestrutura operacional. | 41797328 | Pessoal, manutenção, centro de controle, descarte, veículos, seguros e verificador independente. | 100% do parque de iluminação pública modernizado e expandido. | 27.815 pontos de iluminação | 142645 | Prefeitura Municipal e usuários do sistema viário local. | Maior desconto | Consórcio Ilumina venceu com deságio de 51%.
IP_TIMOTEO_MG_001 | Iluminação Pública – Timóteo (MG) | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-timoteo-mg/ | PPI PDF | 2026-02-12 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | MG | A confirmar no PPI | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores preenchidos. | Projeto FEP |  | PPI | Apoio Federal às Concessões e Parcerias | PPP | Concessão |  | SEPPI; MCID; CAIXA; Prefeitura Municipal | Ativo existente |  | Despesas pré-operacionais, equipamentos, telegestão e infraestrutura operacional. |  | Pessoal, manutenção, centro de controle, descarte, veículos, seguros e verificador independente. | 100% do parque de iluminação pública modernizado e expandido. |  |  | Prefeitura Municipal e usuários do sistema viário local. | Maior desconto | Dados extraídos do PDF PPI recebido.
IP_TERESINA_PI_001 | Iluminação Pública – Teresina (PI) |  | PPI PDF | 2024-08-15 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | PI | Contrato | Execução geral 100% em julho/2024; contrato assinado em 16/07/2020. | Projeto FEP |  | PPI | Apoio Federal às Concessões e Parcerias | PPP | Concessão |  | SEPPI; MCID; CAIXA | Ativo existente | 264000000 | Despesas pré-operacionais, equipamentos, telegestão e infraestrutura operacional. |  | Pessoal, manutenção, centro de controle, descarte, veículos, seguros e verificador independente. | 100% do parque de iluminação pública modernizado e expandido. | cerca de 15.000 pontos de iluminação | 864845 | Prefeitura Municipal e usuários do sistema viário local. | Maior desconto | Consórcio Teresina Luz vencedor; 7 participantes no leilão.
IP_SOUSA_PB_001 | Iluminação Pública – Sousa (PB) | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-sousa-pb/ | PPI PDF | 2026-02-12 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | PB | Estudo | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores preenchidos. | Projeto FEP |  | PPI | Apoio Federal às Concessões e Parcerias | PPP | Concessão |  | SEPPI; MCID; CAIXA; Prefeitura Municipal | Ativo novo |  | Despesas pré-operacionais, equipamentos, telegestão e infraestrutura operacional. |  | Pessoal, manutenção, centro de controle, descarte, veículos, seguros e verificador independente. | 100% do parque de iluminação pública modernizado e expandido. |  |  | Prefeitura Municipal e usuários do sistema viário local. | Maior desconto | Data de qualificação aparece como 08/05/2001 na ficha e requer conferência.
IP_SENHOR_DO_BONFIM_BA_001 | Iluminação Pública – Senhor do Bonfim (BA) |  | PPI PDF | 2026-02-12 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | BA | Estudo | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores preenchidos. | Projeto FEP |  | PPI | Apoio Federal às Concessões e Parcerias | PPP | Concessão |  |  | Ativo existente |  | Despesas pré-operacionais, equipamentos, telegestão e infraestrutura operacional. |  | Pessoal, manutenção, centro de controle, descarte, veículos, seguros e verificador independente. | 100% do parque de iluminação pública modernizado e expandido. |  |  | Prefeitura Municipal e usuários do sistema viário local. | Maior desconto | Dados extraídos do PDF PPI recebido.
IP_SAQUAREMA_RJ_001 | Iluminação Pública – Saquarema (RJ) | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-saquarema-rj/ | PPI PDF | 2025-11-04 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | RJ | Estudo | Execução geral 46% em outubro/2025; fase 1 com 94% e demais não iniciadas. | Projeto FEP |  | PPI | Apoio Federal às Concessões e Parcerias | PPP | Concessão | 13 | SEPPI; MCID; CAIXA | Ativo existente | 23279100 | Despesas pré-operacionais, equipamentos, telegestão e infraestrutura operacional. | 23279100 | Pessoal, manutenção, centro de controle, descarte, veículos, seguros e verificador independente. | 100% do parque de iluminação pública modernizado e expandido. | 17.907 pontos de iluminação | 89559 | Prefeitura Municipal e usuários do sistema viário local. | Maior desconto | Consulta pública prevista para 31/07/2025; edital em 15/01/2026; leilão em 23/03/2026.
IP_SAPUCAIA_DO_SUL_RS_001 | Iluminação Pública – Sapucaia do Sul (RS) | https://portal.ppi.gov.br/iluminacao-publica-sapucaia-do-sul | PPI PDF | 2024-08-14 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | RS | Contrato | Execução geral 100% em julho/2024; contrato assinado em 25/03/2021. | Projeto FEP |  | PPI | Apoio Federal às Concessões e Parcerias | PPP | Concessão | 13 | SEPPI; MIDR; CAIXA; BIRD/IFC/GIF | Ativo existente | 16500000 | Despesas pré-operacionais, equipamentos, telegestão e infraestrutura operacional. | 22900000 | Pessoal, manutenção, centro de controle, descarte, veículos, seguros e verificador independente. | 100% do parque de iluminação pública modernizado e expandido. |  | 141075 | Prefeitura Municipal e usuários do sistema viário local. | Maior desconto | Consórcio Ilumina Sapucaia do Sul vencedor com deságio de 51,07%.
IP_SAO_PEDRO_DA_ALDEIA_RJ_001 | Iluminação Pública – São Pedro da Aldeia (RJ) | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-sao-pedro-da-aldeia-rj/ | PPI PDF | 2026-03-24 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | RJ | Estudo | Execução geral 48% em fevereiro/2026; fase 1 em 99%, demais não iniciadas. | Projeto FEP |  | PPI | Apoio Federal às Concessões e Parcerias | PPP | Concessão | 13 | SEPPI; MCID; CAIXA | Ativo existente | 26255000 | Despesas pré-operacionais, equipamentos, telegestão e infraestrutura operacional. | 18276700 | Pessoal, manutenção, centro de controle, descarte, veículos, seguros e verificador independente. | 100% do parque de iluminação pública modernizado e expandido. | 14.000 pontos de iluminação | 104029 | Prefeitura Municipal e usuários do sistema viário local. | Maior desconto | Consulta pública prevista para 15/04/2026; edital 15/06/2026; leilão 31/07/2026; contrato 30/10/2026.
IP_SAO_JOSE_DOS_PINHAIS_PR_001 | Iluminação Pública – São José dos Pinhais (PR) | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-sao-jose-dos-pinhais-pr/ | PPI PDF | 2026-04-16 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | PR | Leilão de Projeto | Edital publicado, porém o leilão foi suspenso. | Projeto FEP |  | PPI | Apoio Federal às Concessões e Parcerias | PPP | Concessão |  | CAIXA | Ativo existente | 43252300 | Despesas pré-operacionais, equipamentos, telegestão e infraestrutura operacional. | 43252300 | Pessoal, manutenção, centro de controle, descarte, veículos, seguros e verificador independente. | 100% do parque de iluminação pública modernizado e expandido. |  | 329222 | Prefeitura Municipal e usuários do sistema viário local. | Maior desconto | Dados extraídos do PDF PPI recebido.
IP_SAO_JOSE_DO_RIO_PARDO_SP_001 | Iluminação Pública – São José do Rio Pardo (SP) | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-sao-jose-do-rio-pardo-sp/ | PPI PDF | 2026-02-12 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | SP | A confirmar no PPI | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores preenchidos. | Projeto FEP |  | PPI | Apoio Federal às Concessões e Parcerias | PPP | Concessão |  | SEPPI; MCID; CAIXA; Prefeitura Municipal | Ativo novo |  | Despesas pré-operacionais, equipamentos, telegestão e infraestrutura operacional. |  | Pessoal, manutenção, centro de controle, descarte, veículos, seguros e verificador independente. | 100% do parque de iluminação pública modernizado e expandido. |  |  | Prefeitura Municipal e usuários do sistema viário local. | Maior desconto | Dados extraídos do PDF PPI recebido.
IP_SAO_JOAO_DEL_REI_MG_001 | Iluminação Pública – São João del Rei (MG) | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-sao-joao-del-rei-mg/ | PPI PDF | 2026-02-12 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | MG | Estudo | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores preenchidos. | Projeto FEP |  | PPI | Apoio Federal às Concessões e Parcerias | PPP | Concessão |  | SEPPI; MCID; CAIXA; Prefeitura Municipal | Ativo existente |  | Despesas pré-operacionais, equipamentos, telegestão e infraestrutura operacional. |  | Pessoal, manutenção, centro de controle, descarte, veículos, seguros e verificador independente. | 100% do parque de iluminação pública modernizado e expandido. |  |  | Prefeitura Municipal e usuários do sistema viário local. | Maior desconto | Dados extraídos do PDF PPI recebido.
IP_SAO_CRISTOVAO_SE_001 | Iluminação Pública – São Cristóvão (SE) | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-sao-cristovao-se/ | PPI PDF | 2026-05-28 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | SE | Estudo | Estudos iniciados em 28/08/2025; demais etapas sem datas na ficha. | Projeto FEP |  | PPI | Apoio Federal às Concessões e Parcerias | PPP | Concessão |  | SEPPI; MCID; CAIXA | Ativo existente | 24570000 | Despesas pré-operacionais, equipamentos, telegestão e infraestrutura operacional. | 30958200 | Pessoal, manutenção, centro de controle, descarte, veículos, seguros e verificador independente. | 100% do parque de iluminação pública modernizado e expandido. |  |  | Prefeitura Municipal e usuários do sistema viário local. | Maior desconto | Dados extraídos do PDF PPI recebido.
IP_SANTANA_DO_LIVRAMENTO_RS_001 | Iluminação Pública – Santana do Livramento (RS) | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-santana-do-livramento/ | PPI PDF | 2025-12-12 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | RS | Estudo | Ficha PPI apresenta população, CAPEX e empregos com valor zero, sem situação atual detalhada. | Projeto FEP |  | PPI | Apoio Federal às Concessões e Parcerias | PPP | Concessão |  | MCID; CAIXA | Ativo existente | 0 | Despesas pré-operacionais, equipamentos, telegestão e infraestrutura operacional. |  | Pessoal, manutenção, centro de controle, descarte, veículos, seguros e verificador independente. | 100% do parque de iluminação pública modernizado e expandido. |  | 0 | Prefeitura Municipal e usuários do sistema viário local. | Maior desconto | Dados extraídos do PDF PPI recebido.
IP_SANTA_CRUZ_DO_CAPIBARIBE_PE_001 | Iluminação Pública – Santa Cruz do Capibaribe (PE) | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-santa-cruz-do-capibaribe-pe/ | PPI PDF | 2026-02-12 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | PE | Estudo | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores preenchidos. | Projeto FEP |  | PPI | Apoio Federal às Concessões e Parcerias | PPP | Concessão |  | SEPPI; MCID; CAIXA; Prefeitura Municipal | Ativo novo |  | Despesas pré-operacionais, equipamentos, telegestão e infraestrutura operacional. |  | Pessoal, manutenção, centro de controle, descarte, veículos, seguros e verificador independente. | 100% do parque de iluminação pública modernizado e expandido. |  |  | Prefeitura Municipal e usuários do sistema viário local. | Maior desconto | Receita efetiva informada como R$ 0,00.
IP_PORTO_SEGURO_BA_001 | Iluminação Pública – Porto Seguro (BA) | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-porto-seguro-ba/ | PPI PDF | 2026-03-10 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | BA | Consulta Pública | Execução geral 53% em fevereiro/2026; fase 1 concluída e fase 2 com 37%. | Projeto FEP |  | PPI | Apoio Federal às Concessões e Parcerias | PPP | Concessão |  | SEPPI; MCID; CAIXA | Ativo existente | 23806900 | Despesas pré-operacionais, equipamentos, telegestão e infraestrutura operacional. | 23806900 | Pessoal, manutenção, centro de controle, descarte, veículos, seguros e verificador independente. | 100% do parque de iluminação pública modernizado e expandido. | 18.313 pontos de iluminação | 167955 | Prefeitura Municipal e usuários do sistema viário local. | Maior desconto | Dados extraídos do PDF PPI recebido.
IP_PEDRO_LEOPOLDO_MG_001 | Iluminação Pública – Pedro Leopoldo (MG) | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-pedro-leopoldo-mg/ | PPI PDF | 2026-02-12 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | MG | Estudo | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores preenchidos. | Projeto FEP |  | PPI | Apoio Federal às Concessões e Parcerias | PPP | Concessão |  | SEPPI; MCID; CAIXA; Prefeitura Municipal | Ativo existente |  | Despesas pré-operacionais, equipamentos, telegestão e infraestrutura operacional. |  | Pessoal, manutenção, centro de controle, descarte, veículos, seguros e verificador independente. | 100% do parque de iluminação pública modernizado e expandido. |  |  | Prefeitura Municipal e usuários do sistema viário local. | Maior desconto | Data de qualificação aparece como 08/05/2001 na ficha e requer conferência.
IP_PATROCINIO_MG_001 | Iluminação Pública – Patrocínio (MG) | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-patrocinio-mg/ | PPI PDF | 2026-02-12 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | MG | A confirmar no PPI | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores preenchidos. | Projeto FEP |  | PPI | Apoio Federal às Concessões e Parcerias | PPP | Concessão |  |  | Ativo existente |  | Despesas pré-operacionais, equipamentos, telegestão e infraestrutura operacional. |  | Pessoal, manutenção, centro de controle, descarte, veículos, seguros e verificador independente. | 100% do parque de iluminação pública modernizado e expandido. |  |  | Prefeitura Municipal e usuários do sistema viário local. | Maior desconto | Dados extraídos do PDF PPI recebido.
IP_PATOS_PB_001 | Iluminação Pública – Patos (PB) | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-patos-pb/ | PPI PDF | 2026-03-11 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | PB | A confirmar no PPI | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores preenchidos. | Projeto FEP |  | PPI | Apoio Federal às Concessões e Parcerias | PPP | Concessão |  | SEPPI; MCID; CAIXA; Prefeitura Municipal | Ativo existente e ativo novo |  | Despesas pré-operacionais, equipamentos, telegestão e infraestrutura operacional. |  | Pessoal, manutenção, centro de controle, descarte, veículos, seguros e verificador independente. | 100% do parque de iluminação pública modernizado e expandido. |  |  | Prefeitura Municipal e usuários do sistema viário local. | Maior desconto | Dados extraídos do PDF PPI recebido.
IP_PATOS_DE_MINAS_MG_001 | Iluminação Pública – Patos de Minas (MG) | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-patos-pb/ | PPI PDF | 2024-08-15 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | MG | Contrato | Execução geral 100% em julho/2024; contrato assinado em 05/07/2022. | Projeto FEP |  | PPI | Apoio Federal às Concessões e Parcerias | PPP | Concessão | 13 | SEPPI; MIDR; CAIXA | Ativo existente | 28800100 | Despesas pré-operacionais, equipamentos, telegestão e infraestrutura operacional. | 35526285 | Pessoal, manutenção, centro de controle, descarte, veículos, seguros e verificador independente. | 100% do parque de iluminação pública modernizado e expandido. | 25.498 pontos de iluminação | 153585 | Prefeitura Municipal e usuários do sistema viário local. | Maior desconto | Consórcio Ilumina Patos vencedor com deságio de 51,93%.
IP_NOVO_HAMBURGO_RS_001 | Iluminação Pública – Novo Hamburgo (RS) | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-novo-hamburgo-rs/ | PPI PDF | 2025-12-12 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | RS | Estudo | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores preenchidos. | Projeto FEP |  | PPI | Apoio Federal às Concessões e Parcerias | PPP | Concessão |  | SEPPI; MCID; CAIXA | Ativo existente |  | Despesas pré-operacionais, equipamentos, telegestão e infraestrutura operacional. |  | Pessoal, manutenção, centro de controle, descarte, veículos, seguros e verificador independente. | 100% do parque de iluminação pública modernizado e expandido. |  |  | Prefeitura Municipal e usuários do sistema viário local. | Maior desconto | Valor efetivo de desestatização informado como R$ 0,00.
IP_NOVA_LIMA_MG_001 | Iluminação Pública – Nova Lima (MG) | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-nova-lima-mg/ | PPI PDF | 2025-04-22 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | MG | Contrato | Execução geral 100% em julho/2024; contrato assinado em 26/04/2023. | Projeto FEP |  | PPI | Apoio Federal às Concessões e Parcerias | PPP | Concessão | 13 | SEPPI; CAIXA; BID | Ativo existente | 29940000 | Despesas pré-operacionais, equipamentos, telegestão e infraestrutura operacional. | 28800000 | Pessoal, manutenção, centro de controle, descarte, veículos, seguros e verificador independente. | 100% do parque de iluminação pública modernizado e expandido. | 19.303 pontos de iluminação | 96157 | Prefeitura Municipal e usuários do sistema viário local. | Maior desconto | Consórcio Smart Lux Nova Lima vencedor com deságio de 56,19%.
IP_NOVA_IGUACU_RJ_001 | Iluminação Pública – Nova Iguaçu (RJ) | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-nova-iguacu-rj/ | PPI PDF | 2025-12-11 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | RJ | Consulta Pública | Projeto suspenso; execução geral 23% em fevereiro/2023, fase 1 com 77% e fase 2 com 22%. | Projeto FEP |  | PPI | Apoio Federal às Concessões e Parcerias | PPP | Concessão | 13 | SEPPI; MCID; MIDR; CAIXA | Ativo existente | 83284500 | Despesas pré-operacionais, equipamentos, telegestão e infraestrutura operacional. | 83284500 | Pessoal, manutenção, centro de controle, descarte, veículos, seguros e verificador independente. | 100% do parque de iluminação pública modernizado e expandido. | 64.065 pontos de iluminação | 821128 | Prefeitura Municipal e usuários do sistema viário local. | Maior desconto | Dados extraídos do PDF PPI recebido.
IP_NATAL_RN_001 | Iluminação Pública – Natal (RN) | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-natal-rn/ | PPI PDF | 2026-02-12 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | RN | Estudo | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores preenchidos. | Projeto FEP |  | PPI | Apoio Federal às Concessões e Parcerias | PPP | Concessão |  | SEPPI; MCID; CAIXA; Prefeitura Municipal | Ativo novo |  | Despesas pré-operacionais, equipamentos, telegestão e infraestrutura operacional. |  | Pessoal, manutenção, centro de controle, descarte, veículos, seguros e verificador independente. | 100% do parque de iluminação pública modernizado e expandido. |  |  | Prefeitura Municipal e usuários do sistema viário local. | Maior desconto | Dados extraídos do PDF PPI recebido.
IP_MOGI_DAS_CRUZES_SP_001 | Iluminação Pública – Mogi das Cruzes (SP) |  | PPI PDF | 2026-02-12 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | SP | A confirmar no PPI | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores preenchidos. | Projeto FEP |  | PPI | Apoio Federal às Concessões e Parcerias | PPP | Concessão |  | SEPPI; MCID; CAIXA; Prefeitura Municipal | Ativo novo |  | Despesas pré-operacionais, equipamentos, telegestão e infraestrutura operacional. |  | Pessoal, manutenção, centro de controle, descarte, veículos, seguros e verificador independente. | 100% do parque de iluminação pública modernizado e expandido. |  |  | Prefeitura Municipal e usuários do sistema viário local. | Maior desconto | Dados extraídos do PDF PPI recebido.
IP_MACEIO_AL_001 | Iluminação Pública – Maceió (AL) | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-maceio-al/ | PPI PDF | 2025-04-17 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | AL | A confirmar no PPI | Ficha PPI contém apenas o estado e não apresenta dados técnicos, financeiros ou cronograma. | Projeto FEP |  | PPI | Apoio Federal às Concessões e Parcerias | PPP | Concessão |  |  |  |  | Despesas pré-operacionais, equipamentos, telegestão e infraestrutura operacional. |  | Pessoal, manutenção, centro de controle, descarte, veículos, seguros e verificador independente. | 100% do parque de iluminação pública modernizado e expandido. |  |  | Prefeitura Municipal e usuários do sistema viário local. | Maior desconto | Dados extraídos do PDF PPI recebido.
IP_LAGEADO_RS_001 | Iluminação Pública – Lageado (RS) | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-lageado-rs/ | PPI PDF | 2025-12-12 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | RS | A confirmar no PPI | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores preenchidos. | Projeto FEP |  | PPI | Apoio Federal às Concessões e Parcerias | PPP | Concessão |  | SEPPI; MCID; CAIXA | Ativo existente |  | Despesas pré-operacionais, equipamentos, telegestão e infraestrutura operacional. |  | Pessoal, manutenção, centro de controle, descarte, veículos, seguros e verificador independente. | 100% do parque de iluminação pública modernizado e expandido. |  |  | Prefeitura Municipal e usuários do sistema viário local. | Maior desconto | Dados extraídos do PDF PPI recebido.
IP_JUAZEIRO_BA_001 | Iluminação Pública – Juazeiro (BA) | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-juazeiro-ba/ | PPI PDF | 2026-02-12 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | BA | Estudo | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores preenchidos. | Projeto FEP |  | PPI | Apoio Federal às Concessões e Parcerias | PPP | Concessão |  |  |  |  | Despesas pré-operacionais, equipamentos, telegestão e infraestrutura operacional. |  | Pessoal, manutenção, centro de controle, descarte, veículos, seguros e verificador independente. | 100% do parque de iluminação pública modernizado e expandido. |  |  | Prefeitura Municipal e usuários do sistema viário local. | Maior desconto | Dados extraídos do PDF PPI recebido.
IP_ITUMBIARA_GO_001 | Iluminação Pública – Itumbiara (GO) | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-itumbiara-go/ | PPI PDF | 2026-02-12 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | GO | Estudo | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores preenchidos. | Projeto FEP |  | PPI | Apoio Federal às Concessões e Parcerias | PPP | Concessão |  |  | Ativo existente |  | Despesas pré-operacionais, equipamentos, telegestão e infraestrutura operacional. |  | Pessoal, manutenção, centro de controle, descarte, veículos, seguros e verificador independente. | 100% do parque de iluminação pública modernizado e expandido. |  |  | Prefeitura Municipal e usuários do sistema viário local. | Maior desconto | Dados extraídos do PDF PPI recebido.
IP_ITAPERUNA_RJ_001 | Iluminação Pública – Itaperuna (RJ) | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-itaperuna-rj/ | PPI PDF | 2026-02-12 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | RJ | Estudo | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores preenchidos. | Projeto FEP |  | PPI | Apoio Federal às Concessões e Parcerias | PPP | Concessão |  | SEPPI; MCID; CAIXA; Prefeitura Municipal | Ativo novo |  | Despesas pré-operacionais, equipamentos, telegestão e infraestrutura operacional. |  | Pessoal, manutenção, centro de controle, descarte, veículos, seguros e verificador independente. | 100% do parque de iluminação pública modernizado e expandido. |  |  | Prefeitura Municipal e usuários do sistema viário local. | Maior desconto | Dados extraídos do PDF PPI recebido.
IP_ITANHAEM_SP_001 | Iluminação Pública – Itanhaém (SP) | https://portal.ppi.gov.br/iluminacao-publica-itanhaem-sp | PPI PDF | 2025-04-23 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | SP | Contrato | Execução geral 100% em julho/2024; contrato assinado em 05/10/2023. | Projeto FEP |  | PPI | Apoio Federal às Concessões e Parcerias | PPP | Concessão | 13 | SEPPI; MIDR; CAIXA | Ativo existente | 45433613 | Despesas pré-operacionais, equipamentos, telegestão e infraestrutura operacional. | 46093608 | Pessoal, manutenção, centro de controle, descarte, veículos, seguros e verificador independente. | 100% do parque de iluminação pública modernizado e expandido. | 29.561 pontos de iluminação | 104351 | Prefeitura Municipal e usuários do sistema viário local. | Maior desconto | Benefício adicional: economia de energia de 61%; 28 empregos gerados.
IP_TIMON_MA_001 | Iluminação Pública – Timon (MA) | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-ip-timon-ma/ | PPI PDF | 2025-11-07 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | MA | Edital | Execução geral 77% em outubro/2025; fases 1, 2 e 3 avançadas e fase 4 com 13%. | Projeto FEP |  | PPI | Apoio Federal às Concessões e Parcerias | PPP | Concessão | 13 | SEPPI; MCID; MIDR; CAIXA; BIRD/IFC/GIF | Ativo existente | 47739900 | Despesas pré-operacionais, equipamentos, telegestão e infraestrutura operacional. | 47739900 | Pessoal, manutenção, centro de controle, descarte, veículos, seguros e verificador independente. | 100% do parque de iluminação pública modernizado e expandido. | 36.723 pontos de iluminação | 174465 | Prefeitura Municipal e usuários do sistema viário local. | Maior desconto | Edital em 15/07/2025; leilão em 23/09/2025; contrato previsto para 15/02/2026.
IP_TEIXEIRA_DE_FREITAS_BA_001 | Iluminação Pública – Teixeira de Freitas (BA) |  | PPI PDF | 2025-04-23 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | BA | Contrato | Execução geral 100% em dezembro/2024; contrato assinado em 21/09/2024. | Projeto FEP |  | PPI | Apoio Federal às Concessões e Parcerias | PPP | Concessão | 13 | SEPPI; MCID; MIDR; CAIXA | Ativo existente | 36328080 | Despesas pré-operacionais, equipamentos, telegestão e infraestrutura operacional. | 42094000 | Pessoal, manutenção, centro de controle, descarte, veículos, seguros e verificador independente. | 100% do parque de iluminação pública modernizado e expandido. | 15.240 pontos de iluminação | 145223 | Prefeitura Municipal e usuários do sistema viário local. | Maior desconto | Stylux Greentech Sistemas de Iluminação e Energisa S.A. vencedoras, com deságio de 39,41%.
IP_SAO_FELIX_DO_XINGU_PA_001 | Iluminação Pública – São Félix do Xingu (PA) | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-ip-sao-felix-do-xingu-pa/ | PPI PDF | 2025-11-07 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | PA | Consulta Pública | Execução geral 58% em outubro/2025; fase 1 concluída, fase 2 com 74% e fases 3 e 4 não iniciadas. | Projeto FEP | 2019-05-08 | PPI | Apoio Federal às Concessões e Parcerias | PPP | Concessão | 13 | SEPPI; MCID; MIDR; CAIXA | Ativo existente | 13414700 | Despesas pré-operacionais, equipamentos, telegestão e infraestrutura operacional. | 13414700 | Pessoal, manutenção, centro de controle, descarte, veículos, seguros e verificador independente. | 100% do parque de iluminação pública modernizado e expandido. | 10.319 pontos de iluminação | 65418 | Prefeitura Municipal e usuários do sistema viário local. | Maior desconto | Estudos iniciados em 15/02/2023; consulta pública iniciada em 08/09/2025. A ficha também menciona 132.138 habitantes no texto descritivo, divergindo do campo estruturado de 65.418.
IP_SANTO_ANTONIO_DE_JESUS_BA_001 | Iluminação Pública – Santo Antônio de Jesus (BA) | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-ip-santo-antonio-de-jesus-ba/ | PPI PDF | 2026-03-10 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | BA | Contrato | Execução geral 93% em fevereiro/2026; fases 1, 2 e 3 concluídas e fase 4 com 65%. | Projeto FEP | 2019-05-08 | PPI | Apoio Federal às Concessões e Parcerias | PPP | Concessão | 13 | SEPPI; MCID; MIDR; CAIXA | Ativo novo | 14582100 | Despesas pré-operacionais, equipamentos, telegestão e infraestrutura operacional. | 14582100 | Pessoal, manutenção, centro de controle, descarte, veículos, seguros e verificador independente. | 100% do parque de iluminação pública modernizado e expandido. | 10.997 pontos de iluminação | 103055 | Prefeitura Municipal e usuários do sistema viário local. | Maior desconto | Estudos concluídos em 04/01/2024; consulta pública encerrada em 03/02/2024; edital encerrado em 05/09/2025; leilão em 10/11/2025; assinatura prevista para 20/04/2026.
IP_RIBEIRAO_PRETO_SP_001 | Iluminação Pública – Ribeirão Preto (SP) | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-ip-ribeirao-preto-sp/ | PPI PDF | 2025-04-23 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | SP | Contrato | Execução geral 100% em julho/2024; contrato assinado em 15/12/2023. | Projeto FEP | 2019-05-08 | PPI | Apoio Federal às Concessões e Parcerias | PPP | Concessão | 13 | SEPPI; MIDR; CAIXA; BIRD/IFC/GIF | Ativo existente | 111919000 | Despesas pré-operacionais, equipamentos, telegestão e infraestrutura operacional. | 100211000 | Pessoal, manutenção, centro de controle, descarte, veículos, seguros e verificador independente. | 100% do parque de iluminação pública modernizado e expandido. | 83.132 pontos de iluminação | 720116 | Prefeitura Municipal e usuários do sistema viário local. | Maior desconto | Consórcio Conecta Ribeirão Preto venceu com deságio de 43,72%. Valor estimado do contrato: R$ 297.072.444,03.
IP_PONTA_GROSSA_PR_001 | Iluminação Pública – Ponta Grossa (PR) | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-ip-ponta-grossa-pr/ | PPI PDF | 2024-08-13 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | PR | Contrato | Execução geral 100% em julho/2024; contrato assinado em 12/12/2023. | Projeto FEP | 2019-05-08 | PPI | Apoio Federal às Concessões e Parcerias | PPP | Concessão | 13 | SEPPI; MIDR; CAIXA; BIRD/IFC/GIF | Ativo existente | 59394400 | Despesas pré-operacionais, equipamentos, telegestão e infraestrutura operacional. | 59394400 | Pessoal, manutenção, centro de controle, descarte, veículos, seguros e verificador independente. | 100% do parque de iluminação pública modernizado e expandido. |  | 358838 | Prefeitura Municipal e usuários do sistema viário local. | Maior desconto | Estudos concluídos em 05/12/2022; consulta pública encerrada em 13/01/2023; edital em 17/03/2023; leilão encerrado em 11/05/2023.
IP_PARAGOMINAS_PA_001 | Iluminação Pública – Paragominas (PA) | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-ip-paragominas-pa/ | PPI PDF | 2023-10-09 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | PA | Estudo | Projeto não iniciado. | Projeto FEP | 2019-05-08 | PPI | Apoio Federal às Concessões e Parcerias | PPP | Concessão | 13 | SEPPI; MCID; MIDR; CAIXA | Ativo existente | 32364800 | Despesas pré-operacionais, equipamentos, telegestão e infraestrutura operacional. | 32364800 | Pessoal, manutenção, centro de controle, descarte, veículos, seguros e verificador independente. | 100% do parque de iluminação pública modernizado e expandido. | 24.896 pontos de iluminação | 113145 | Prefeitura Municipal e usuários do sistema viário local. | Maior desconto | Projeto qualificado no PPI, com estruturação prevista por consultoria a ser contratada pelo FEP/CAIXA.
IP_OLINDA_PE_001 | Iluminação Pública – Olinda (PE) |  | PPI PDF | 2025-04-23 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | PE | Contrato | Execução geral 100% em julho/2024; contrato assinado em 05/12/2023. | Projeto FEP | 2019-05-08 | PPI | Apoio Federal às Concessões e Parcerias | PPP | Concessão | 13 | SEPPI; MCID; CAIXA; BIRD/IFC/GIF | Ativo existente | 31056000 | Despesas pré-operacionais, equipamentos, telegestão e infraestrutura operacional. | 42027000 | Pessoal, manutenção, centro de controle, descarte, veículos, seguros e verificador independente. | 100% do parque de iluminação pública modernizado e expandido. |  | 393115 | Prefeitura Municipal e usuários do sistema viário local. | Maior desconto | Consórcio Brilha Olinda venceu com deságio de 53,59% e contraprestação mensal de R$ 334.687,20.
IP_PETROLINA_PE_001 | Iluminação Pública – Petrolina (PE) |  | PPI PDF | 2024-08-15 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | PE | Leilão de Projeto | Execução geral 100% em julho/2024; contrato assinado em 31/03/2021. | Projeto FEP | 2019-05-08 | PPI | Apoio Federal às Concessões e Parcerias | PPP | Concessão |  | SEPPI; BNDES; MCID | Ativo existente | 94000000 | Despesas pré-operacionais, equipamentos, telegestão e infraestrutura operacional. |  | Pessoal, manutenção, centro de controle, descarte, veículos, seguros e verificador independente. | 100% do parque de iluminação pública modernizado e expandido. | 36.000 pontos de iluminação | 350000 | Prefeitura Municipal e usuários do sistema viário local. | Maior desconto | Oito participantes no leilão; vencedor: Sadenco, grupo Engie. A ficha não apresenta OPEX nem prazo na área estruturada.
IP_MACAPA_AP_001 | Iluminação Pública – Macapá (AP) |  | PPI PDF | 2024-08-14 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | AP | Contrato | Execução geral 100% em julho/2024; todas as fases concluídas. | Projeto FEP | 2019-05-08 | PPI | Apoio Federal às Concessões e Parcerias | PPP | Concessão |  | SEPPI; BNDES; MCID | Ativo existente | 100000000 | Despesas pré-operacionais, equipamentos, telegestão e infraestrutura operacional. |  | Pessoal, manutenção, centro de controle, descarte, veículos, seguros e verificador independente. | 100% do parque de iluminação pública modernizado e expandido. | 34.000 pontos de iluminação | 513000 | Prefeitura Municipal e usuários do sistema viário local. | Maior desconto | Cinco participantes no leilão; receita máxima de R$ 1.262.247,00, receita efetiva de R$ 492.276,00 e deságio de 61%. A ficha não apresenta OPEX nem prazo.
IP_CURITIBA_PR_001 | Iluminação Pública – Curitiba (PR) |  | PPI PDF | 2024-08-15 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | PR | Contrato | Execução geral 100% em julho/2024; contrato assinado em 31/12/2022. | Projeto FEP | 2019-05-08 | PPI | Apoio Federal às Concessões e Parcerias | PPP | Concessão | 23 | SEPPI; BNDES; MCID | Ativo existente | 324000000 | Despesas pré-operacionais, equipamentos, telegestão e infraestrutura operacional. | 12400000 | Pessoal, manutenção, centro de controle, descarte, veículos, seguros e verificador independente. | 100% do parque de iluminação pública modernizado e expandido. | 157.000 pontos de iluminação | 1900000 | Prefeitura Municipal e usuários do sistema viário local. | Maior desconto | Engie Soluções de Iluminação Pública Ltda. venceu; deságio de 71,32%, com receita efetiva de R$ 1.100.000,00.
IP_CDS_LITORAL_SUL_BA_001 | Iluminação Pública – Consórcio CDS Litoral Sul (BA) | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-litoral-sul-da-bahia-ba/ | PPI PDF | 2026-03-19 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | BA | Consulta Pública | Execução geral 73% em fevereiro/2026; fases 1 e 2 concluídas, fase 3 com 61% e fase 4 não iniciada. | Projeto FEP |  | PPI | Apoio Federal às Concessões e Parcerias | PPP | Concessão | 18 | SEPPI; MCID; CAIXA | Ativo existente | 70523000 | Despesas pré-operacionais, equipamentos, telegestão e infraestrutura operacional. | 59066800 | Pessoal, manutenção, centro de controle, descarte, veículos, seguros e verificador independente. | 100% do parque de iluminação pública modernizado e expandido. |  | 462574 | Prefeituras municipais e usuários do sistema viário dos municípios participantes. | Maior desconto | Valor do contrato informado: R$ 300.000.000,00. Municípios participantes: Barro Preto, Ibicaraí, Ilhéus, Itabuna, Itacaré, Maraú e Ubaitaba.
IP_CARUARU_PE_001 | Iluminação Pública – Caruaru (PE) |  | PPI PDF | 2024-08-15 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | PE | Contrato | Execução geral 100% em julho/2024; todas as fases concluídas. | Projeto FEP |  | PPI | Apoio Federal às Concessões e Parcerias | PPP | Concessão |  | SEPPI; BNDES; MCID | Ativo existente | 105000000 | Despesas pré-operacionais, equipamentos, telegestão e infraestrutura operacional. | 3600000 | Pessoal, manutenção, centro de controle, descarte, veículos, seguros e verificador independente. | 100% do parque de iluminação pública modernizado e expandido. | 34.000 pontos de iluminação | 365000 | Prefeituras/usuários do sistema viário. | Maior desconto | Contrato concluído em 06/07/2022. Receita máxima R$ 1.148.875,00; receita efetiva R$ 388.204,00; deságio de 66,21%.
IP_MARANGUAPE_CE_001 | Iluminação Pública – Maranguape (CE) | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-ip-maranguape-ce/ | PPI PDF | 2026-03-10 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | CE | Leilão de Projeto | Execução geral 96% em fevereiro/2026; fases 1 a 3 concluídas e fase 4 com 83%. | Projeto FEP |  | PPI | Apoio Federal às Concessões e Parcerias | PPP | Concessão | 13 | SEPPI; MCID; MIDR; CAIXA | Ativo existente | 24200000 | Despesas pré-operacionais, equipamentos, telegestão e infraestrutura operacional. | 11432200 | Pessoal, manutenção, centro de controle, descarte, veículos, seguros e verificador independente. | 100% do parque de iluminação pública modernizado e expandido. | 14.000 pontos de iluminação | 105000 | Prefeituras/usuários do sistema viário. | Maior desconto | Contrato com início indicado para 31/03/2026. Valor do contrato informado: R$ 1.651.897,17.
IP_JABOATAO_DOS_GUARARAPES_PE_001 | Iluminação Pública – Jaboatão dos Guararapes (PE) | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-ip-jaboatao-dos-guararapes-pe/ | PPI PDF | 2024-08-15 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | PE | Contrato | Execução geral 100% em julho/2024; todas as fases concluídas. | Projeto FEP |  | PPI | Apoio Federal às Concessões e Parcerias | PPP | Concessão |  | SEPPI; BNDES; MCID | Ativo existente | 110000000 | Despesas pré-operacionais, equipamentos, telegestão e infraestrutura operacional. |  | Pessoal, manutenção, centro de controle, descarte, veículos, seguros e verificador independente. | 100% do parque de iluminação pública modernizado e expandido. | 44.000 pontos de iluminação | 707000 | Prefeituras/usuários do sistema viário. | Maior desconto | Consórcio Luz de Jaboatão vencedor; receita máxima R$ 1.091.462,00, efetiva R$ 495.309,00 e deságio de 54,62%.
IP_FOZ_DO_IGUACU_PR_001 | Iluminação Pública – Foz do Iguaçu (PR) | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-ip-foz-do-iguacu-pr/ | PPI PDF | 2025-11-04 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | PR | Contrato | Execução geral 94% em outubro/2025; fases 1 e 2 concluídas, fase 3 com 90% e fase 4 com 78%. | Projeto FEP |  | PPI | Apoio Federal às Concessões e Parcerias | PPP | Concessão | 13 | SEPPI; MCID; MIDR; CAIXA; BIRD/IFC/GIF | Ativo existente | 62371000 | Despesas pré-operacionais, equipamentos, telegestão e infraestrutura operacional. | 55145000 | Pessoal, manutenção, centro de controle, descarte, veículos, seguros e verificador independente. | 100% do parque de iluminação pública modernizado e expandido. | 40.000 pontos de iluminação | 285415 | Prefeituras/usuários do sistema viário. | Maior desconto | Leilão vencido pelo Consórcio Foz Iluminada, com deságio de 35,03%.
IP_FAZENDA_RIO_GRANDE_PR_001 | Iluminação Pública – Fazenda Rio Grande (PR) |  | PPI PDF | 2025-04-23 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | PR | Contrato | Execução geral 100% em dezembro/2024; todas as fases concluídas. | Projeto FEP |  | PPI | Apoio Federal às Concessões e Parcerias | PPP | Concessão | 13 | SEPPI; MCID; MIDR; CAIXA | Ativo existente | 41473450 | Despesas pré-operacionais, equipamentos, telegestão e infraestrutura operacional. | 47905000 | Pessoal, manutenção, centro de controle, descarte, veículos, seguros e verificador independente. | 100% do parque de iluminação pública modernizado e expandido. | 10.014 pontos de iluminação | 148873 | Prefeituras/usuários do sistema viário. | Maior desconto | Stylux vencedora; contraprestação efetiva de R$ 298.990,19 e deságio de 38,57%.
IP_CONSORCIO_CIMPAJEU_PE_001 | Iluminação Pública – Consórcio CIMPAJEÚ (PE) | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-ip-consorcio-pajeu-betania-brejinho-ingazeira-serra-talhada-sertania-solidao-e-triunfo/ | PPI PDF | 2026-03-10 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | PE | Consulta Pública | Execução geral 75% em fevereiro/2026; fases 1 e 2 concluídas, fase 3 com 75% e fase 4 não iniciada. | Projeto FEP |  | PPI | Apoio Federal às Concessões e Parcerias | PPP | Concessão | 13 | SEPPI; MCID; MIDR; CAIXA | Ativo existente | 218753600 | Despesas pré-operacionais, equipamentos, telegestão e infraestrutura operacional. | 218753600 | Pessoal, manutenção, centro de controle, descarte, veículos, seguros e verificador independente. | 100% do parque de iluminação pública modernizado e expandido. | 10.049 pontos de iluminação | 168272 | Prefeituras/usuários do sistema viário. | Maior desconto | Cidade polo: Afogados da Ingazeira. Valor do contrato informado: R$ 3.513.839,00.
IP_CONSORCIO_CONDER_PR_001 | Iluminação Pública – Consórcio CONDER (PR) |  | PPI PDF | 2025-06-12 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | PR | Contrato | Execução geral 100% em março/2025; todas as fases concluídas. | Projeto FEP |  | PPI | Apoio Federal às Concessões e Parcerias | PPP | Concessão | 13 | SEPPI; MCID; CAIXA | Ativo existente | 28138451 | Despesas pré-operacionais, equipamentos, telegestão e infraestrutura operacional. | 22016783 | Pessoal, manutenção, centro de controle, descarte, veículos, seguros e verificador independente. | 100% do parque de iluminação pública modernizado e expandido. | 19.873 pontos de iluminação | 156613 | Prefeituras/usuários do sistema viário. | Maior desconto | Cidade polo: Irati. Valor do contrato informado: R$ 83.616.683,00.
IP_CAXIAS_DO_SUL_RS_001 | Iluminação Pública – Caxias do Sul (RS) | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-ip-caxias-do-sul-rs/ | PPI PDF | 2025-01-08 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | RS | Contrato | Execução geral 100% em junho/2024; projeto concluído. | Projeto FEP |  | PPI | Apoio Federal às Concessões e Parcerias | PPP | Concessão | 24 | SEPPI; BNDES; MCID | Ativo existente | 124000000 | Despesas pré-operacionais, equipamentos, telegestão e infraestrutura operacional. | 124000000 | Pessoal, manutenção, centro de controle, descarte, veículos, seguros e verificador independente. | 100% do parque de iluminação pública modernizado e expandido. | 48.000 pontos de luz | 523000 | Prefeituras/usuários do sistema viário. | Maior desconto | Consórcio Luz de Caxias vencedor, com deságio de 59,91%.
IP_CANOAS_RS_001 | Iluminação Pública – Canoas (RS) | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-ip-canoas-rs/ | PPI PDF | 2025-04-23 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | RS | Contrato | Execução geral 100% em junho/2024; projeto concluído. | Projeto FEP |  | PPI | Apoio Federal às Concessões e Parcerias | PPP | Concessão | 24 | SEPPI; BNDES; MCID | Ativo existente | 114420000 | Despesas pré-operacionais, equipamentos, telegestão e infraestrutura operacional. | 117710000 | Pessoal, manutenção, centro de controle, descarte, veículos, seguros e verificador independente. | 100% do parque de iluminação pública modernizado e expandido. | 30.659 pontos de luz | 348000 | Prefeituras/usuários do sistema viário. | Maior desconto | Consórcio IP Canoas vencedor, com deságio de 63,10%.
IP_ARACATUBA_SP_001 | Iluminação Pública – Araçatuba (SP) | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-ip-aracatuba-sp/ | PPI PDF | 2025-04-23 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | SP | Contrato | Execução geral 100% em julho/2024; todas as fases concluídas. | Projeto FEP |  | PPI | Apoio Federal às Concessões e Parcerias | PPP | Concessão | 13 | SEPPI; MCID; MIDR; CAIXA; BID | Ativo existente e ativo novo | 27973060 | Despesas pré-operacionais, equipamentos, telegestão e infraestrutura operacional. | 49583470 | Pessoal, manutenção, centro de controle, descarte, veículos, seguros e verificador independente. | 100% do parque de iluminação pública modernizado e expandido. | 29.000 pontos de iluminação | 200124 | Prefeituras/usuários do sistema viário. | Maior desconto | Consórcio Luzes de Araçatuba vencedor; contraprestação efetiva de R$ 512.000,00.
IP_IBIUNA_SP_001 | Iluminação Pública – Ibiúna (SP) | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-ibiuna-sp/ | PPI PDF | 2026-02-12 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | SP | Estudo | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores financeiros preenchidos. | Projeto FEP |  | PPI | Apoio Federal às Concessões e Parcerias | PPP | Concessão |  | SEPPI; MCID; CAIXA; Prefeitura Municipal | Ativo novo |  | Despesas pré-operacionais, equipamentos, telegestão e infraestrutura operacional. |  | Pessoal, manutenção, centro de controle, descarte, veículos, seguros e verificador independente. | 100% do parque de iluminação pública modernizado e expandido. |  |  | Prefeituras/usuários do sistema viário. | Maior desconto | Ficha disponível, porém sem CAPEX, OPEX, população e cronograma detalhado.
IP_GRAVATAI_RS_001 | Iluminação Pública – Gravataí (RS) | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-gravatai-rs/ | PPI PDF | 2026-03-19 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | RS | Consulta Pública | Execução geral 61% em fevereiro/2026; fases 1 e 2 com 90%, fase 3 com 35% e fase 4 não iniciada. | Projeto FEP |  | PPI | Apoio Federal às Concessões e Parcerias | PPP | Concessão | 13 | SEPPI; MCID; CAIXA | Ativo existente | 38049000 | Despesas pré-operacionais, equipamentos, telegestão e infraestrutura operacional. | 37121500 | Pessoal, manutenção, centro de controle, descarte, veículos, seguros e verificador independente. | 100% do parque de iluminação pública modernizado e expandido. | 28.555 pontos de iluminação | 265070 | Prefeituras/usuários do sistema viário. | Maior desconto | Estudos iniciados em 21/08/2023; audiência pública em 27/08/2025. Valor do contrato: R$ 2.274.766,25.
IP_FRANCO_DA_ROCHA_SP_001 | Iluminação Pública – Franco da Rocha (SP) | https://portal.ppi.gov.br/iluminacao-publica-franco-da-rocha | PPI PDF | 2024-08-15 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | SP | Contrato | Execução geral 100% em julho/2024; todas as fases concluídas. | Projeto FEP |  | PPI | Apoio Federal às Concessões e Parcerias | PPP | Concessão | 13 | SEPPI; MIDR; CAIXA; BIRD/IFC/GIF | Ativo existente | 13600000 | Despesas pré-operacionais, equipamentos, telegestão e infraestrutura operacional. | 23500000 | Pessoal, manutenção, centro de controle, descarte, veículos, seguros e verificador independente. | 100% do parque de iluminação pública modernizado e expandido. | 10.413 pontos de iluminação | 154489 | Prefeituras/usuários do sistema viário. | Maior desconto | Consórcio Luz de Franco da Rocha vencedor, com deságio de 38,75%.
IP_FRANCISCO_BELTRAO_PR_001 | Iluminação Pública – Francisco Beltrão (PR) | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-francisco-beltrao-pr/ | PPI PDF | 2026-03-10 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | PR | Contrato | Execução geral 97% em fevereiro/2026; fases 1 a 3 concluídas e fase 4 com 87%. | Projeto FEP |  | PPI | Apoio Federal às Concessões e Parcerias | PPP | Concessão |  | SEPPI; MCID; CAIXA | Ativo existente | 16291600 | Despesas pré-operacionais, equipamentos, telegestão e infraestrutura operacional. | 16291600 | Pessoal, manutenção, centro de controle, descarte, veículos, seguros e verificador independente. | 100% do parque de iluminação pública modernizado e expandido. |  | 96666 | Prefeituras/usuários do sistema viário. | Maior desconto | Contrato com início indicado em 09/03/2026. A ficha não informa quantidade de pontos nem prazo na área estruturada.
IP_FERNANDOPOLIS_SP_001 | Iluminação Pública – Fernandópolis (SP) | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-fernandopolis-sp/ | PPI PDF | 2025-12-12 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | SP | A confirmar no PPI | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores financeiros preenchidos. | Projeto FEP |  | PPI | Apoio Federal às Concessões e Parcerias | PPP | Concessão |  | SEPPI; MCID; CAIXA | Ativo existente |  | Despesas pré-operacionais, equipamentos, telegestão e infraestrutura operacional. |  | Pessoal, manutenção, centro de controle, descarte, veículos, seguros e verificador independente. | 100% do parque de iluminação pública modernizado e expandido. |  |  | Prefeituras/usuários do sistema viário. | Maior desconto | Ficha parcial: sem CAPEX, OPEX, população e cronograma detalhado.
IP_FEIRA_DE_SANTANA_BA_001 | Iluminação Pública – Feira de Santana (BA) | https://portal.ppi.gov.br/iluminacao-publica-feira-de-santana | PPI PDF | 2024-08-13 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | BA | Contrato | Execução geral 100% em julho/2024; todas as fases concluídas. | Projeto FEP |  | PPI | Apoio Federal às Concessões e Parcerias | PPP | Concessão | 13 | SEPPI; MIDR; CAIXA; BIRD/IFC/GIF | Ativo existente | 80750000 | Despesas pré-operacionais, equipamentos, telegestão e infraestrutura operacional. | 78790000 | Pessoal, manutenção, centro de controle, descarte, veículos, seguros e verificador independente. | 100% do parque de iluminação pública modernizado e expandido. | cerca de 53.000 pontos de iluminação | 624107 | Prefeituras/usuários do sistema viário. | Maior desconto | Consórcio Conecta Feira vencedor, com deságio de 56,20%.
IP_NOVA_FRIBURGO_RJ_001 | Iluminação Pública – Nova Friburgo (RJ) | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-de-nova-friburgo/ | PPI PDF | 2026-05-28 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | RJ | Contrato | Leilão realizado em 28/05/2026; vencedor Consórcio Tradetek, com deságio de 45,21%. | Projeto FEP |  | PPI | Apoio Federal às Concessões e Parcerias | PPP | Concessão |  | SEPPI; MCID; CAIXA | Ativo existente | 50488000 | Despesas pré-operacionais, equipamentos, telegestão e infraestrutura operacional. | 3772000 | Pessoal, manutenção, centro de controle, descarte, veículos, seguros e verificador independente. | 100% do parque de iluminação pública modernizado e expandido. | 25.162 pontos de iluminação | 189937 | Prefeituras/usuários do sistema viário. | Maior desconto | Valor do contrato informado: R$ 161.616.000,00.
IP_CUIABA_MT_001 | Iluminação Pública – Cuiabá (MT) | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-cuiaba-mt/ | PPI PDF | 2026-07-08 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | MT | A confirmar no PPI | Ficha PPI ainda sem situação atual, cronograma e valores financeiros preenchidos. | Projeto FEP |  | PPI | Apoio Federal às Concessões e Parcerias | PPP | Concessão |  | SEPPI; MCID; CAIXA | Ativo existente |  | Despesas pré-operacionais, equipamentos, telegestão e infraestrutura operacional. |  | Pessoal, manutenção, centro de controle, descarte, veículos, seguros e verificador independente. | 100% do parque de iluminação pública modernizado e expandido. |  |  | Prefeituras/usuários do sistema viário. | Maior desconto | Ficha parcial publicada em 08/07/2026.
IP_CRATO_CE_001 | Iluminação Pública – Crato (CE) | https://portal.ppi.gov.br/iluminacao-publica-crato-ce | PPI PDF | 2025-12-11 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | CE | Estudo | Execução geral 63% em julho/2024; ficha não detalha percentuais por fase. | Projeto FEP |  | PPI | Apoio Federal às Concessões e Parcerias | PPP | Concessão | 13 | SEPPI; MIDR; CAIXA | Ativo existente | 14073800 | Despesas pré-operacionais, equipamentos, telegestão e infraestrutura operacional. | 14073800 | Pessoal, manutenção, centro de controle, descarte, veículos, seguros e verificador independente. | 100% do parque de iluminação pública modernizado e expandido. | 10.826 pontos de iluminação | 131050 | Prefeituras/usuários do sistema viário. | Maior desconto | Avaliação do projeto e estruturação do contrato indicadas como em andamento.
IP_CORUMBA_MS_001 | Iluminação Pública – Corumbá (MS) | https://www.corumba.ms.gov.br/ppp-editais/ | PPI PDF | 2025-11-04 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | MS | Contrato | Execução geral 98% em outubro/2025; fases 1 a 3 concluídas e fase 4 com 90%. | Projeto FEP |  | PPI | Apoio Federal às Concessões e Parcerias | PPP | Concessão | 15 | SEPPI; MCID; MIDR; CAIXA; AFD/Expertise France | Ativo existente | 16234400 | Despesas pré-operacionais, equipamentos, telegestão e infraestrutura operacional. | 18732000 | Pessoal, manutenção, centro de controle, descarte, veículos, seguros e verificador independente. | 100% do parque de iluminação pública modernizado e expandido. | 14.921 pontos de iluminação | 111435 | Prefeituras/usuários do sistema viário. | Maior desconto | Consórcio Concip Corumbá vencedor, com deságio de 33,45%. Documentos municipais: https://www.corumba.ms.gov.br/ppp-editais/
IP_CONSORCIO_CISAMAVI_SC_001 | Iluminação Pública – Consórcio CISAMAVI (SC) | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-consorcio-cisamavi-sc/ | PPI PDF | 2026-07-29 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | SC | Consulta Pública | Consulta pública aberta de 20/07 a 21/08/2026; audiência pública prevista para 20/08/2026. | Projeto FEP |  | PPI | Apoio Federal às Concessões e Parcerias | PPP | Concessão |  | SEPPI; MCID; CAIXA | Ativo existente | 64 | Despesas pré-operacionais, equipamentos, telegestão e infraestrutura operacional. | 21328877 | Pessoal, manutenção, centro de controle, descarte, veículos, seguros e verificador independente. | 100% do parque de iluminação pública modernizado e expandido. | mais de 38.000 pontos de iluminação | 240000 | Prefeituras/usuários do sistema viário. | Maior desconto | O PDF informa CAPEX literalmente como R$ 64,00; valor mantido como publicado e marcado para conferência. Cidade polo: Presidente Getúlio.
HAB_001 | Habitação para Locação Social – Campo Grande/MS | https://ppi.gov.br/projetos/locacao-social-campo-grande/ | Página PPI + PDF local | 2026-08-13 | Infraestrutura Social | Habitação | MS | Audiência Pública | Projeto em andamento no PPI; etapa atual: Audiência Pública. |  |  | PPI | Infraestrutura Social |  |  |  | SEPPI; MCID | Habitação |  |  |  |  | Ampliação e melhoria dos serviços de infraestrutura social. |  |  |  |  | PDF local: file:///C:/Users/User/Downloads/PPI_Infraestrutura_Social_Habitacao_Saneamento/001_Habitacao_para_Locacao_Social_%E2%80%93_Campo_Grande_MS.pdf
HAB_002 | Habitação para Locação Social – Maceió/AL | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-maceio-al/ | Página PPI + PDF local | 2026-08-13 | Infraestrutura Social | Habitação | AL | Estudo | Projeto em andamento no PPI; etapa atual: Estudo. |  |  | PPI | Infraestrutura Social |  |  |  | SEPPI; MCID | Habitação |  |  |  |  | Ampliação e melhoria dos serviços de infraestrutura social. |  |  |  |  | PDF local: file:///C:/Users/User/Downloads/PPI_Infraestrutura_Social_Habitacao_Saneamento/002_Habitacao_para_Locacao_Social_%E2%80%93_Maceio_AL.pdf
HAB_003 | Habitação para Locação Social – Recife/PE | https://ppi.gov.br/projetos/locacao-social-recife/ | Página PPI + PDF local | 2026-08-13 | Infraestrutura Social | Habitação | PE | Leilão de Projeto | Projeto em andamento no PPI; etapa atual: Leilão de Projeto. |  |  | PPI | Infraestrutura Social |  |  |  | SEPPI; MCID | Habitação |  |  |  |  | Ampliação e melhoria dos serviços de infraestrutura social. |  |  |  |  | PDF local: file:///C:/Users/User/Downloads/PPI_Infraestrutura_Social_Habitacao_Saneamento/003_Habitacao_para_Locacao_Social_%E2%80%93_Recife_PE.pdf
HAB_004 | Habitação para Locação Social – Santo André/SP | https://ppi.gov.br/projetos/habitacao-para-locacao-social-santo-andre-sp/ | Página PPI + PDF local | 2026-08-13 | Infraestrutura Social | Habitação | SP | Estudo | Projeto em andamento no PPI; etapa atual: Estudo. |  |  | PPI | Infraestrutura Social |  |  |  | SEPPI; MCID | Habitação |  |  |  |  | Ampliação e melhoria dos serviços de infraestrutura social. |  |  |  |  | PDF local: file:///C:/Users/User/Downloads/PPI_Infraestrutura_Social_Habitacao_Saneamento/004_Habitacao_para_Locacao_Social_%E2%80%93_Santo_Andre_SP.pdf
SAN_005 | Distribuição de água e tratamento de esgotos – Arapiraca – Bloco D Alagoas | https://ppi.gov.br/projetos/distribuicao-de-agua-e-tratamento-de-esgotos-arapiraca-bloco-d-alagoas/ | Página PPI + PDF local | 2026-08-13 | Saneamento | Água e Esgoto | AL | Estudo | Projeto em andamento no PPI; etapa atual: Estudo. |  |  | PPI | Saneamento |  |  |  | SEPPI; MCID | Água e Esgoto |  |  |  |  | Ampliação e melhoria dos serviços de saneamento. |  |  |  |  | PDF local: file:///C:/Users/User/Downloads/PPI_Infraestrutura_Social_Habitacao_Saneamento/005_Distribuicao_de_agua_e_tratamento_de_esgotos_%E2%80%93_Arapiraca_%E2%80%93_Bloco_D_Alagoas.pdf
SAN_006 | Distribuição de água: Engenho Maranhão/PE (Ipojuca e Cabo de Santo Agostinho) | https://ppi.gov.br/projetos/distribuicao-de-agua-engenho-maranhao-pe-ipojuca-e-cabo-de-santo-agostinho/ | Página PPI + PDF local | 2026-08-13 | Saneamento | Água | PE | Consulta Pública | Projeto em andamento no PPI; etapa atual: Consulta Pública. |  |  | PPI | Saneamento |  |  |  | SEPPI; MCID | Água |  |  |  |  | Ampliação e melhoria dos serviços de saneamento. |  |  |  |  | PDF local: file:///C:/Users/User/Downloads/PPI_Infraestrutura_Social_Habitacao_Saneamento/006_Distribuicao_de_agua__Engenho_Maranhao_PE_(Ipojuca_e_Cabo_de_Santo_Agostinho).pdf
SAN_007 | Esgotamento Sanitário – Volta Redonda/RJ | https://ppi.gov.br/projetos/esgotamento-sanitario-volta-redonda-rj/ | Página PPI + PDF local | 2026-08-13 | Saneamento | Esgoto | RJ | Estudo | Projeto em andamento no PPI; etapa atual: Estudo. |  |  | PPI | Saneamento |  |  |  | SEPPI; MCID | Esgoto |  |  |  |  | Ampliação e melhoria dos serviços de saneamento. |  |  |  |  | PDF local: file:///C:/Users/User/Downloads/PPI_Infraestrutura_Social_Habitacao_Saneamento/007_Esgotamento_Sanitario_%E2%80%93_Volta_Redonda_RJ.pdf
SAN_008 | Saneamento básico – Estado da Paraíba | https://ppi.gov.br/projetos/saneamento-basico-estado-da-paraiba/ | Página PPI + PDF local | 2026-08-13 | Saneamento | Água e Esgoto | PB | Leilão de Projeto | Projeto em andamento no PPI; etapa atual: Leilão de Projeto. |  |  | PPI | Saneamento |  |  |  | SEPPI; MCID | Água e Esgoto |  |  |  |  | Ampliação e melhoria dos serviços de saneamento. |  |  |  |  | PDF local: file:///C:/Users/User/Downloads/PPI_Infraestrutura_Social_Habitacao_Saneamento/008_Saneamento_basico_%E2%80%93_Estado_da_Paraiba.pdf
SAN_009 | Saneamento Básico – Estado de Goiás | https://ppi.gov.br/projetos/saneamento-basico-estado-de-goias/ | Página PPI + PDF local | 2026-08-13 | Saneamento | Água e Esgoto | GO | Edital | Projeto em andamento no PPI; etapa atual: Consulta Pública. |  |  | PPI | Saneamento |  |  |  | SEPPI; MCID | Água e Esgoto |  |  |  |  | Ampliação e melhoria dos serviços de saneamento. |  |  |  |  | PDF local: file:///C:/Users/User/Downloads/PPI_Infraestrutura_Social_Habitacao_Saneamento/009_Saneamento_Basico_%E2%80%93_Estado_de_Goias.pdf
HAB_001 | Habitação para Locação Social – Campo Grande/MS | https://ppi.gov.br/projetos/locacao-social-campo-grande/ | Página PPI + PDF local | 2026-08-13 | Infraestrutura Social | Habitação | MS | Audiência Pública | Projeto em andamento no PPI; etapa atual: Audiência Pública. |  |  | PPI | Infraestrutura Social |  |  |  | SEPPI; MCID | Habitação |  |  |  |  | Ampliação e melhoria dos serviços de infraestrutura social. |  |  |  |  | PDF local: file:///C:/Users/User/Downloads/PPI_Infraestrutura_Social_Habitacao_Saneamento/001_Habitacao_para_Locacao_Social_%E2%80%93_Campo_Grande_MS.pdf
HAB_002 | Habitação para Locação Social – Maceió/AL | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-maceio-al/ | Página PPI + PDF local | 2026-08-13 | Infraestrutura Social | Habitação | AL | Estudo | Projeto em andamento no PPI; etapa atual: Estudo. |  |  | PPI | Infraestrutura Social |  |  |  | SEPPI; MCID | Habitação |  |  |  |  | Ampliação e melhoria dos serviços de infraestrutura social. |  |  |  |  | PDF local: file:///C:/Users/User/Downloads/PPI_Infraestrutura_Social_Habitacao_Saneamento/002_Habitacao_para_Locacao_Social_%E2%80%93_Maceio_AL.pdf
HAB_003 | Habitação para Locação Social – Recife/PE | https://ppi.gov.br/projetos/locacao-social-recife/ | Página PPI + PDF local | 2026-08-13 | Infraestrutura Social | Habitação | PE | Leilão de Projeto | Projeto em andamento no PPI; etapa atual: Leilão de Projeto. |  |  | PPI | Infraestrutura Social |  |  |  | SEPPI; MCID | Habitação |  |  |  |  | Ampliação e melhoria dos serviços de infraestrutura social. |  |  |  |  | PDF local: file:///C:/Users/User/Downloads/PPI_Infraestrutura_Social_Habitacao_Saneamento/003_Habitacao_para_Locacao_Social_%E2%80%93_Recife_PE.pdf
HAB_004 | Habitação para Locação Social – Santo André/SP | https://ppi.gov.br/projetos/habitacao-para-locacao-social-santo-andre-sp/ | Página PPI + PDF local | 2026-08-13 | Infraestrutura Social | Habitação | SP | Estudo | Projeto em andamento no PPI; etapa atual: Estudo. |  |  | PPI | Infraestrutura Social |  |  |  | SEPPI; MCID | Habitação |  |  |  |  | Ampliação e melhoria dos serviços de infraestrutura social. |  |  |  |  | PDF local: file:///C:/Users/User/Downloads/PPI_Infraestrutura_Social_Habitacao_Saneamento/004_Habitacao_para_Locacao_Social_%E2%80%93_Santo_Andre_SP.pdf
SAN_005 | Distribuição de água e tratamento de esgotos – Arapiraca – Bloco D Alagoas | https://ppi.gov.br/projetos/distribuicao-de-agua-e-tratamento-de-esgotos-arapiraca-bloco-d-alagoas/ | Página PPI + PDF local | 2026-08-13 | Saneamento | Água e Esgoto | AL | Estudo | Projeto em andamento no PPI; etapa atual: Estudo. |  |  | PPI | Saneamento |  |  |  | SEPPI; MCID | Água e Esgoto |  |  |  |  | Ampliação e melhoria dos serviços de saneamento. |  |  |  |  | PDF local: file:///C:/Users/User/Downloads/PPI_Infraestrutura_Social_Habitacao_Saneamento/005_Distribuicao_de_agua_e_tratamento_de_esgotos_%E2%80%93_Arapiraca_%E2%80%93_Bloco_D_Alagoas.pdf
SAN_006 | Distribuição de água: Engenho Maranhão/PE (Ipojuca e Cabo de Santo Agostinho) | https://ppi.gov.br/projetos/distribuicao-de-agua-engenho-maranhao-pe-ipojuca-e-cabo-de-santo-agostinho/ | Página PPI + PDF local | 2026-08-13 | Saneamento | Água | PE | Consulta Pública | Projeto em andamento no PPI; etapa atual: Consulta Pública. |  |  | PPI | Saneamento |  |  |  | SEPPI; MCID | Água |  |  |  |  | Ampliação e melhoria dos serviços de saneamento. |  |  |  |  | PDF local: file:///C:/Users/User/Downloads/PPI_Infraestrutura_Social_Habitacao_Saneamento/006_Distribuicao_de_agua__Engenho_Maranhao_PE_(Ipojuca_e_Cabo_de_Santo_Agostinho).pdf
SAN_007 | Esgotamento Sanitário – Volta Redonda/RJ | https://ppi.gov.br/projetos/esgotamento-sanitario-volta-redonda-rj/ | Página PPI + PDF local | 2026-08-13 | Saneamento | Esgoto | RJ | Estudo | Projeto em andamento no PPI; etapa atual: Estudo. |  |  | PPI | Saneamento |  |  |  | SEPPI; MCID | Esgoto |  |  |  |  | Ampliação e melhoria dos serviços de saneamento. |  |  |  |  | PDF local: file:///C:/Users/User/Downloads/PPI_Infraestrutura_Social_Habitacao_Saneamento/007_Esgotamento_Sanitario_%E2%80%93_Volta_Redonda_RJ.pdf
SAN_008 | Saneamento básico – Estado da Paraíba | https://ppi.gov.br/projetos/saneamento-basico-estado-da-paraiba/ | Página PPI + PDF local | 2026-08-13 | Saneamento | Água e Esgoto | PB | Leilão de Projeto | Projeto em andamento no PPI; etapa atual: Leilão de Projeto. |  |  | PPI | Saneamento |  |  |  | SEPPI; MCID | Água e Esgoto |  |  |  |  | Ampliação e melhoria dos serviços de saneamento. |  |  |  |  | PDF local: file:///C:/Users/User/Downloads/PPI_Infraestrutura_Social_Habitacao_Saneamento/008_Saneamento_basico_%E2%80%93_Estado_da_Paraiba.pdf
SAN_TRATAMENTO_ESGOTO_CARIACICA_ES_144 | Tratamento de esgoto - Município de Cariacica/ES | https://ppi.gov.br/projetos/tratamento-de-esgoto-municipio-de-cariacica-es/ | PPI / BNDES / Governo ES | 2026-08-15 12:00 | Saneamento | Esgotamento sanitário | ES | Contrato | PPP de esgotamento sanitário contratada em 29/12/2020, após leilão realizado em 20/10/2020; projeto concluído no PPI. |  |  |  | Projeto subnacional | PPP | Concessão administrativa | 30 | Governo do Espírito Santo / CESAN / BNDES / SPE Ambiental Cariacica | Sistema de esgotamento sanitário | 395000000 | CAPEX em VPL |  | OPEX não segregado nas fontes consultadas | Universalização do esgotamento sanitário | 90% de tratamento | 423000 | Municípios de Cariacica e bairros de Viana | Menor tarifa | Contrato assinado em 29/12/2020.
SAN_010 | Saneamento básico – Estado de Rondônia | https://ppi.gov.br/projetos/saneamento-basico-estado-de-rondonia/ | Página PPI + PDF local | 2026-08-13 | Saneamento | Água e Esgoto | RO | Edital | Projeto em andamento no PPI; etapa atual: Edital. |  |  | PPI | Saneamento |  |  |  | SEPPI; MCID | Água e Esgoto |  |  |  |  | Ampliação e melhoria dos serviços de saneamento. |  |  |  |  | PDF local: file:///C:/Users/User/Downloads/PPI_Infraestrutura_Social_Habitacao_Saneamento/010_Saneamento_basico_%E2%80%93_Estado_de_Rondonia.pdf
SAN_011 | Saneamento básico – Estado de Sergipe | https://ppi.gov.br/projetos/saneamento-basico-estado-de-sergipe/ | Página PPI + PDF local | 2026-08-13 | Saneamento | Água e Esgoto | SE | Contrato | Projeto em andamento no PPI; etapa atual: Contrato. |  |  | PPI | Saneamento |  |  |  | SEPPI; MCID | Água e Esgoto |  |  |  |  | Ampliação e melhoria dos serviços de saneamento. |  |  |  |  | PDF local: file:///C:/Users/User/Downloads/PPI_Infraestrutura_Social_Habitacao_Saneamento/011_Saneamento_basico_%E2%80%93_Estado_de_Sergipe.pdf
SAN_012 | Saneamento Básico – Estado do Maranhão | https://ppi.gov.br/projetos/saneamento-basico-estado-do-maranhao/ | Página PPI + PDF local | 2026-08-13 | Saneamento | Água e Esgoto | MA | Estudo | Projeto em andamento no PPI; etapa atual: Estudo. |  |  | PPI | Saneamento |  |  |  | SEPPI; MCID | Água e Esgoto |  |  |  |  | Ampliação e melhoria dos serviços de saneamento. |  |  |  |  | PDF local: file:///C:/Users/User/Downloads/PPI_Infraestrutura_Social_Habitacao_Saneamento/012_Saneamento_Basico_%E2%80%93_Estado_do_Maranhao.pdf
SAN_013 | Saneamento Básico – Estado do Pará | https://ppi.gov.br/projetos/saneamento-basico-estado-do-para/ | Página PPI + PDF local | 2026-08-13 | Saneamento | Água e Esgoto | PA | Leilão de Projeto | Projeto em andamento no PPI; etapa atual: Leilão de Projeto. |  |  | PPI | Saneamento |  |  |  | SEPPI; MCID | Água e Esgoto |  |  |  |  | Ampliação e melhoria dos serviços de saneamento. |  |  |  |  | PDF local: file:///C:/Users/User/Downloads/PPI_Infraestrutura_Social_Habitacao_Saneamento/013_Saneamento_Basico_%E2%80%93_Estado_do_Para.pdf
SAN_014 | Saneamento Básico – Estado do Pará – Bloco B | https://ppi.gov.br/projetos/saneamento-basico-estado-do-para-bloco-b/ | Página PPI + PDF local | 2026-08-13 | Saneamento | Água e Esgoto | PA | Leilão de Projeto | Projeto em andamento no PPI; etapa atual: Leilão de Projeto. |  |  | PPI | Saneamento |  |  |  | SEPPI; MCID | Água e Esgoto |  |  |  |  | Ampliação e melhoria dos serviços de saneamento. |  |  |  |  | PDF local: file:///C:/Users/User/Downloads/PPI_Infraestrutura_Social_Habitacao_Saneamento/014_Saneamento_Basico_%E2%80%93_Estado_do_Para_%E2%80%93_Bloco_B.pdf
SAN_015 | Saneamento Básico – Estado do Rio Grande do Norte | https://ppi.gov.br/projetos/saneamento-basico-estado-do-rio-grande-do-norte/ | Página PPI + PDF local | 2026-08-13 | Saneamento | Esgoto | RN | Consulta Pública | Projeto em andamento no PPI; etapa atual: Consulta Pública. |  |  | PPI | Saneamento |  |  |  | SEPPI; MCID | Esgoto |  |  |  |  | Ampliação e melhoria dos serviços de saneamento. |  |  |  |  | PDF local: file:///C:/Users/User/Downloads/PPI_Infraestrutura_Social_Habitacao_Saneamento/015_Saneamento_Basico_%E2%80%93_Estado_do_Rio_Grande_do_Norte.pdf
SAN_016 | Saneamento básico – Município de Porto Alegre/RS | https://ppi.gov.br/projetos/saneamento-basico-municipio-de-porto-alegre-rs/ | Página PPI + PDF local | 2026-08-13 | Saneamento | Água e Esgoto | RS | Estudo | Projeto em andamento no PPI; etapa atual: Estudo. |  |  | PPI | Saneamento |  |  |  | SEPPI; MCID | Água e Esgoto |  |  |  |  | Ampliação e melhoria dos serviços de saneamento. |  |  |  |  | PDF local: file:///C:/Users/User/Downloads/PPI_Infraestrutura_Social_Habitacao_Saneamento/016_Saneamento_basico_%E2%80%93_Municipio_de_Porto_Alegre_RS.pdf
SAN_017 | Saneamento básico – São Gonçalo do Amarante/RN | https://ppi.gov.br/projetos/saneamento-basico-sao-goncalo-do-amarante-rn/ | Página PPI + PDF local | 2026-08-13 | Saneamento | Água e Esgoto | RN | Estudo | Projeto em andamento no PPI; etapa atual: Estudo. |  |  | PPI | Saneamento |  |  |  | SEPPI; MCID | Água e Esgoto |  |  |  |  | Ampliação e melhoria dos serviços de saneamento. |  |  |  |  | PDF local: file:///C:/Users/User/Downloads/PPI_Infraestrutura_Social_Habitacao_Saneamento/017_Saneamento_basico_%E2%80%93_Sao_Goncalo_do_Amarante_RN.pdf

## PowerQuery_M
Como ligar esta base no Power BI
1) No Excel, preencha a aba Fontes_PPI com o link direto do botão CSV, XLS ou TXT de cada projeto.
2) No Power BI Desktop, use Obter Dados > Excel para carregar esta planilha.
3) Use a aba Fontes_PPI como tabela de controle dos projetos e links.
4) Crie uma função no Power Query para ler o CSV do PPI pela internet.
5) Combine a tabela automática do PPI com Cadastro_Projetos pelo campo ID_Projeto.
6) Dados internos como responsável, SEI, prioridade, risco e próxima ação continuam no Excel.
Código M para copiar no Power Query
// Função fnPPI_CSV (pURLCSV as text) as table => let Fonte = Csv.Document( Web.Contents(pURLCSV), [Delimiter=";", Encoding=1252, QuoteStyle=QuoteStyle.Csv] ), Cabecalhos = Table.PromoteHeaders(Fonte, [PromoteAllScalars=true]) in Cabecalhos // Consulta para combinar vários projetos let FonteLinks = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="tbFontes_PPI"]}[Content], Filtradas = Table.SelectRows( FonteLinks, each [Atualizar_PPI] = "Sim" and [URL_CSV] <> null and [URL_CSV] <> "" ), AddDados = Table.AddColumn(Filtradas, "Dados_PPI", each fnPPI_CSV([URL_CSV])), Expandido = Table.ExpandTableColumn( AddDados, "Dados_PPI", {"Título","URL","Estado(s)","Reuniões","Data Qualificação","Tipo de Qualificação", "Classificação do Tipo","Modalidade Operacional","Detalhamento Modalidade Operacional", "Prazo (Anos)","Órgãos Envolvidos","Tipo de Ativo","CAPEX","OPEX", "Impacto","Demanda","População Beneficiada","Beneficiários","Critério do Leilão"} ) in Expandido

## Grande_Tabela_Projetos
ID_Projeto | Nome_Projeto | Grupo_Projeto | Fonte_Principal | URL_PPI | Atualizar_PPI | Ultima_Atualizacao | Setor | Subsetor | UF | Municipio_Regiao | Etapa_PPI | Situacao_Atual | Status_Geral | Prioridade | Modalidade | Tipo_Ativo | Orgaos_Envolvidos | CAPEX | OPEX | Populacao_Beneficiada | Demanda | Prazo_Anos | Responsavel_MCID | Proxima_Acao | Observacoes | URL_CSV | URL_XLS | URL_TXT | Fonte_Complementar | Data_Carga | Confianca_Dados | Campos_Pendentes
MOB_CBTU_ESTUDOS_DE_MOBILIDADE_DAS_PRACAS_DE_N_ALPBRN_001 | CBTU – estudos de mobilidade das praças de Natal, João Pessoa e Maceió | Mobilidade Urbana | PPI – Infraestrutura Urbana | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-maceio-al/ | Sim |  | Infraestrutura Urbana | Mobilidade Urbana | AL, PB, RN |  |  | Projeto incorporado da coleta completa de Infraestrutura Urbana; consultar página oficial do PPI para atualização. | [12 empty] | Incorporado em 12/08/2026 a partir da coleta completa de Infraestrutura Urbana. |  |  |  |  | 2026-08-12 | Parcial | Completar campos técnicos/financeiros quando disponíveis no PPI/PDF.
MOB_CBTU_PE_METRO_DA_REGIAO_METROPOLITANA_DE_R_PE_001 | CBTU-PE: Metrô da Região Metropolitana de Recife/PE | Mobilidade Urbana | PPI – Infraestrutura Urbana | https://ppi.gov.br/projetos/cbtu-companhia-brasileira-de-trens-urbanos-4-pracas-al-pb-pe-e-rn/ | Sim |  | Infraestrutura Urbana | Mobilidade Urbana | PE |  |  | Projeto incorporado da coleta completa de Infraestrutura Urbana; consultar página oficial do PPI para atualização. | [12 empty] | Incorporado em 12/08/2026 a partir da coleta completa de Infraestrutura Urbana. |  |  |  |  | 2026-08-12 | Parcial | Completar campos técnicos/financeiros quando disponíveis no PPI/PDF.
TRENSURB_RS_001 | TRENSURB: Metrô da Região Metropolitana de Porto Alegre/RS | Mobilidade Urbana | PPI – Infraestrutura Urbana | https://ppi.gov.br/projetos/trensurb-empresa-de-trens-urbanos-de-porto-alegre/ | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Mobilidade Urbana | RS | Região Metropolitana de Porto Alegre/RS | Estudo | Projeto PND qualificado; situação atual não detalhada no PDF anexado. | Não iniciado | Média | Concessão/Autorização |  |  | 1200000000 |  | 4400000 | 120 mil passageiros/dia | 30 | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Link oficial sincronizado pela coleta completa de Infraestrutura Urbana em 12/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-12 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
IP_RECIFE_PE_001 | Cidades Inteligentes – Recife (PE) | Cidades Inteligentes | PPI – Infraestrutura Urbana | https://ppi.gov.br/projetos/concessao-do-sistema-de-geracao-distribuida-iluminacao-publica-e-gestao-semaforica-recife-pe/ | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Cidades Inteligentes | PE | Recife (PE) | Estudo | Estudos em andamento. Concessão do sistema de geração distribuída, iluminação pública e gestão semafórica de Recife. | Em andamento | Média | PPP |  |  |  |  | 1488920 | cerca de 107.000 pontos de iluminação |  | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Link oficial sincronizado pela coleta completa de Infraestrutura Urbana em 12/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-12 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
IP_ALAGOINHAS_BA_001 | Iluminação Pública – Alagoinhas (BA) | Iluminação Pública | Base dashboard consolidada | https://portal.ppi.gov.br/iluminacao-publica-alagoinhas-ba | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | BA | Alagoinhas (BA) | Contrato | Execução geral 100% em julho/2024; todas as fases concluídas. | Concluído | Média | PPP |  |  | 31800000 | 40900000 | 153000 | 25.910 pontos de iluminação | 13 | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Registro sincronizado a partir do dashboard consolidado atualizado em 10/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-10 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
IP_ARACAJU_SE_001 | Iluminação Pública – Aracaju (SE) | Iluminação Pública | Base dashboard consolidada | https://portal.ppi.gov.br/iluminacao-publica-aracaju | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | SE | Aracaju (SE) | Contrato | Execução geral 100% em julho/2024; todas as fases concluídas. | Concluído | Média | PPP |  |  | 83000000 | 73000000 | 657013 |  | 13 | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Registro sincronizado a partir do dashboard consolidado atualizado em 10/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-10 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
IP_ARAGUARI_MG_001 | Iluminação Pública – Araguari (MG) | Iluminação Pública | PPI – Infraestrutura Urbana | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-ip-araguari-mg/ | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | MG | Araguari (MG) | Contrato | Execução geral 100% em fevereiro/2025; todas as fases concluídas e contrato assinado em 12/02/2025. | Concluído | Média | PPP |  |  | 23666500 | 23666500 | 117808 | 18.205 pontos de iluminação | 14 | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Link oficial sincronizado pela coleta completa de Infraestrutura Urbana em 12/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-12 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
IP_ARARIPINA_PE_001 | Iluminação Pública – Araripina (PE) | Iluminação Pública | PPI – Infraestrutura Urbana | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-araripina-pe/ | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | PE | Araripina (PE) | Estudo | Ficha PPI sem cronograma e situação atual detalhados. | Em acompanhamento | Média | PPP |  |  | 14181000 |  |  |  |  | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Link oficial sincronizado pela coleta completa de Infraestrutura Urbana em 12/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-12 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
IP_ARACATUBA_SP_001 | Iluminação Pública – Araçatuba (SP) | Iluminação Pública | Base dashboard consolidada | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-ip-aracatuba-sp/ | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | SP | Araçatuba (SP) | Contrato | Execução geral 100% em julho/2024; todas as fases concluídas. | Concluído | Média | PPP |  |  | 27973060 | 49583470 | 200124 | 29.000 pontos de iluminação | 13 | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Registro sincronizado a partir do dashboard consolidado atualizado em 10/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-10 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
IP_ARIQUEMES_RO_001 | Iluminação Pública – Ariquemes (RO) | Iluminação Pública | Base dashboard consolidada | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-ariquemes-ro/ | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | RO | Ariquemes (RO) | Contrato | Execução geral 100% em dezembro/2024; todas as fases concluídas e contrato concluído em 02/08/2024. | Concluído | Média | PPP |  |  | 26668015 | 19468873 | 96833 | 18.737 pontos de iluminação | 13 | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Registro sincronizado a partir do dashboard consolidado atualizado em 10/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-10 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
IP_ARUJA_SP_001 | Iluminação Pública – Arujá (SP) | Iluminação Pública | PPI – Infraestrutura Urbana | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-aruja-sp/ | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | SP | Arujá (SP) | Estudo | Dados parciais: a ficha PPI não apresenta situação atual nem cronograma preen... | Em acompanhamento | Média | PPP | [7 empty] | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Link oficial sincronizado pela coleta completa de Infraestrutura Urbana em 12/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-12 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
IP_ATIBAIA_SP_001 | Iluminação Pública – Atibaia (SP) | Iluminação Pública | Base dashboard consolidada | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-atibaia-sp/ | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | SP | Atibaia (SP) | A confirmar no PPI | Ficha PPI sem cronograma detalhado; CAPEX apresentado como 0 na ficha. | Em acompanhamento | Média | PPP |  |  | 0 |  |  |  |  | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Registro sincronizado a partir do dashboard consolidado atualizado em 10/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-10 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
IP_BARBALHA_CE_001 | Iluminação Pública – Barbalha (CE) | Iluminação Pública | PPI – Infraestrutura Urbana | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-barbalha-ce/ | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | CE | Barbalha (CE) | A confirmar no PPI | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores financeiros preenchidos. | Em acompanhamento | Média | PPP | [7 empty] | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Link oficial sincronizado pela coleta completa de Infraestrutura Urbana em 12/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-12 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
IP_BARRA_DOS_COQUEIROS_SE_001 | Iluminação Pública – Barra dos Coqueiros (SE) | Iluminação Pública | Base dashboard consolidada | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-barra-dos-coqueiros-se/ | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | SE | Barra dos Coqueiros (SE) | A confirmar no PPI | Ficha PPI ainda sem cronograma e situação atual detalhados. | Em acompanhamento | Média | PPP |  |  | 8993000 | 11332000 | 41511 | 5.200 pontos de iluminação |  | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Registro sincronizado a partir do dashboard consolidado atualizado em 10/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-10 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
IP_BARREIRAS_BA_001 | Iluminação Pública – Barreiras (BA) | Iluminação Pública | Base dashboard consolidada | https://portal.ppi.gov.br/iluminacao-publica-barreiras-ba | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | BA | Barreiras (BA) | Contrato | Execução geral 100% em julho/2024; todas as fases concluídas. | Concluído | Média | PPP |  |  | 24568112 | 29512286 | 158423 | 20.331 pontos de iluminação | 13 | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Registro sincronizado a partir do dashboard consolidado atualizado em 10/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-10 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
IP_BELEM_PA_001 | Iluminação Pública – Belém (PA) | Iluminação Pública | Base dashboard consolidada | https://portal.ppi.gov.br/iluminacao-publica-belem | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | PA | Belém (PA) | Contrato | Execução geral 100% em julho/2024; todas as fases concluídas. | Concluído | Média | PPP |  |  | 160700000 | 107900000 | 1492745 |  | 13 | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Registro sincronizado a partir do dashboard consolidado atualizado em 10/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-10 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
IP_CACHOEIRO_ES_001 | Iluminação Pública – Cachoeiro de Itapemirim (ES) | Iluminação Pública | Base dashboard consolidada | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-cachoeiro-do-itapemirim-es/ | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | ES | Cachoeiro de Itapemirim (ES) | Contrato | Execução geral 100% em julho/2024; todas as fases concluídas. | Concluído | Média |  |  |  | 41022351 | 40711142 | 210589 | 18.556 pontos de iluminação | 13 | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Registro sincronizado a partir do dashboard consolidado atualizado em 10/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-10 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
IP_CAICO_RN_001 | Iluminação Pública – Caicó (RN) | Iluminação Pública | PPI – Infraestrutura Urbana | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-caico-rn/ | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | RN | Caicó (RN) | Estudo | Dados parciais: a ficha PPI não apresenta situação atual nem cronograma preen... | Em acompanhamento | Média | PPP | [7 empty] | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Link oficial sincronizado pela coleta completa de Infraestrutura Urbana em 12/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-12 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
IP_CAJAMAR_SP_001 | Iluminação Pública – Cajamar (SP) | Iluminação Pública | PPI – Infraestrutura Urbana | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-cajamar-sp/ | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | SP | Cajamar (SP) | Estudo | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores financeiros preenchidos. | Em acompanhamento | Média | PPP | [7 empty] | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Link oficial sincronizado pela coleta completa de Infraestrutura Urbana em 12/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-12 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
IP_CAJAZEIRAS_PB_001 | Iluminação Pública – Cajazeiras (PB) | Iluminação Pública | PPI – Infraestrutura Urbana | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-cajazeiras-pb/ | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | PB | Cajazeiras (PB) | A confirmar no PPI | Dados parciais: a ficha PPI não apresenta situação atual nem cronograma preen... | Em acompanhamento | Média | PPP | [7 empty] | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Link oficial sincronizado pela coleta completa de Infraestrutura Urbana em 12/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-12 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
IP_CAMACARI_BA_001 | Iluminação Pública – Camaçari (BA) | Iluminação Pública | PPI – Infraestrutura Urbana | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-camacari-ba/ | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | BA | Camaçari (BA) | Leilão de Projeto | Execução geral 97% em outubro/2025; fases 1 a 3 concluídas e fase 4 com 70%. | Em andamento | Média | PPP |  |  | 63746851 | 47000000 | 299579 | 49.772 pontos de iluminação | 13 | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Link oficial sincronizado pela coleta completa de Infraestrutura Urbana em 12/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-12 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
IP_CAMBE_PR_001 | Iluminação Pública – Cambé (PR) | Iluminação Pública | PPI – Infraestrutura Urbana | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-cambe-pr/ | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | PR | Cambé (PR) | Estudo | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores financeiros preenchidos. | Não iniciado | Média | PPP | [7 empty] | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Link oficial sincronizado pela coleta completa de Infraestrutura Urbana em 12/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-12 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
IP_CAMPINA_GRANDE_PB_001 | Iluminação Pública – Campina Grande (PB) | Iluminação Pública | PPI – Infraestrutura Urbana | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-campina-grande-pb/ | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | PB | Campina Grande (PB) | A confirmar no PPI | Dados parciais: a ficha PPI não apresenta situação atual nem cronograma preen... | Em acompanhamento | Média | PPP | [7 empty] | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Link oficial sincronizado pela coleta completa de Infraestrutura Urbana em 12/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-12 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
IP_CAMPINAS_SP_001 | Iluminação Pública – Campinas (SP) | Iluminação Pública | Base dashboard consolidada | https://portal.ppi.gov.br/iluminacao-publica-campinas | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | SP | Campinas (SP) | Contrato | Execução geral 100% em julho/2024; todas as fases concluídas. | Concluído | Média | PPP |  |  | 171600000 | 108235888 | 1204073 |  | 13 | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Registro sincronizado a partir do dashboard consolidado atualizado em 10/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-10 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
IP_CANOAS_RS_001 | Iluminação Pública – Canoas (RS) | Iluminação Pública | Base dashboard consolidada | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-ip-canoas-rs/ | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | RS | Canoas (RS) | Contrato | Execução geral 100% em junho/2024; projeto concluído. | Concluído | Média | PPP |  |  | 114420000 | 117710000 | 348000 | 30.659 pontos de luz | 24 | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Registro sincronizado a partir do dashboard consolidado atualizado em 10/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-10 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
IP_CARUARU_PE_001 | Iluminação Pública – Caruaru (PE) | Iluminação Pública | Base dashboard consolidada |  | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | PE | Caruaru (PE) | Contrato | Execução geral 100% em julho/2024; todas as fases concluídas. | Concluído | Média | PPP |  |  | 105000000 | 3600000 | 365000 | 34.000 pontos de iluminação |  | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Registro sincronizado a partir do dashboard consolidado atualizado em 10/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-10 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
IP_CAXIAS_MA_001 | Iluminação Pública – Caxias (MA) | Iluminação Pública | Base dashboard consolidada | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-caxias-ma/ | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | MA | Caxias (MA) | A confirmar no PPI | Ficha PPI sem cronograma e situação atual detalhados. | Em acompanhamento | Média | PPP |  |  | 24651900 |  |  |  |  | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Registro sincronizado a partir do dashboard consolidado atualizado em 10/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-10 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
IP_CAXIAS_DO_SUL_RS_001 | Iluminação Pública – Caxias do Sul (RS) | Iluminação Pública | Base dashboard consolidada | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-ip-caxias-do-sul-rs/ | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | RS | Caxias do Sul (RS) | Contrato | Execução geral 100% em junho/2024; projeto concluído. | Concluído | Média | PPP |  |  | 124000000 | 124000000 | 523000 | 48.000 pontos de luz | 24 | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Registro sincronizado a partir do dashboard consolidado atualizado em 10/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-10 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
IP_COLATINA_ES_001 | Iluminação Pública – Colatina (ES) | Iluminação Pública | PPI – Infraestrutura Urbana | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-colatina-es/ | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | ES | Colatina (ES) | Leilão de Projeto | Edital publicado; projeto em análise no TCE/ES e leilão previsto para 18 de junho de 2026. | Em andamento | Média | PPP |  |  | 22875000 | 24817000 | 119992 | 13.733 pontos de iluminação | 13 | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Link oficial sincronizado pela coleta completa de Infraestrutura Urbana em 12/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-12 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
IP_CDS_LITORAL_SUL_BA_001 | Iluminação Pública – Consórcio CDS Litoral Sul (BA) | Iluminação Pública | PPI – Infraestrutura Urbana | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-litoral-sul-da-bahia-ba/ | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | BA | Barro Preto; Ibicaraí; Ilhéus; Itabuna; Itacaré; Maraú; Ubaitaba | Consulta Pública | Execução geral 73% em fevereiro/2026; fases 1 e 2 concluídas, fase 3 com 61% e fase 4 não iniciada. | Em andamento | Média | PPP |  |  | 70523000 | 59066800 | 462574 |  | 18 | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Link oficial sincronizado pela coleta completa de Infraestrutura Urbana em 12/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-12 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
IP_CONSORCIO_CIMPAJEU_PE_001 | Iluminação Pública – Consórcio CIMPAJEÚ (PE) | Iluminação Pública | PPI – Infraestrutura Urbana | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-ip-consorcio-pajeu-betania-brejinho-ingazeira-serra-talhada-sertania-solidao-e-triunfo/ | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | PE | Betânia; Brejinho; Ingazeira; Serra Talhada; Sertânia; Solidão; Triunfo | Consulta Pública | Execução geral 75% em fevereiro/2026; fases 1 e 2 concluídas, fase 3 com 75% e fase 4 não iniciada. | Em andamento | Média | PPP |  |  | 218753600 | 218753600 | 168272 | 10.049 pontos de iluminação | 13 | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Link oficial sincronizado pela coleta completa de Infraestrutura Urbana em 12/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-12 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
IP_CONSORCIO_CISAMAVI_SC_001 | Iluminação Pública – Consórcio CISAMAVI (SC) | Iluminação Pública | PPI – Infraestrutura Urbana | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-consorcio-cisamavi-sc/ | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | SC | 23 municípios do Alto Vale do Itajaí/SC | Consulta Pública | Consulta pública aberta de 20/07 a 21/08/2026; audiência pública prevista para 20/08/2026. | Em andamento | Média | PPP |  |  | 64 | 21328877 | 240000 | mais de 38.000 pontos de iluminação |  | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Link oficial sincronizado pela coleta completa de Infraestrutura Urbana em 12/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-12 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
IP_CONSORCIO_CONDER_PR_001 | Iluminação Pública – Consórcio CONDER (PR) | Iluminação Pública | Base dashboard consolidada |  | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | PR | Fernandes Pinheiro; Inácio Martins; Irati; Mallet; Rebouças; Teixeira Soares | Contrato | Execução geral 100% em março/2025; todas as fases concluídas. | Concluído | Média | PPP |  |  | 28138451 | 22016783 | 156613 | 19.873 pontos de iluminação | 13 | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Registro sincronizado a partir do dashboard consolidado atualizado em 10/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-10 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
IP_CORUMBA_MS_001 | Iluminação Pública – Corumbá (MS) | Iluminação Pública | Base dashboard consolidada | https://www.corumba.ms.gov.br/ppp-editais/ | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | MS | Corumbá (MS) | Contrato | Execução geral 98% em outubro/2025; fases 1 a 3 concluídas e fase 4 com 90%. | Em andamento | Média | PPP |  |  | 16234400 | 18732000 | 111435 | 14.921 pontos de iluminação | 15 | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Registro sincronizado a partir do dashboard consolidado atualizado em 10/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-10 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
IP_CRATO_CE_001 | Iluminação Pública – Crato (CE) | Iluminação Pública | Base dashboard consolidada | https://portal.ppi.gov.br/iluminacao-publica-crato-ce | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | CE | Crato (CE) | Estudo | Execução geral 63% em julho/2024; ficha não detalha percentuais por fase. | Em andamento | Média | PPP |  |  | 14073800 | 14073800 | 131050 | 10.826 pontos de iluminação | 13 | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Registro sincronizado a partir do dashboard consolidado atualizado em 10/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-10 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
IP_CUIABA_MT_001 | Iluminação Pública – Cuiabá (MT) | Iluminação Pública | Base dashboard consolidada | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-cuiaba-mt/ | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | MT | Cuiabá (MT) | A confirmar no PPI | Ficha PPI ainda sem situação atual, cronograma e valores financeiros preenchidos. | Em acompanhamento | Média | PPP | [7 empty] | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Registro sincronizado a partir do dashboard consolidado atualizado em 10/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-10 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
IP_CURITIBA_PR_001 | Iluminação Pública – Curitiba (PR) | Iluminação Pública | Base dashboard consolidada |  | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | PR | Curitiba (PR) | Contrato | Execução geral 100% em julho/2024; contrato assinado em 31/12/2022. | Concluído | Média | PPP |  |  | 324000000 | 12400000 | 1900000 | 157.000 pontos de iluminação | 23 | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Registro sincronizado a partir do dashboard consolidado atualizado em 10/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-10 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
IP_FAZENDA_RIO_GRANDE_PR_001 | Iluminação Pública – Fazenda Rio Grande (PR) | Iluminação Pública | Base dashboard consolidada |  | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | PR | Fazenda Rio Grande (PR) | Contrato | Execução geral 100% em dezembro/2024; todas as fases concluídas. | Concluído | Média | PPP |  |  | 41473450 | 47905000 | 148873 | 10.014 pontos de iluminação | 13 | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Registro sincronizado a partir do dashboard consolidado atualizado em 10/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-10 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
IP_FEIRA_DE_SANTANA_BA_001 | Iluminação Pública – Feira de Santana (BA) | Iluminação Pública | Base dashboard consolidada | https://portal.ppi.gov.br/iluminacao-publica-feira-de-santana | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | BA | Feira de Santana (BA) | Contrato | Execução geral 100% em julho/2024; todas as fases concluídas. | Concluído | Média | PPP |  |  | 80750000 | 78790000 | 624107 | cerca de 53.000 pontos de iluminação | 13 | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Registro sincronizado a partir do dashboard consolidado atualizado em 10/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-10 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
IP_FERNANDOPOLIS_SP_001 | Iluminação Pública – Fernandópolis (SP) | Iluminação Pública | Base dashboard consolidada | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-fernandopolis-sp/ | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | SP | Fernandópolis (SP) | A confirmar no PPI | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores financeiros preenchidos. | Em acompanhamento | Média | PPP | [7 empty] | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Registro sincronizado a partir do dashboard consolidado atualizado em 10/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-10 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
IP_FOZ_DO_IGUACU_PR_001 | Iluminação Pública – Foz do Iguaçu (PR) | Iluminação Pública | PPI – Infraestrutura Urbana | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-ip-foz-do-iguacu-pr/ | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | PR | Foz do Iguaçu (PR) | Contrato | Execução geral 94% em outubro/2025; fases 1 e 2 concluídas, fase 3 com 90% e fase 4 com 78%. | Em andamento | Média | PPP |  |  | 62371000 | 55145000 | 285415 | 40.000 pontos de iluminação | 13 | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Link oficial sincronizado pela coleta completa de Infraestrutura Urbana em 12/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-12 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
IP_FRANCISCO_BELTRAO_PR_001 | Iluminação Pública – Francisco Beltrão (PR) | Iluminação Pública | PPI – Infraestrutura Urbana | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-francisco-beltrao-pr/ | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | PR | Francisco Beltrão (PR) | Contrato | Execução geral 97% em fevereiro/2026; fases 1 a 3 concluídas e fase 4 com 87%. | Em andamento | Média | PPP |  |  | 16291600 | 16291600 | 96666 |  |  | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Link oficial sincronizado pela coleta completa de Infraestrutura Urbana em 12/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-12 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
IP_FRANCO_DA_ROCHA_SP_001 | Iluminação Pública – Franco da Rocha (SP) | Iluminação Pública | Base dashboard consolidada | https://portal.ppi.gov.br/iluminacao-publica-franco-da-rocha | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | SP | Franco da Rocha (SP) | Contrato | Execução geral 100% em julho/2024; todas as fases concluídas. | Concluído | Média | PPP |  |  | 13600000 | 23500000 | 154489 | 10.413 pontos de iluminação | 13 | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Registro sincronizado a partir do dashboard consolidado atualizado em 10/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-10 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
IP_GRAVATAI_RS_001 | Iluminação Pública – Gravataí (RS) | Iluminação Pública | PPI – Infraestrutura Urbana | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-gravatai-rs/ | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | RS | Gravataí (RS) | Consulta Pública | Execução geral 61% em fevereiro/2026; fases 1 e 2 com 90%, fase 3 com 35% e fase 4 não iniciada. | Em andamento | Média | PPP |  |  | 38049000 | 37121500 | 265070 | 28.555 pontos de iluminação | 13 | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Link oficial sincronizado pela coleta completa de Infraestrutura Urbana em 12/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-12 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
IP_JOINVILLE_SC_001 | Iluminação Pública – IP Joinville (SC) | Iluminação Pública | PPI – Infraestrutura Urbana | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-ip-joinville/ | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | SC | Joinville (SC) | Contrato | Execução geral 99,63% em setembro/2025; fase atual indicada como preparação para publicação do edital. | Em andamento | Média | PPP |  |  | 199810000 | 146000000 | 616317 | 58.000 pontos de luz | 20 | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Link oficial sincronizado pela coleta completa de Infraestrutura Urbana em 12/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-12 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
IP_IBIUNA_SP_001 | Iluminação Pública – Ibiúna (SP) | Iluminação Pública | PPI – Infraestrutura Urbana | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-ibiuna-sp/ | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | SP | Ibiúna (SP) | Estudo | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores financeiros preenchidos. | Não iniciado | Média | PPP | [7 empty] | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Link oficial sincronizado pela coleta completa de Infraestrutura Urbana em 12/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-12 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
IP_ITANHAEM_SP_001 | Iluminação Pública – Itanhaém (SP) | Iluminação Pública | Base dashboard consolidada | https://portal.ppi.gov.br/iluminacao-publica-itanhaem-sp | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | SP | Itanhaém (SP) | Contrato | Execução geral 100% em julho/2024; contrato assinado em 05/10/2023. | Concluído | Média | PPP |  |  | 45433613 | 46093608 | 104351 | 29.561 pontos de iluminação | 13 | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Registro sincronizado a partir do dashboard consolidado atualizado em 10/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-10 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
IP_ITAPERUNA_RJ_001 | Iluminação Pública – Itaperuna (RJ) | Iluminação Pública | PPI – Infraestrutura Urbana | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-itaperuna-rj/ | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | RJ | Itaperuna (RJ) | Estudo | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores preenchidos. | Não iniciado | Média | PPP | [7 empty] | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Link oficial sincronizado pela coleta completa de Infraestrutura Urbana em 12/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-12 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
IP_ITUMBIARA_GO_001 | Iluminação Pública – Itumbiara (GO) | Iluminação Pública | PPI – Infraestrutura Urbana | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-itumbiara-go/ | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | GO | Itumbiara (GO) | Estudo | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores preenchidos. | Não iniciado | Média | PPP | [7 empty] | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Link oficial sincronizado pela coleta completa de Infraestrutura Urbana em 12/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-12 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
IP_JABOATAO_DOS_GUARARAPES_PE_001 | Iluminação Pública – Jaboatão dos Guararapes (PE) | Iluminação Pública | Base dashboard consolidada | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-ip-jaboatao-dos-guararapes-pe/ | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | PE | Jaboatão dos Guararapes (PE) | Contrato | Execução geral 100% em julho/2024; todas as fases concluídas. | Concluído | Média | PPP |  |  | 110000000 |  | 707000 | 44.000 pontos de iluminação |  | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Registro sincronizado a partir do dashboard consolidado atualizado em 10/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-10 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
IP_JUAZEIRO_BA_001 | Iluminação Pública – Juazeiro (BA) | Iluminação Pública | PPI – Infraestrutura Urbana | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-juazeiro-ba/ | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | BA | Juazeiro (BA) | Estudo | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores preenchidos. | Não iniciado | Média | PPP | [7 empty] | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Link oficial sincronizado pela coleta completa de Infraestrutura Urbana em 12/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-12 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
IP_LAGEADO_RS_001 | Iluminação Pública – Lageado (RS) | Iluminação Pública | PPI – Infraestrutura Urbana | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-lageado-rs/ | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | RS | Lageado (RS) | A confirmar no PPI | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores preenchidos. | Em acompanhamento | Média | PPP | [7 empty] | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Link oficial sincronizado pela coleta completa de Infraestrutura Urbana em 12/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-12 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
IP_MACAPA_AP_001 | Iluminação Pública – Macapá (AP) | Iluminação Pública | Base dashboard consolidada |  | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | AP | Macapá (AP) | Contrato | Execução geral 100% em julho/2024; todas as fases concluídas. | Concluído | Média | PPP |  |  | 100000000 |  | 513000 | 34.000 pontos de iluminação |  | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Registro sincronizado a partir do dashboard consolidado atualizado em 10/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-10 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
IP_MACEIO_AL_001 | Iluminação Pública – Maceió (AL) | Iluminação Pública | Base dashboard consolidada | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-maceio-al/ | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | AL | Maceió (AL) | A confirmar no PPI | Ficha PPI contém apenas o estado e não apresenta dados técnicos, financeiros ou cronograma. | Em acompanhamento | Média | PPP | [7 empty] | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Registro sincronizado a partir do dashboard consolidado atualizado em 10/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-10 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
IP_MARANGUAPE_CE_001 | Iluminação Pública – Maranguape (CE) | Iluminação Pública | PPI – Infraestrutura Urbana | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-ip-maranguape-ce/ | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | CE | Maranguape (CE) | Leilão de Projeto | Execução geral 96% em fevereiro/2026; fases 1 a 3 concluídas e fase 4 com 83%. | Em andamento | Média | PPP |  |  | 24200000 | 11432200 | 105000 | 14.000 pontos de iluminação | 13 | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Link oficial sincronizado pela coleta completa de Infraestrutura Urbana em 12/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-12 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
IP_MOGI_DA_CRUZES_SP_SP_001 | Iluminação Pública – Mogi da Cruzes (SP) | Iluminação Pública | PPI – Infraestrutura Urbana | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-mogi-da-cruzes-sp/ | Sim |  | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | SP |  |  | Projeto incorporado da coleta completa de Infraestrutura Urbana; consultar página oficial do PPI para atualização. | [12 empty] | Incorporado em 12/08/2026 a partir da coleta completa de Infraestrutura Urbana. |  |  |  |  | 2026-08-12 | Parcial | Completar campos técnicos/financeiros quando disponíveis no PPI/PDF.
IP_MOGI_DAS_CRUZES_SP_001 | Iluminação Pública – Mogi das Cruzes (SP) | Iluminação Pública | Base dashboard consolidada |  | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | SP | Mogi das Cruzes (SP) | A confirmar no PPI | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores preenchidos. | Não iniciado | Média | PPP | [7 empty] | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Registro sincronizado a partir do dashboard consolidado atualizado em 10/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-10 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
IP_NATAL_RN_001 | Iluminação Pública – Natal (RN) | Iluminação Pública | PPI – Infraestrutura Urbana | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-natal-rn/ | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | RN | Natal (RN) | Estudo | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores preenchidos. | Não iniciado | Média | PPP | [7 empty] | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Link oficial sincronizado pela coleta completa de Infraestrutura Urbana em 12/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-12 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
IP_NOVA_FRIBURGO_RJ_001 | Iluminação Pública – Nova Friburgo (RJ) | Iluminação Pública | PPI – Infraestrutura Urbana | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-de-nova-friburgo/ | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | RJ | Nova Friburgo (RJ) | Contrato | Leilão realizado em 28/05/2026; vencedor Consórcio Tradetek, com deságio de 45,21%. | Em andamento | Média | PPP |  |  | 50488000 | 3772000 | 189937 | 25.162 pontos de iluminação |  | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Link oficial sincronizado pela coleta completa de Infraestrutura Urbana em 12/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-12 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
IP_NOVA_IGUACU_RJ_001 | Iluminação Pública – Nova Iguaçu (RJ) | Iluminação Pública | Base dashboard consolidada | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-nova-iguacu-rj/ | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | RJ | Nova Iguaçu (RJ) | Consulta Pública | Projeto suspenso; execução geral 23% em fevereiro/2023, fase 1 com 77% e fase 2 com 22%. | Suspenso | Média | PPP |  |  | 83284500 | 83284500 | 821128 | 64.065 pontos de iluminação | 13 | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Registro sincronizado a partir do dashboard consolidado atualizado em 10/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-10 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
IP_NOVA_LIMA_MG_001 | Iluminação Pública – Nova Lima (MG) | Iluminação Pública | Base dashboard consolidada | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-nova-lima-mg/ | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | MG | Nova Lima (MG) | Contrato | Execução geral 100% em julho/2024; contrato assinado em 26/04/2023. | Concluído | Média | PPP |  |  | 29940000 | 28800000 | 96157 | 19.303 pontos de iluminação | 13 | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Registro sincronizado a partir do dashboard consolidado atualizado em 10/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-10 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
IP_NOVO_HAMBURGO_RS_001 | Iluminação Pública – Novo Hamburgo (RS) | Iluminação Pública | PPI – Infraestrutura Urbana | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-novo-hamburgo-rs/ | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | RS | Novo Hamburgo (RS) | Estudo | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores preenchidos. | Não iniciado | Média | PPP | [7 empty] | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Link oficial sincronizado pela coleta completa de Infraestrutura Urbana em 12/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-12 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
IP_OLINDA_PE_001 | Iluminação Pública – Olinda (PE) | Iluminação Pública | Base dashboard consolidada |  | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | PE | Olinda (PE) | Contrato | Execução geral 100% em julho/2024; contrato assinado em 05/12/2023. | Concluído | Média | PPP |  |  | 31056000 | 42027000 | 393115 |  | 13 | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Registro sincronizado a partir do dashboard consolidado atualizado em 10/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-10 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
IP_PARAGOMINAS_PA_001 | Iluminação Pública – Paragominas (PA) | Iluminação Pública | Base dashboard consolidada | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-ip-paragominas-pa/ | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | PA | Paragominas (PA) | Estudo | Projeto não iniciado. | Não iniciado | Média | PPP |  |  | 32364800 | 32364800 | 113145 | 24.896 pontos de iluminação | 13 | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Registro sincronizado a partir do dashboard consolidado atualizado em 10/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-10 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
IP_PATOS_PB_001 | Iluminação Pública – Patos (PB) | Iluminação Pública | Base dashboard consolidada | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-patos-pb/ | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | PB | Patos (PB) | A confirmar no PPI | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores preenchidos. | Em acompanhamento | Média | PPP | [7 empty] | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Registro sincronizado a partir do dashboard consolidado atualizado em 10/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-10 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
IP_PATOS_DE_MINAS_MG_001 | Iluminação Pública – Patos de Minas (MG) | Iluminação Pública | Base dashboard consolidada | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-patos-pb/ | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | MG | Patos de Minas (MG) | Contrato | Execução geral 100% em julho/2024; contrato assinado em 05/07/2022. | Concluído | Média | PPP |  |  | 28800100 | 35526285 | 153585 | 25.498 pontos de iluminação | 13 | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Registro sincronizado a partir do dashboard consolidado atualizado em 10/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-10 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
IP_PATROCINIO_MG_001 | Iluminação Pública – Patrocínio (MG) | Iluminação Pública | PPI – Infraestrutura Urbana | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-patrocinio-mg/ | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | MG | Patrocínio (MG) | A confirmar no PPI | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores preenchidos. | Em acompanhamento | Média | PPP | [7 empty] | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Link oficial sincronizado pela coleta completa de Infraestrutura Urbana em 12/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-12 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
IP_PEDRO_LEOPOLDO_MG_001 | Iluminação Pública – Pedro Leopoldo (MG) | Iluminação Pública | PPI – Infraestrutura Urbana | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-pedro-leopoldo-mg/ | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | MG | Pedro Leopoldo (MG) | Estudo | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores preenchidos. | Não iniciado | Média | PPP | [7 empty] | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Link oficial sincronizado pela coleta completa de Infraestrutura Urbana em 12/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-12 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
IP_PETROLINA_PE_001 | Iluminação Pública – Petrolina (PE) | Iluminação Pública | Base dashboard consolidada |  | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | PE | Petrolina (PE) | Leilão de Projeto | Execução geral 100% em julho/2024; contrato assinado em 31/03/2021. | Concluído | Média | PPP |  |  | 94000000 |  | 350000 | 36.000 pontos de iluminação |  | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Registro sincronizado a partir do dashboard consolidado atualizado em 10/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-10 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
IP_PONTA_GROSSA_PR_001 | Iluminação Pública – Ponta Grossa (PR) | Iluminação Pública | Base dashboard consolidada | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-ip-ponta-grossa-pr/ | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | PR | Ponta Grossa (PR) | Contrato | Execução geral 100% em julho/2024; contrato assinado em 12/12/2023. | Concluído | Média | PPP |  |  | 59394400 | 59394400 | 358838 |  | 13 | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Registro sincronizado a partir do dashboard consolidado atualizado em 10/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-10 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
IP_PORTO_SEGURO_BA_001 | Iluminação Pública – Porto Seguro (BA) | Iluminação Pública | PPI – Infraestrutura Urbana | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-porto-seguro-ba/ | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | BA | Porto Seguro (BA) | Consulta Pública | Execução geral 53% em fevereiro/2026; fase 1 concluída e fase 2 com 37%. | Em andamento | Média | PPP |  |  | 23806900 | 23806900 | 167955 | 18.313 pontos de iluminação |  | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Link oficial sincronizado pela coleta completa de Infraestrutura Urbana em 12/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-12 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
IP_RIBEIRAO_PRETO_SP_001 | Iluminação Pública – Ribeirão Preto (SP) | Iluminação Pública | Base dashboard consolidada | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-ip-ribeirao-preto-sp/ | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | SP | Ribeirão Preto (SP) | Contrato | Execução geral 100% em julho/2024; contrato assinado em 15/12/2023. | Concluído | Média | PPP |  |  | 111919000 | 100211000 | 720116 | 83.132 pontos de iluminação | 13 | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Registro sincronizado a partir do dashboard consolidado atualizado em 10/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-10 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
IP_SANTA_CRUZ_DO_CAPIBARIBE_PE_001 | Iluminação Pública – Santa Cruz do Capibaribe (PE) | Iluminação Pública | PPI – Infraestrutura Urbana | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-santa-cruz-do-capibaribe-pe/ | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | PE | Santa Cruz do Capibaribe (PE) | Estudo | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores preenchidos. | Não iniciado | Média | PPP | [7 empty] | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Link oficial sincronizado pela coleta completa de Infraestrutura Urbana em 12/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-12 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
IP_SANTANA_DO_LIVRAMENTO_RS_001 | Iluminação Pública – Santana do Livramento (RS) | Iluminação Pública | PPI – Infraestrutura Urbana | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-santana-do-livramento/ | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | RS | Santana do Livramento (RS) | Estudo | Ficha PPI apresenta população, CAPEX e empregos com valor zero, sem situação atual detalhada. | Não iniciado | Média | PPP |  |  | 0 |  | 0 |  |  | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Link oficial sincronizado pela coleta completa de Infraestrutura Urbana em 12/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-12 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
IP_SANTO_ANTONIO_DE_JESUS_BA_001 | Iluminação Pública – Santo Antônio de Jesus (BA) | Iluminação Pública | PPI – Infraestrutura Urbana | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-ip-santo-antonio-de-jesus-ba/ | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | BA | Santo Antônio de Jesus (BA) | Contrato | Execução geral 93% em fevereiro/2026; fases 1, 2 e 3 concluídas e fase 4 com 65%. | Em andamento | Média | PPP |  |  | 14582100 | 14582100 | 103055 | 10.997 pontos de iluminação | 13 | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Link oficial sincronizado pela coleta completa de Infraestrutura Urbana em 12/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-12 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
IP_SAPUCAIA_DO_SUL_RS_001 | Iluminação Pública – Sapucaia do Sul (RS) | Iluminação Pública | Base dashboard consolidada | https://portal.ppi.gov.br/iluminacao-publica-sapucaia-do-sul | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | RS | Sapucaia do Sul (RS) | Contrato | Execução geral 100% em julho/2024; contrato assinado em 25/03/2021. | Concluído | Média | PPP |  |  | 16500000 | 22900000 | 141075 |  | 13 | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Registro sincronizado a partir do dashboard consolidado atualizado em 10/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-10 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
IP_SAQUAREMA_RJ_001 | Iluminação Pública – Saquarema (RJ) | Iluminação Pública | PPI – Infraestrutura Urbana | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-saquarema-rj/ | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | RJ | Saquarema (RJ) | Estudo | Execução geral 46% em outubro/2025; fase 1 com 94% e demais não iniciadas. | Em andamento | Média | PPP |  |  | 23279100 | 23279100 | 89559 | 17.907 pontos de iluminação | 13 | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Link oficial sincronizado pela coleta completa de Infraestrutura Urbana em 12/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-12 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
IP_SENHOR_DO_BOMFIM_BA_BA_001 | Iluminação Pública – Senhor do Bomfim (BA) | Iluminação Pública | PPI – Infraestrutura Urbana | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-senhor-do-bomfim-ba/ | Sim |  | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | BA |  |  | Projeto incorporado da coleta completa de Infraestrutura Urbana; consultar página oficial do PPI para atualização. | [12 empty] | Incorporado em 12/08/2026 a partir da coleta completa de Infraestrutura Urbana. |  |  |  |  | 2026-08-12 | Parcial | Completar campos técnicos/financeiros quando disponíveis no PPI/PDF.
IP_SENHOR_DO_BONFIM_BA_001 | Iluminação Pública – Senhor do Bonfim (BA) | Iluminação Pública | Base dashboard consolidada |  | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | BA | Senhor do Bonfim (BA) | Estudo | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores preenchidos. | Não iniciado | Média | PPP | [7 empty] | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Registro sincronizado a partir do dashboard consolidado atualizado em 10/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-10 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
IP_SOUSA_PB_001 | Iluminação Pública – Sousa (PB) | Iluminação Pública | PPI – Infraestrutura Urbana | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-sousa-pb/ | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | PB | Sousa (PB) | Estudo | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores preenchidos. | Não iniciado | Média | PPP | [7 empty] | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Link oficial sincronizado pela coleta completa de Infraestrutura Urbana em 12/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-12 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
IP_SAO_CRISTOVAO_SE_001 | Iluminação Pública – São Cristóvão (SE) | Iluminação Pública | Base dashboard consolidada | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-sao-cristovao-se/ | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Iluminação Pública | SE | São Cristóvão (SE) | Estudo | Estudos iniciados em 28/08/2025; demais etapas sem datas na ficha. | Em andamento | Média | PPP |  |  | 24570000 | 30958200 |  |  |  | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Registro sincronizado a partir do dashboard consolidado atualizado em 10/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-10 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
HAB_001 | Habitação para Locação Social – Campo Grande/MS | Habitação | PPI – carteira de projetos | https://ppi.gov.br/projetos/locacao-social-campo-grande/ | Sim | 2026-08-13 | Infraestrutura Social | Habitação | MS |  | Audiência Pública | Projeto em andamento no PPI; etapa atual: Audiência Pública. | Em andamento | Média | [8 empty] | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Incorporado em 13/08/2026. PDF local disponível na coluna Fonte_Complementar. |  |  |  | file:///C:/Users/User/Downloads/PPI_Infraestrutura_Social_Habitacao_Saneamento/001_Habitacao_para_Locacao_Social_%E2%80%93_Campo_Grande_MS.pdf | 2026-08-13 | Fonte PPI | Completar campos técnicos e financeiros a partir do PDF/PPI.
HAB_002 | Habitação para Locação Social – Maceió/AL | Habitação | PPI – carteira de projetos | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-maceio-al/ | Sim | 2026-08-13 | Infraestrutura Social | Habitação | AL |  | Estudo | Projeto em andamento no PPI; etapa atual: Estudo. | Em andamento | Média | [8 empty] | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Incorporado em 13/08/2026. PDF local disponível na coluna Fonte_Complementar. |  |  |  | file:///C:/Users/User/Downloads/PPI_Infraestrutura_Social_Habitacao_Saneamento/002_Habitacao_para_Locacao_Social_%E2%80%93_Maceio_AL.pdf | 2026-08-13 | Fonte PPI | Completar campos técnicos e financeiros a partir do PDF/PPI.
HAB_003 | Habitação para Locação Social – Recife/PE | Habitação | PPI – carteira de projetos | https://ppi.gov.br/projetos/locacao-social-recife/ | Sim | 2026-08-13 | Infraestrutura Social | Habitação | PE |  | Leilão de Projeto | Projeto em andamento no PPI; etapa atual: Leilão de Projeto. | Em andamento | Média | [8 empty] | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Incorporado em 13/08/2026. PDF local disponível na coluna Fonte_Complementar. |  |  |  | file:///C:/Users/User/Downloads/PPI_Infraestrutura_Social_Habitacao_Saneamento/003_Habitacao_para_Locacao_Social_%E2%80%93_Recife_PE.pdf | 2026-08-13 | Fonte PPI | Completar campos técnicos e financeiros a partir do PDF/PPI.
HAB_004 | Habitação para Locação Social – Santo André/SP | Habitação | PPI – carteira de projetos | https://ppi.gov.br/projetos/habitacao-para-locacao-social-santo-andre-sp/ | Sim | 2026-08-13 | Infraestrutura Social | Habitação | SP |  | Estudo | Projeto em andamento no PPI; etapa atual: Estudo. | Em andamento | Média | [8 empty] | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Incorporado em 13/08/2026. PDF local disponível na coluna Fonte_Complementar. |  |  |  | file:///C:/Users/User/Downloads/PPI_Infraestrutura_Social_Habitacao_Saneamento/004_Habitacao_para_Locacao_Social_%E2%80%93_Santo_Andre_SP.pdf | 2026-08-13 | Fonte PPI | Completar campos técnicos e financeiros a partir do PDF/PPI.
SAN_005 | Distribuição de água e tratamento de esgotos – Arapiraca – Bloco D Alagoas | Saneamento | PPI – carteira de projetos | https://ppi.gov.br/projetos/distribuicao-de-agua-e-tratamento-de-esgotos-arapiraca-bloco-d-alagoas/ | Sim | 2026-08-13 | Saneamento | Água e Esgoto | AL |  | Estudo | Projeto em andamento no PPI; etapa atual: Estudo. | Em andamento | Média | [8 empty] | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Incorporado em 13/08/2026. PDF local disponível na coluna Fonte_Complementar. |  |  |  | file:///C:/Users/User/Downloads/PPI_Infraestrutura_Social_Habitacao_Saneamento/005_Distribuicao_de_agua_e_tratamento_de_esgotos_%E2%80%93_Arapiraca_%E2%80%93_Bloco_D_Alagoas.pdf | 2026-08-13 | Fonte PPI | Completar campos técnicos e financeiros a partir do PDF/PPI.
SAN_006 | Distribuição de água: Engenho Maranhão/PE (Ipojuca e Cabo de Santo Agostinho) | Saneamento | PPI – carteira de projetos | https://ppi.gov.br/projetos/distribuicao-de-agua-engenho-maranhao-pe-ipojuca-e-cabo-de-santo-agostinho/ | Sim | 2026-08-13 | Saneamento | Água | PE |  | Consulta Pública | Projeto em andamento no PPI; etapa atual: Consulta Pública. | Em andamento | Média | [8 empty] | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Incorporado em 13/08/2026. PDF local disponível na coluna Fonte_Complementar. |  |  |  | file:///C:/Users/User/Downloads/PPI_Infraestrutura_Social_Habitacao_Saneamento/006_Distribuicao_de_agua__Engenho_Maranhao_PE_(Ipojuca_e_Cabo_de_Santo_Agostinho).pdf | 2026-08-13 | Fonte PPI | Completar campos técnicos e financeiros a partir do PDF/PPI.
SAN_007 | Esgotamento Sanitário – Volta Redonda/RJ | Saneamento | PPI – carteira de projetos | https://ppi.gov.br/projetos/esgotamento-sanitario-volta-redonda-rj/ | Sim | 2026-08-13 | Saneamento | Esgoto | RJ |  | Estudo | Projeto em andamento no PPI; etapa atual: Estudo. | Em andamento | Média | [8 empty] | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Incorporado em 13/08/2026. PDF local disponível na coluna Fonte_Complementar. |  |  |  | file:///C:/Users/User/Downloads/PPI_Infraestrutura_Social_Habitacao_Saneamento/007_Esgotamento_Sanitario_%E2%80%93_Volta_Redonda_RJ.pdf | 2026-08-13 | Fonte PPI | Completar campos técnicos e financeiros a partir do PDF/PPI.
SAN_008 | Saneamento básico – Estado da Paraíba | Saneamento | PPI – carteira de projetos | https://ppi.gov.br/projetos/saneamento-basico-estado-da-paraiba/ | Sim | 2026-08-13 | Saneamento | Água e Esgoto | PB |  | Leilão de Projeto | Projeto em andamento no PPI; etapa atual: Leilão de Projeto. | Em andamento | Média | [8 empty] | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Incorporado em 13/08/2026. PDF local disponível na coluna Fonte_Complementar. |  |  |  | file:///C:/Users/User/Downloads/PPI_Infraestrutura_Social_Habitacao_Saneamento/008_Saneamento_basico_%E2%80%93_Estado_da_Paraiba.pdf | 2026-08-13 | Fonte PPI | Completar campos técnicos e financeiros a partir do PDF/PPI.
SAN_009 | Saneamento Básico – Estado de Goiás | Saneamento | PPI – carteira de projetos | https://ppi.gov.br/projetos/saneamento-basico-estado-de-goias/ | Sim | 2026-08-13 | Saneamento | Água e Esgoto | GO |  | Edital | Projeto em andamento no PPI; etapa atual: Consulta Pública. | Em andamento | Média | [8 empty] | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Incorporado em 13/08/2026. PDF local disponível na coluna Fonte_Complementar. |  |  |  | file:///C:/Users/User/Downloads/PPI_Infraestrutura_Social_Habitacao_Saneamento/009_Saneamento_Basico_%E2%80%93_Estado_de_Goias.pdf | 2026-08-13 | Fonte PPI | Completar campos técnicos e financeiros a partir do PDF/PPI.
SAN_010 | Saneamento básico – Estado de Rondônia | Saneamento | PPI – carteira de projetos | https://ppi.gov.br/projetos/saneamento-basico-estado-de-rondonia/ | Sim | 2026-08-13 | Saneamento | Água e Esgoto | RO |  | Edital | Projeto em andamento no PPI; etapa atual: Edital. | Em andamento | Média | [8 empty] | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Incorporado em 13/08/2026. PDF local disponível na coluna Fonte_Complementar. |  |  |  | file:///C:/Users/User/Downloads/PPI_Infraestrutura_Social_Habitacao_Saneamento/010_Saneamento_basico_%E2%80%93_Estado_de_Rondonia.pdf | 2026-08-13 | Fonte PPI | Completar campos técnicos e financeiros a partir do PDF/PPI.
SAN_011 | Saneamento básico – Estado de Sergipe | Saneamento | PPI – carteira de projetos | https://ppi.gov.br/projetos/saneamento-basico-estado-de-sergipe/ | Sim | 2026-08-13 | Saneamento | Água e Esgoto | SE |  | Contrato | Projeto em andamento no PPI; etapa atual: Contrato. | Em andamento | Média | [8 empty] | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Incorporado em 13/08/2026. PDF local disponível na coluna Fonte_Complementar. |  |  |  | file:///C:/Users/User/Downloads/PPI_Infraestrutura_Social_Habitacao_Saneamento/011_Saneamento_basico_%E2%80%93_Estado_de_Sergipe.pdf | 2026-08-13 | Fonte PPI | Completar campos técnicos e financeiros a partir do PDF/PPI.
SAN_012 | Saneamento Básico – Estado do Maranhão | Saneamento | PPI – carteira de projetos | https://ppi.gov.br/projetos/saneamento-basico-estado-do-maranhao/ | Sim | 2026-08-13 | Saneamento | Água e Esgoto | MA |  | Estudo | Projeto em andamento no PPI; etapa atual: Estudo. | Em andamento | Média | [8 empty] | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Incorporado em 13/08/2026. PDF local disponível na coluna Fonte_Complementar. |  |  |  | file:///C:/Users/User/Downloads/PPI_Infraestrutura_Social_Habitacao_Saneamento/012_Saneamento_Basico_%E2%80%93_Estado_do_Maranhao.pdf | 2026-08-13 | Fonte PPI | Completar campos técnicos e financeiros a partir do PDF/PPI.
SAN_013 | Saneamento Básico – Estado do Pará | Saneamento | PPI – carteira de projetos | https://ppi.gov.br/projetos/saneamento-basico-estado-do-para/ | Sim | 2026-08-13 | Saneamento | Água e Esgoto | PA |  | Leilão de Projeto | Projeto em andamento no PPI; etapa atual: Leilão de Projeto. | Em andamento | Média | [8 empty] | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Incorporado em 13/08/2026. PDF local disponível na coluna Fonte_Complementar. |  |  |  | file:///C:/Users/User/Downloads/PPI_Infraestrutura_Social_Habitacao_Saneamento/013_Saneamento_Basico_%E2%80%93_Estado_do_Para.pdf | 2026-08-13 | Fonte PPI | Completar campos técnicos e financeiros a partir do PDF/PPI.
SAN_014 | Saneamento Básico – Estado do Pará – Bloco B | Saneamento | PPI – carteira de projetos | https://ppi.gov.br/projetos/saneamento-basico-estado-do-para-bloco-b/ | Sim | 2026-08-13 | Saneamento | Água e Esgoto | PA |  | Leilão de Projeto | Projeto em andamento no PPI; etapa atual: Leilão de Projeto. | Em andamento | Média | [8 empty] | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Incorporado em 13/08/2026. PDF local disponível na coluna Fonte_Complementar. |  |  |  | file:///C:/Users/User/Downloads/PPI_Infraestrutura_Social_Habitacao_Saneamento/014_Saneamento_Basico_%E2%80%93_Estado_do_Para_%E2%80%93_Bloco_B.pdf | 2026-08-13 | Fonte PPI | Completar campos técnicos e financeiros a partir do PDF/PPI.
SAN_015 | Saneamento Básico – Estado do Rio Grande do Norte | Saneamento | PPI – carteira de projetos | https://ppi.gov.br/projetos/saneamento-basico-estado-do-rio-grande-do-norte/ | Sim | 2026-08-13 | Saneamento | Esgoto | RN |  | Consulta Pública | Projeto em andamento no PPI; etapa atual: Consulta Pública. | Em andamento | Média | [8 empty] | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Incorporado em 13/08/2026. PDF local disponível na coluna Fonte_Complementar. |  |  |  | file:///C:/Users/User/Downloads/PPI_Infraestrutura_Social_Habitacao_Saneamento/015_Saneamento_Basico_%E2%80%93_Estado_do_Rio_Grande_do_Norte.pdf | 2026-08-13 | Fonte PPI | Completar campos técnicos e financeiros a partir do PDF/PPI.
SAN_016 | Saneamento básico – Município de Porto Alegre/RS | Saneamento | PPI – carteira de projetos | https://ppi.gov.br/projetos/saneamento-basico-municipio-de-porto-alegre-rs/ | Sim | 2026-08-13 | Saneamento | Água e Esgoto | RS |  | Estudo | Projeto em andamento no PPI; etapa atual: Estudo. | Em andamento | Média | [8 empty] | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Incorporado em 13/08/2026. PDF local disponível na coluna Fonte_Complementar. |  |  |  | file:///C:/Users/User/Downloads/PPI_Infraestrutura_Social_Habitacao_Saneamento/016_Saneamento_basico_%E2%80%93_Municipio_de_Porto_Alegre_RS.pdf | 2026-08-13 | Fonte PPI | Completar campos técnicos e financeiros a partir do PDF/PPI.
SAN_017 | Saneamento básico – São Gonçalo do Amarante/RN | Saneamento | PPI – carteira de projetos | https://ppi.gov.br/projetos/saneamento-basico-sao-goncalo-do-amarante-rn/ | Sim | 2026-08-13 | Saneamento | Água e Esgoto | RN |  | Estudo | Projeto em andamento no PPI; etapa atual: Estudo. | Em andamento | Média | [8 empty] | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Incorporado em 13/08/2026. PDF local disponível na coluna Fonte_Complementar. |  |  |  | file:///C:/Users/User/Downloads/PPI_Infraestrutura_Social_Habitacao_Saneamento/017_Saneamento_basico_%E2%80%93_Sao_Goncalo_do_Amarante_RN.pdf | 2026-08-13 | Fonte PPI | Completar campos técnicos e financeiros a partir do PDF/PPI.
SAN_TRATAMENTO_ESGOTO_CARIACICA_ES_144 | Tratamento de esgoto - Município de Cariacica/ES | Saneamento | PPI | https://ppi.gov.br/projetos/tratamento-de-esgoto-municipio-de-cariacica-es/ | Sim | 2026-08-15 12:00 | Saneamento | Esgotamento sanitário | ES | Cariacica/ES (abrange bairros de Viana) | Contrato | PPP de esgotamento sanitário contratada em 29/12/2020, após leilão realizado em 20/10/2020; projeto concluído no PPI. | Concluído | Média | PPP | Sistema de esgotamento sanitário | Governo do Espírito Santo / CESAN / BNDES / SPE Ambiental Cariacica | 395000000 |  | 423000 | Universalização de 90% do tratamento de esgoto | 30 | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualizações no portal PPI e no Governo do Espírito Santo. | Incluído como projeto nº 144 após auditoria. |  |  |  | https://projectshub.bndes.gov.br/pt/projetos/Espirito-Santo-Sanitation-Cariacica/11b0a91f-1488-11eb-9b0d-0242ac11002b ¦ https://parcerias.es.gov.br/contratados | 2026-08-15 12:00 | Alta | OPEX não segregado
RSU_CONSORCIO_PUBLICO_DOS_MUNICIPIOS_DA_MATA_S_PE_001 | RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) – Consórcio Público dos Municípios da Mata Sul – COMSUL/PE | Resíduos Sólidos | PPI – Infraestrutura Urbana | https://ppi.gov.br/projetos/rsu-consorcio-publico-dos-municipios-da-mata-sul-comsul-pe/ | Sim |  | Infraestrutura Urbana | Resíduos Sólidos | PE |  |  | Projeto incorporado da coleta completa de Infraestrutura Urbana; consultar página oficial do PPI para atualização. | [12 empty] | Incorporado em 12/08/2026 a partir da coleta completa de Infraestrutura Urbana. |  |  |  |  | 2026-08-12 | Parcial | Completar campos técnicos/financeiros quando disponíveis no PPI/PDF.
RSU_ESTADO_DO_AMAPA_AP_001 | RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) – Estado do Amapá | Resíduos Sólidos | PPI – Infraestrutura Urbana | https://ppi.gov.br/projetos/residos-solidos-estado-do-amapa/ | Sim |  | Infraestrutura Urbana | Resíduos Sólidos | AP |  |  | Projeto incorporado da coleta completa de Infraestrutura Urbana; consultar página oficial do PPI para atualização. | [12 empty] | Incorporado em 12/08/2026 a partir da coleta completa de Infraestrutura Urbana. |  |  |  |  | 2026-08-12 | Parcial | Completar campos técnicos/financeiros quando disponíveis no PPI/PDF.
RSU_CEMMIL_SP_001 | Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) – Consórcio CEMMIL/SP | Resíduos Sólidos | PPI – Infraestrutura Urbana | https://ppi.gov.br/projetos/consorcio-cemmil-mogi-guacu-aguai-sao-jose-do-rio-pardo-mococa-vargem-grande-do-sul-espirito-santo-do-pinhal/ | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Resíduos Sólidos | SP | Mogi Guaçu; Aguaí; São José do Rio Pardo; Mococa; Vargem Grande do Sul; Espírito Santo do Pinhal | Consulta Pública | Execução geral de 61% (fevereiro/2026). Projeto em execução. | Em andamento | Média | Concessão/Autorização |  |  |  |  | 385565 |  |  | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Link oficial sincronizado pela coleta completa de Infraestrutura Urbana em 12/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-12 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
RSU_CI_CENTRO_RS_001 | Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) – Consórcio CI Centro | Resíduos Sólidos | PPI – Infraestrutura Urbana | https://ppi.gov.br/projetos/consorcio-ci-centro-santa-maria-santiago-sao-joao-do-polesine-sao-martinho-da-serra-sao-pedro-do-sul-sao-sepe-silveira-martins-tupancireta-agudo-dilermando-de-aguiar-faxinal-do-soturno-for/ | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Resíduos Sólidos | RS | CI Centro – RS | Consulta Pública | Consulta Pública realizada entre 08/04 e 15/05/2026, com audiência pública em 07/05/2026. | Em andamento | Média | Concessão/Autorização |  |  | 712804968 |  | 551008 |  |  | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Link oficial sincronizado pela coleta completa de Infraestrutura Urbana em 12/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-12 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
RSU_CONSORCIO_INTERMUNICIPAL_DE_DESENVOLVIMENT_RS_001 | Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) – Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha – CISGA | Resíduos Sólidos | PPI – Infraestrutura Urbana | https://ppi.gov.br/projetos/consorcio-cisga/ | Sim |  | Infraestrutura Urbana | Resíduos Sólidos | RS |  |  | Projeto incorporado da coleta completa de Infraestrutura Urbana; consultar página oficial do PPI para atualização. | [12 empty] | Incorporado em 12/08/2026 a partir da coleta completa de Infraestrutura Urbana. |  |  |  |  | 2026-08-12 | Parcial | Completar campos técnicos/financeiros quando disponíveis no PPI/PDF.
RSU_MOGIANA_SP_001 | Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) – Consórcio Mogiana | Resíduos Sólidos | PPI – Infraestrutura Urbana | https://ppi.gov.br/projetos/rsu-consorcio-mogiana-barrinha-cravinhos-dumont-guara-ipua-jaboticabal-jardinopolis-luis-antonio-morro-agudo-pitangueiras-pradopolis-ribeirao-preto-rincao-santa-lucia-sao-da-joaquim/ | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Resíduos Sólidos | SP | Consórcio Mogiana – SP | Edital | Execução geral de 69% (fevereiro/2026). Consulta Pública concluída em 30/04/2024; projeto segue em execução. | Em andamento | Média | Concessão/Autorização |  |  |  |  | 1318002 |  |  | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Link oficial sincronizado pela coleta completa de Infraestrutura Urbana em 12/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-12 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
RSU_OESTE_PAULISTA_SP_001 | Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) – Consórcio Oeste Paulista | Resíduos Sólidos | PPI – Infraestrutura Urbana | https://ppi.gov.br/projetos/consorcio-oeste-paulista-alvares-machado-caiabu-martinopolis-paraguacu-paulista-presidente-bernardes-presidente-prudente-rancharia-regente-feijo-santo-anastacio-santo-expedito/ | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Resíduos Sólidos | SP | Consórcio Intermunicipal do Oeste Paulista | Leilão de Projeto | Execução geral do projeto de 77% (fevereiro/2026); cronograma indica leilão e... | Em andamento | Média | Concessão/Autorização |  |  | 217673060 | 1304281233 | 354288 |  |  | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Link oficial sincronizado pela coleta completa de Infraestrutura Urbana em 12/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-12 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
RSU_CONIAPE_PE_001 | Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) – Consórcio Público do Agreste PE e Fronteiras – CONIAPE/PE | Resíduos Sólidos | PPI – Infraestrutura Urbana | https://ppi.gov.br/projetos/rsu-consorcio-publico-intermunicipal-do-agreste-pe-e-fronteiras-coniape-pe/ | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Resíduos Sólidos | PE | CONIAPE – Agreste de Pernambuco e Fronteiras | Estudo | Execução geral de 41% (fevereiro/2026). Projeto em execução; Consulta Pública prevista para 2027 no cronograma apresentado. | Em andamento | Média | Concessão/Autorização |  |  |  |  | 447620 |  |  | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Link oficial sincronizado pela coleta completa de Infraestrutura Urbana em 12/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-12 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
RSU_CONSORCIO_REGIONAL_DE_SANEAMENTO_BASICO_CE_MG_001 | Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) – Consórcio Regional de Saneamento Básico Central de Minas – CORESAB | Resíduos Sólidos | PPI – Infraestrutura Urbana | https://ppi.gov.br/projetos/rsu-consorcio-regional-de-saneamento-basico-central-de-minas-coresab/ | Sim |  | Infraestrutura Urbana | Resíduos Sólidos | MG |  |  | Projeto incorporado da coleta completa de Infraestrutura Urbana; consultar página oficial do PPI para atualização. | [12 empty] | Incorporado em 12/08/2026 a partir da coleta completa de Infraestrutura Urbana. |  |  |  |  | 2026-08-12 | Parcial | Completar campos técnicos/financeiros quando disponíveis no PPI/PDF.
RSU_CONSORCIO_SUSTENTAVEL_DO_TERRITORIO_DO_SAO_BA_001 | Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) – Consórcio Sustentável do Território do São Francisco – CONSTESF/BA | Resíduos Sólidos | PPI – Infraestrutura Urbana | https://ppi.gov.br/projetos/rsu-consorcio-sustentavel-do-territorio-do-sao-francisco-constesf-ba/ | Sim |  | Infraestrutura Urbana | Resíduos Sólidos | BA |  |  | Projeto incorporado da coleta completa de Infraestrutura Urbana; consultar página oficial do PPI para atualização. | [12 empty] | Incorporado em 12/08/2026 a partir da coleta completa de Infraestrutura Urbana. |  |  |  |  | 2026-08-12 | Parcial | Completar campos técnicos/financeiros quando disponíveis no PPI/PDF.
RSU_CIDES_MG_001 | Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) – Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba – CIDES/MG | Resíduos Sólidos | PPI – Infraestrutura Urbana | https://ppi.gov.br/projetos/rsu-consorcio-publico-intermunicipal-de-desenvolvimento-sustentavel-do-triangulo-mineiro-e-alto-paranaiba-cides-mg/ | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Resíduos Sólidos | MG | CIDES – Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba | Edital | Projeto em fase de análise das propostas apresentadas na consulta pública. | Em andamento | Média | Concessão/Autorização |  |  |  |  | 299943 |  |  | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Link oficial sincronizado pela coleta completa de Infraestrutura Urbana em 12/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-12 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
RSU_CIAS_MG_001 | Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) – Consórcio de Municípios do Centro Oeste Mineiro – CIAS | Resíduos Sólidos | PPI – Infraestrutura Urbana | https://ppi.gov.br/projetos/consorcio-de-municipios-do-centro-oeste-mineiro-cias-abaete-araujos-bambui-biquinhas-bom-despacho-cedro-do-abaete-conceicao-do-para-corrego-danta-divinopolis-dores-do-indaia-estrela-do-in/ | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Resíduos Sólidos | MG | Consórcio de Municípios do Centro Oeste Mineiro – CIAS | Contrato | Leilão realizado com sucesso em 31/07/2026. Cronograma do projeto indica assinatura contratual em 18/12/2026. | Em andamento | Média | Concessão/Autorização |  |  | 410154130 | 1146644566 | 720379 |  |  | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Link oficial sincronizado pela coleta completa de Infraestrutura Urbana em 12/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-12 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
RSU_CONSAUDE_SP_001 | Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) – Consórcio de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul – CONSAÚDE/SP | Resíduos Sólidos | PPI – Infraestrutura Urbana | https://ppi.gov.br/projetos/rsu-consorcio-consaude/ | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Resíduos Sólidos | SP | CONSAÚDE – Vale do Ribeira e Litoral Sul | Estudo | Execução geral de 50% (fevereiro/2026). Projeto em execução. | Em andamento | Média | Concessão/Autorização |  |  |  |  | 491751 |  |  | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Link oficial sincronizado pela coleta completa de Infraestrutura Urbana em 12/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-12 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
RSU_CONSORCIO_DO_SERTAO_DO_ARARIPE_PERNAMBUCAN_PE_001 | Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) – Consórcio do Sertão do Araripe Pernambucano – CISAPE/PE | Resíduos Sólidos | PPI – Infraestrutura Urbana | https://ppi.gov.br/projetos/rsu-consorcio-intermunicipal-do-sertao-do-araripe-pernambucano-cisape-pe/ | Sim |  | Infraestrutura Urbana | Resíduos Sólidos | PE |  |  | Projeto incorporado da coleta completa de Infraestrutura Urbana; consultar página oficial do PPI para atualização. | [12 empty] | Incorporado em 12/08/2026 a partir da coleta completa de Infraestrutura Urbana. |  |  |  |  | 2026-08-12 | Parcial | Completar campos técnicos/financeiros quando disponíveis no PPI/PDF.
RSU_GOIAS_GO_001 | Resíduos Sólidos – Estado de Goiás | Resíduos Sólidos | PPI – Infraestrutura Urbana | https://ppi.gov.br/projetos/residuos-solidos-estado-do-goias/ | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Resíduos Sólidos | GO | Estado de Goiás – 246 municípios | Edital | Execução geral de 41,77% (fevereiro/2026). Projeto iniciado e em fase de elaboração dos estudos técnicos. | Em andamento | Média | Concessão/Autorização |  |  |  |  | 7000000 |  |  | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Link oficial sincronizado pela coleta completa de Infraestrutura Urbana em 12/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-12 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
CBTU_PE_001 | CBTU-PE: Metrô da Região Metropolitana do Recife/PE | Mobilidade | Base dashboard consolidada | https://ppi.gov.br/projetos/cbtu-companhia-brasileira-de-trens-urbanos-4-prac... | Sim | 2026-08-10 | Infraestrutura Urbana | Mobilidade | PE | Região Metropolitana do Recife | Consulta Pública | ACT assinado; consulta pública aberta de 06/02/2026 a 07/04/2026 | Em andamento | Média | Concessão/Autorização |  |  | 4000000000 | 1644000000 | 4000000 | 180 mil passageiros/dia | 30 | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Registro sincronizado a partir do dashboard consolidado atualizado em 10/08/2026. |  |  |  | Dashboard consolidado | 2026-08-10 | Parcial | Completar campos complementares diretamente do PPI quando disponíveis.
HAB_001 | Habitação para Locação Social – Campo Grande/MS | Habitação | PPI – carteira de projetos | https://ppi.gov.br/projetos/locacao-social-campo-grande/ | Sim | 2026-08-13 | Infraestrutura Social | Habitação | MS |  | Audiência Pública | Projeto em andamento no PPI; etapa atual: Audiência Pública. | Em andamento | Média | [8 empty] | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Incorporado em 13/08/2026. PDF local disponível na coluna Fonte_Complementar. |  |  |  | file:///C:/Users/User/Downloads/PPI_Infraestrutura_Social_Habitacao_Saneamento/001_Habitacao_para_Locacao_Social_%E2%80%93_Campo_Grande_MS.pdf | 2026-08-13 | Fonte PPI | Completar campos técnicos e financeiros a partir do PDF/PPI.
HAB_002 | Habitação para Locação Social – Maceió/AL | Habitação | PPI – carteira de projetos | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-maceio-al/ | Sim | 2026-08-13 | Infraestrutura Social | Habitação | AL |  | Estudo | Projeto em andamento no PPI; etapa atual: Estudo. | Em andamento | Média | [8 empty] | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Incorporado em 13/08/2026. PDF local disponível na coluna Fonte_Complementar. |  |  |  | file:///C:/Users/User/Downloads/PPI_Infraestrutura_Social_Habitacao_Saneamento/002_Habitacao_para_Locacao_Social_%E2%80%93_Maceio_AL.pdf | 2026-08-13 | Fonte PPI | Completar campos técnicos e financeiros a partir do PDF/PPI.
HAB_003 | Habitação para Locação Social – Recife/PE | Habitação | PPI – carteira de projetos | https://ppi.gov.br/projetos/locacao-social-recife/ | Sim | 2026-08-13 | Infraestrutura Social | Habitação | PE |  | Leilão de Projeto | Projeto em andamento no PPI; etapa atual: Leilão de Projeto. | Em andamento | Média | [8 empty] | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Incorporado em 13/08/2026. PDF local disponível na coluna Fonte_Complementar. |  |  |  | file:///C:/Users/User/Downloads/PPI_Infraestrutura_Social_Habitacao_Saneamento/003_Habitacao_para_Locacao_Social_%E2%80%93_Recife_PE.pdf | 2026-08-13 | Fonte PPI | Completar campos técnicos e financeiros a partir do PDF/PPI.
HAB_004 | Habitação para Locação Social – Santo André/SP | Habitação | PPI – carteira de projetos | https://ppi.gov.br/projetos/habitacao-para-locacao-social-santo-andre-sp/ | Sim | 2026-08-13 | Infraestrutura Social | Habitação | SP |  | Estudo | Projeto em andamento no PPI; etapa atual: Estudo. | Em andamento | Média | [8 empty] | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Incorporado em 13/08/2026. PDF local disponível na coluna Fonte_Complementar. |  |  |  | file:///C:/Users/User/Downloads/PPI_Infraestrutura_Social_Habitacao_Saneamento/004_Habitacao_para_Locacao_Social_%E2%80%93_Santo_Andre_SP.pdf | 2026-08-13 | Fonte PPI | Completar campos técnicos e financeiros a partir do PDF/PPI.
SAN_005 | Distribuição de água e tratamento de esgotos – Arapiraca – Bloco D Alagoas | Saneamento | PPI – carteira de projetos | https://ppi.gov.br/projetos/distribuicao-de-agua-e-tratamento-de-esgotos-arapiraca-bloco-d-alagoas/ | Sim | 2026-08-13 | Saneamento | Água e Esgoto | AL |  | Estudo | Projeto em andamento no PPI; etapa atual: Estudo. | Em andamento | Média | [8 empty] | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Incorporado em 13/08/2026. PDF local disponível na coluna Fonte_Complementar. |  |  |  | file:///C:/Users/User/Downloads/PPI_Infraestrutura_Social_Habitacao_Saneamento/005_Distribuicao_de_agua_e_tratamento_de_esgotos_%E2%80%93_Arapiraca_%E2%80%93_Bloco_D_Alagoas.pdf | 2026-08-13 | Fonte PPI | Completar campos técnicos e financeiros a partir do PDF/PPI.
SAN_006 | Distribuição de água: Engenho Maranhão/PE (Ipojuca e Cabo de Santo Agostinho) | Saneamento | PPI – carteira de projetos | https://ppi.gov.br/projetos/distribuicao-de-agua-engenho-maranhao-pe-ipojuca-e-cabo-de-santo-agostinho/ | Sim | 2026-08-13 | Saneamento | Água | PE |  | Consulta Pública | Projeto em andamento no PPI; etapa atual: Consulta Pública. | Em andamento | Média | [8 empty] | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Incorporado em 13/08/2026. PDF local disponível na coluna Fonte_Complementar. |  |  |  | file:///C:/Users/User/Downloads/PPI_Infraestrutura_Social_Habitacao_Saneamento/006_Distribuicao_de_agua__Engenho_Maranhao_PE_(Ipojuca_e_Cabo_de_Santo_Agostinho).pdf | 2026-08-13 | Fonte PPI | Completar campos técnicos e financeiros a partir do PDF/PPI.
SAN_007 | Esgotamento Sanitário – Volta Redonda/RJ | Saneamento | PPI – carteira de projetos | https://ppi.gov.br/projetos/esgotamento-sanitario-volta-redonda-rj/ | Sim | 2026-08-13 | Saneamento | Esgoto | RJ |  | Estudo | Projeto em andamento no PPI; etapa atual: Estudo. | Em andamento | Média | [8 empty] | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Incorporado em 13/08/2026. PDF local disponível na coluna Fonte_Complementar. |  |  |  | file:///C:/Users/User/Downloads/PPI_Infraestrutura_Social_Habitacao_Saneamento/007_Esgotamento_Sanitario_%E2%80%93_Volta_Redonda_RJ.pdf | 2026-08-13 | Fonte PPI | Completar campos técnicos e financeiros a partir do PDF/PPI.
SAN_008 | Saneamento básico – Estado da Paraíba | Saneamento | PPI – carteira de projetos | https://ppi.gov.br/projetos/saneamento-basico-estado-da-paraiba/ | Sim | 2026-08-13 | Saneamento | Água e Esgoto | PB |  | Leilão de Projeto | Projeto em andamento no PPI; etapa atual: Leilão de Projeto. | Em andamento | Média | [8 empty] | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Incorporado em 13/08/2026. PDF local disponível na coluna Fonte_Complementar. |  |  |  | file:///C:/Users/User/Downloads/PPI_Infraestrutura_Social_Habitacao_Saneamento/008_Saneamento_basico_%E2%80%93_Estado_da_Paraiba.pdf | 2026-08-13 | Fonte PPI | Completar campos técnicos e financeiros a partir do PDF/PPI.
SAN_009 | Saneamento Básico – Estado de Goiás | Saneamento | PPI – carteira de projetos | https://ppi.gov.br/projetos/saneamento-basico-estado-de-goias/ | Sim | 2026-08-13 | Saneamento | Água e Esgoto | GO |  | Edital | Projeto em andamento no PPI; etapa atual: Consulta Pública. | Em andamento | Média | [8 empty] | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Incorporado em 13/08/2026. PDF local disponível na coluna Fonte_Complementar. |  |  |  | file:///C:/Users/User/Downloads/PPI_Infraestrutura_Social_Habitacao_Saneamento/009_Saneamento_Basico_%E2%80%93_Estado_de_Goias.pdf | 2026-08-13 | Fonte PPI | Completar campos técnicos e financeiros a partir do PDF/PPI.
SAN_010 | Saneamento básico – Estado de Rondônia | Saneamento | PPI – carteira de projetos | https://ppi.gov.br/projetos/saneamento-basico-estado-de-rondonia/ | Sim | 2026-08-13 | Saneamento | Água e Esgoto | RO |  | Edital | Projeto em andamento no PPI; etapa atual: Edital. | Em andamento | Média | [8 empty] | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Incorporado em 13/08/2026. PDF local disponível na coluna Fonte_Complementar. |  |  |  | file:///C:/Users/User/Downloads/PPI_Infraestrutura_Social_Habitacao_Saneamento/010_Saneamento_basico_%E2%80%93_Estado_de_Rondonia.pdf | 2026-08-13 | Fonte PPI | Completar campos técnicos e financeiros a partir do PDF/PPI.
SAN_011 | Saneamento básico – Estado de Sergipe | Saneamento | PPI – carteira de projetos | https://ppi.gov.br/projetos/saneamento-basico-estado-de-sergipe/ | Sim | 2026-08-13 | Saneamento | Água e Esgoto | SE |  | Contrato | Projeto em andamento no PPI; etapa atual: Contrato. | Em andamento | Média | [8 empty] | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Incorporado em 13/08/2026. PDF local disponível na coluna Fonte_Complementar. |  |  |  | file:///C:/Users/User/Downloads/PPI_Infraestrutura_Social_Habitacao_Saneamento/011_Saneamento_basico_%E2%80%93_Estado_de_Sergipe.pdf | 2026-08-13 | Fonte PPI | Completar campos técnicos e financeiros a partir do PDF/PPI.
SAN_012 | Saneamento Básico – Estado do Maranhão | Saneamento | PPI – carteira de projetos | https://ppi.gov.br/projetos/saneamento-basico-estado-do-maranhao/ | Sim | 2026-08-13 | Saneamento | Água e Esgoto | MA |  | Estudo | Projeto em andamento no PPI; etapa atual: Estudo. | Em andamento | Média | [8 empty] | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Incorporado em 13/08/2026. PDF local disponível na coluna Fonte_Complementar. |  |  |  | file:///C:/Users/User/Downloads/PPI_Infraestrutura_Social_Habitacao_Saneamento/012_Saneamento_Basico_%E2%80%93_Estado_do_Maranhao.pdf | 2026-08-13 | Fonte PPI | Completar campos técnicos e financeiros a partir do PDF/PPI.
SAN_013 | Saneamento Básico – Estado do Pará | Saneamento | PPI – carteira de projetos | https://ppi.gov.br/projetos/saneamento-basico-estado-do-para/ | Sim | 2026-08-13 | Saneamento | Água e Esgoto | PA |  | Leilão de Projeto | Projeto em andamento no PPI; etapa atual: Leilão de Projeto. | Em andamento | Média | [8 empty] | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Incorporado em 13/08/2026. PDF local disponível na coluna Fonte_Complementar. |  |  |  | file:///C:/Users/User/Downloads/PPI_Infraestrutura_Social_Habitacao_Saneamento/013_Saneamento_Basico_%E2%80%93_Estado_do_Para.pdf | 2026-08-13 | Fonte PPI | Completar campos técnicos e financeiros a partir do PDF/PPI.
SAN_014 | Saneamento Básico – Estado do Pará – Bloco B | Saneamento | PPI – carteira de projetos | https://ppi.gov.br/projetos/saneamento-basico-estado-do-para-bloco-b/ | Sim | 2026-08-13 | Saneamento | Água e Esgoto | PA |  | Leilão de Projeto | Projeto em andamento no PPI; etapa atual: Leilão de Projeto. | Em andamento | Média | [8 empty] | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Incorporado em 13/08/2026. PDF local disponível na coluna Fonte_Complementar. |  |  |  | file:///C:/Users/User/Downloads/PPI_Infraestrutura_Social_Habitacao_Saneamento/014_Saneamento_Basico_%E2%80%93_Estado_do_Para_%E2%80%93_Bloco_B.pdf | 2026-08-13 | Fonte PPI | Completar campos técnicos e financeiros a partir do PDF/PPI.
SAN_015 | Saneamento Básico – Estado do Rio Grande do Norte | Saneamento | PPI – carteira de projetos | https://ppi.gov.br/projetos/saneamento-basico-estado-do-rio-grande-do-norte/ | Sim | 2026-08-13 | Saneamento | Esgoto | RN |  | Consulta Pública | Projeto em andamento no PPI; etapa atual: Consulta Pública. | Em andamento | Média | [8 empty] | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Incorporado em 13/08/2026. PDF local disponível na coluna Fonte_Complementar. |  |  |  | file:///C:/Users/User/Downloads/PPI_Infraestrutura_Social_Habitacao_Saneamento/015_Saneamento_Basico_%E2%80%93_Estado_do_Rio_Grande_do_Norte.pdf | 2026-08-13 | Fonte PPI | Completar campos técnicos e financeiros a partir do PDF/PPI.
SAN_016 | Saneamento básico – Município de Porto Alegre/RS | Saneamento | PPI – carteira de projetos | https://ppi.gov.br/projetos/saneamento-basico-municipio-de-porto-alegre-rs/ | Sim | 2026-08-13 | Saneamento | Água e Esgoto | RS |  | Estudo | Projeto em andamento no PPI; etapa atual: Estudo. | Em andamento | Média | [8 empty] | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Incorporado em 13/08/2026. PDF local disponível na coluna Fonte_Complementar. |  |  |  | file:///C:/Users/User/Downloads/PPI_Infraestrutura_Social_Habitacao_Saneamento/016_Saneamento_basico_%E2%80%93_Municipio_de_Porto_Alegre_RS.pdf | 2026-08-13 | Fonte PPI | Completar campos técnicos e financeiros a partir do PDF/PPI.
SAN_017 | Saneamento básico – São Gonçalo do Amarante/RN | Saneamento | PPI – carteira de projetos | https://ppi.gov.br/projetos/saneamento-basico-sao-goncalo-do-amarante-rn/ | Sim | 2026-08-13 | Saneamento | Água e Esgoto | RN |  | Estudo | Projeto em andamento no PPI; etapa atual: Estudo. | Em andamento | Média | [8 empty] | CGPES/DSP/MCID | Acompanhar atualização no portal PPI. | Incorporado em 13/08/2026. PDF local disponível na coluna Fonte_Complementar. |  |  |  | file:///C:/Users/User/Downloads/PPI_Infraestrutura_Social_Habitacao_Saneamento/017_Saneamento_basico_%E2%80%93_Sao_Goncalo_do_Amarante_RN.pdf | 2026-08-13 | Fonte PPI | Completar campos técnicos e financeiros a partir do PDF/PPI.

## Dashboard_Resumo
Painel Executivo Consolidado – Projetos PPI / CGPES / DSP / MCID
Indicador | Valor | Observação | Status geral | Quantidade | Projeto | CAPEX
Total de projetos | 132 | Inclui 115 projetos de Infraestrutura Urbana e 17 novos projetos de Habitação/Saneamento. | Em andamento | 62 | CBTU | 4000000000
Projetos com atualização PPI | 132 | Depende de colar link CSV/XLS/TXT direto quando disponível. | Concluído | 28 | TRENSURB | 1200000000
Projetos com dados completos | 6 | Dados extraídos de PDFs/CSV já enviados. | Atrasado | 0 | Iluminação Pública | 23666500
Projetos com dados parciais | 2 | Projetos vistos no print/lista ou com campos pendentes. | Suspenso | 1 | Iluminação Pública | 199810000
CAPEX total conhecido | 6051303690 | Soma dos CAPEX preenchidos. | Não iniciado | 15 | Resíduos Sólidos - CIAS MG | 410154130
OPEX total conhecido | 4264592299 | Soma dos OPEX preenchidos. |  |  | Resíduos Sólidos - Oeste Paulista | 217673060
População beneficiada conhecida | 10208792 | Soma apenas dos campos numéricos preenchidos.
Como usar esta base no Power BI
1 | Use a aba Grande_Tabela_Projetos como tabela principal do portfólio.
2 | Use ID_Projeto para relacionar Cadastro_Projetos, Valores, Etapas, Riscos_Pendencias e Reunioes_Documentos.
3 | Na aba Fontes_PPI, cole o link direto do botão CSV/XLS/TXT de cada página PPI para automatizar a atualização.
4 | Os projetos Cachoeiro e Camaçari seguem como parciais; os dois projetos de resíduos sólidos foram incluídos com carga inicial dos PDFs.

## Verificacao_Online
ID_Projeto | Projeto | URL | Tipo_URL | Atualizar_PPI | Resultado_Verificacao | Data_Verificacao | Evidencia | Impacto_no_PowerBI | Proximo_Passo
CBTU_PE_001 | CBTU-PE: Metrô da Região Metropolitana do Recife/PE | https://ppi.gov.br/projetos/cbtu-companhia-brasileira-de-trens-urbanos-4-pracas-al-pb-pe-e-rn/ | Página PPI | Sim | Pendente/instável | 46197 | Busca do PPI localizou a página; abertura direta via ferramenta retornou 502 Bad Gateway. | O Power BI pode usar a URL, mas a atualização automática só é segura quando o PPI estiver acessível e/ou quando houver URL direta CSV/XLS/TXT. | No site PPI, copiar o link real do botão CSV/XLS/TXT e colar nas colunas URL_CSV/URL_XLS/URL_TXT para atualização automática no Power BI.
TODOS | Demais projetos cadastrados | Conforme aba Fontes_PPI | Páginas PPI | Sim | Não verificado individualmente nesta etapa | 46197 | Aba Fontes_PPI contém as URLs; CSV/XLS/TXT diretos ainda estão em branco na maior parte dos projetos. | Atualização automática depende de preencher URL_CSV/URL_XLS/URL_TXT ou usar extração HTML no Power Query. | Completar links diretos dos botões CSV/XLS/TXT de cada ficha PPI.

## Atualizacoes_Fases_15_08
Projeto informado | Fase atualizada | Correspondência adotada | Presente na base 13/08 | Fonte da atualização
santa cruz do capibaribe | Estudo | Iluminação Pública – Santa Cruz do Capibaribe (PE) | Sim | Juliana — mensagem de 15/08/2026
cambe | Estudo | Iluminação Pública – Cambé (PR) | Sim | Juliana — mensagem de 15/08/2026
senhor do bonfim | Estudo | Iluminação Pública – Senhor do Bonfim (BA) | Sim | Juliana — mensagem de 15/08/2026
sousa | Estudo | Iluminação Pública – Sousa (PB) | Sim | Juliana — mensagem de 15/08/2026
sao felix do xingu | Consulta Pública | Iluminação Pública – São Félix do Xingu (PA) | Sim | Juliana — mensagem de 15/08/2026
porto seguro | Consulta Pública | Iluminação Pública – Porto Seguro (BA) | Sim | Juliana — mensagem de 15/08/2026
santana do livramento | Estudo | Iluminação Pública – Santana do Livramento (RS) | Sim | Juliana — mensagem de 15/08/2026
santo antonio de jesus | Leilão de Projeto | Iluminação Pública – Santo Antônio de Jesus (BA) | Sim | Juliana — mensagem de 15/08/2026
araripina | Estudo | Iluminação Pública – Araripina (PE) | Sim | Juliana — mensagem de 15/08/2026
novo hamburgo | Estudo | Iluminação Pública – Novo Hamburgo (RS) | Sim | Juliana — mensagem de 15/08/2026
cajamar | Estudo | Iluminação Pública – Cajamar (SP) | Sim | Juliana — mensagem de 15/08/2026
juazeiro | Estudo | Iluminação Pública – Juazeiro (BA) | Sim | Juliana — mensagem de 15/08/2026
ibiuna | Estudo | Iluminação Pública – Ibiúna (SP) | Sim | Juliana — mensagem de 15/08/2026
gravatai | Consulta Pública | Iluminação Pública – Gravataí (RS) | Sim | Juliana — mensagem de 15/08/2026
sao pedro da aldeia | Estudo | Iluminação Pública – São Pedro da Aldeia (RJ) | Sim | Juliana — mensagem de 15/08/2026
timon | Edital | Iluminação Pública – Timon (MA) | Sim | Juliana — mensagem de 15/08/2026
joinville | Contrato | Iluminação Pública – IP Joinville (SC) | Sim | Juliana — mensagem de 15/08/2026
sao jose dos pinhais | Leilão de Projeto | Iluminação Pública – São José dos Pinhais (PR) | Sim | Juliana — mensagem de 15/08/2026
sao joao del rei | Estudo | Iluminação Pública – São João del Rei (MG) | Sim | Juliana — mensagem de 15/08/2026
araguari | Contrato | Iluminação Pública – Araguari (MG) | Sim | Juliana — mensagem de 15/08/2026
tres rios | Estudo | Iluminação Pública – Três Rios (RJ) | Sim | Juliana — mensagem de 15/08/2026
francisco beltrao | Contrato | Iluminação Pública – Francisco Beltrão (PR) | Sim | Juliana — mensagem de 15/08/2026
cisamavi | Consulta Pública | Iluminação Pública – Consórcio CISAMAVI (SC) | Sim | Juliana — mensagem de 15/08/2026
cimpajeu | Consulta Pública | Iluminação Pública – Consórcio CIMPAJEÚ (PE) | Sim | Juliana — mensagem de 15/08/2026
cds litoral sul | Consulta Pública | Iluminação Pública – Consórcio CDS Litoral Sul (BA) | Sim | Juliana — mensagem de 15/08/2026
colatina | Leilão de Projeto | Iluminação Pública – Colatina (ES) | Sim | Juliana — mensagem de 15/08/2026
caico | Estudo | Iluminação Pública – Caicó (RN) | Sim | Juliana — mensagem de 15/08/2026
pedro leopoldo | Estudo | Iluminação Pública – Pedro Leopoldo (MG) | Sim | Juliana — mensagem de 15/08/2026
nova friburgo | Contrato | Iluminação Pública – Nova Friburgo (RJ) | Sim | Juliana — mensagem de 15/08/2026
aruja | Estudo | Iluminação Pública – Arujá (SP) | Sim | Juliana — mensagem de 15/08/2026
itumbiara | Estudo | Iluminação Pública – Itumbiara (GO) | Sim | Juliana — mensagem de 15/08/2026
natal | Estudo | Iluminação Pública – Natal (RN) | Sim | Juliana — mensagem de 15/08/2026
itaperuna | Estudo | Iluminação Pública – Itaperuna (RJ) | Sim | Juliana — mensagem de 15/08/2026

## Auditoria_PDFs_15_08
Nº | Projeto | Arquivo PDF | Fase adotada | Evidência visual | Leitura / critério | Arquivo-fonte | URL oficial PPI | PDF atualizado no dashboard
1 | Iluminação Pública – Alagoinhas (BA) | 001_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Alagoinhas_BA.pdf | Contrato | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
2 | Iluminação Pública – Aracaju (SE) | 002_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Aracaju_SE.pdf | Contrato | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
3 | Iluminação Pública – Araçatuba (SP) | 003_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Aracatuba_SP.pdf | Contrato | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-ip-aracatuba-sp/ | C:/Users/User/Desktop/DASHBOARD_PPI_NODE_COMPLETO/DASHBOARD_PPI_NODE_COMPLETO_AUDITADO_15_08_2026/pdfs_atualizados/PDFs/003_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Aracatuba_SP.pdf
4 | Iluminação Pública – Araguari (MG) | 004_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Araguari_MG.pdf | Contrato | Régua gráfica da ficha PPI | 5 etapas concluídas | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
5 | Iluminação Pública – Araripina (PE) | 005_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Araripina_PE.pdf | Estudo | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
6 | Iluminação Pública – Ariquemes (RO) | 006_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Ariquemes_RO.pdf | Contrato | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-ariquemes-ro/ | C:/Users/User/Desktop/DASHBOARD_PPI_NODE_COMPLETO/DASHBOARD_PPI_NODE_COMPLETO_AUDITADO_15_08_2026/pdfs_atualizados/PDFs/006_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Ariquemes_RO.pdf
7 | Iluminação Pública – Arujá (SP) | 007_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Aruja_SP.pdf | Estudo | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
8 | Iluminação Pública – Atibaia (SP) | 008_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Atibaia_SP.pdf | A confirmar no PPI | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-atibaia-sp/ | C:/Users/User/Desktop/DASHBOARD_PPI_NODE_COMPLETO/DASHBOARD_PPI_NODE_COMPLETO_AUDITADO_15_08_2026/pdfs_atualizados/PDFs/008_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Atibaia_SP.pdf
9 | Iluminação Pública – Barbalha (CE) | 009_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Barbalha_CE.pdf | A confirmar no PPI | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
10 | Iluminação Pública – Barra dos Coqueiros (SE) | 010_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Barra_dos_Coqueiros_SE.pdf | A confirmar no PPI | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-barra-dos-coqueiros-se/ | C:/Users/User/Desktop/DASHBOARD_PPI_NODE_COMPLETO/DASHBOARD_PPI_NODE_COMPLETO_AUDITADO_15_08_2026/pdfs_atualizados/PDFs/010_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Barra_dos_Coqueiros_SE.pdf
11 | Iluminação Pública – Barreiras (BA) | 011_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Barreiras_BA.pdf | Contrato | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
12 | Iluminação Pública – Belém (PA) | 012_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Belem_PA.pdf | Contrato | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
13 | Iluminação Pública – Cachoeiro de Itapemirim (ES) | 013_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Cachoeiro_de_Itapemirim_ES.pdf | Contrato | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
14 | Iluminação Pública – Caicó (RN) | 014_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Caico_RN.pdf | Estudo | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
15 | Iluminação Pública – Cajamar (SP) | 015_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Cajamar_SP.pdf | Estudo | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
16 | Iluminação Pública – Cajazeiras (PB) | 016_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Cajazeiras_PB.pdf | A confirmar no PPI | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
17 | Iluminação Pública – Camaçari (BA) | 017_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Camacari_BA.pdf | Leilão de Projeto | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
18 | Iluminação Pública – Cambé (PR) | 018_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Cambe_PR.pdf | Estudo | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
19 | Iluminação Pública – Campina Grande (PB) | 019_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Campina_Grande_PB.pdf | A confirmar no PPI | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
20 | Iluminação Pública – Campinas (SP) | 020_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Campinas_SP.pdf | Contrato | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
21 | Iluminação Pública – Canoas (RS) | 021_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Canoas_RS.pdf | Contrato | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-ip-canoas-rs/ | C:/Users/User/Desktop/DASHBOARD_PPI_NODE_COMPLETO/DASHBOARD_PPI_NODE_COMPLETO_AUDITADO_15_08_2026/pdfs_atualizados/PDFs/021_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Canoas_RS.pdf
22 | Iluminação Pública – Caruaru (PE) | 022_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Caruaru_PE.pdf | Contrato | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
23 | Iluminação Pública – Caxias (MA) | 023_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Caxias_MA.pdf | A confirmar no PPI | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-caxias-ma/ | C:/Users/User/Desktop/DASHBOARD_PPI_NODE_COMPLETO/DASHBOARD_PPI_NODE_COMPLETO_AUDITADO_15_08_2026/pdfs_atualizados/PDFs/023_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Caxias_MA.pdf
24 | Iluminação Pública – Caxias do Sul (RS) | 024_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Caxias_do_Sul_RS.pdf | Contrato | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-ip-caxias-do-sul-rs/ | C:/Users/User/Desktop/DASHBOARD_PPI_NODE_COMPLETO/DASHBOARD_PPI_NODE_COMPLETO_AUDITADO_15_08_2026/pdfs_atualizados/PDFs/024_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Caxias_do_Sul_RS.pdf
25 | Iluminação Pública – Colatina (ES) | 025_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Colatina_ES.pdf | Leilão de Projeto | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
26 | Iluminação Pública – Consórcio CDS Litoral Sul (BA) | 026_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Consorcio_CDS_Litoral_Sul_BA.pdf | Consulta Pública | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
27 | Iluminação Pública – Consórcio CIMPAJEÚ (PE) | 027_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Consorcio_CIMPAJEU_PE.pdf | Consulta Pública | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
28 | Iluminação Pública – Consórcio CISAMAVI (SC) | 028_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Consorcio_CISAMAVI_SC.pdf | Consulta Pública | Régua gráfica da ficha PPI | Estudo concluído; Consulta Pública em andamento | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
29 | Iluminação Pública – Corumbá (MS) | 029_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Corumba_MS.pdf | Contrato | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
30 | Iluminação Pública – Crato (CE) | 030_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Crato_CE.pdf | Estudo | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
31 | Iluminação Pública – Cuiabá (MT) | 031_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Cuiaba_MT.pdf | A confirmar no PPI | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-cuiaba-mt/ | C:/Users/User/Desktop/DASHBOARD_PPI_NODE_COMPLETO/DASHBOARD_PPI_NODE_COMPLETO_AUDITADO_15_08_2026/pdfs_atualizados/PDFs/031_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Cuiaba_MT.pdf
32 | Iluminação Pública – Curitiba (PR) | 032_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Curitiba_PR.pdf | Contrato | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
33 | Iluminação Pública – Fazenda Rio Grande (PR) | 033_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Fazenda_Rio_Grande_PR.pdf | Contrato | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
34 | Iluminação Pública – Feira de Santana (BA) | 034_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Feira_de_Santana_BA.pdf | Contrato | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
35 | Iluminação Pública – Fernandópolis (SP) | 035_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Fernandopolis_SP.pdf | A confirmar no PPI | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-fernandopolis-sp/ | C:/Users/User/Desktop/DASHBOARD_PPI_NODE_COMPLETO/DASHBOARD_PPI_NODE_COMPLETO_AUDITADO_15_08_2026/pdfs_atualizados/PDFs/035_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Fernandopolis_SP.pdf
36 | Iluminação Pública – Foz do Iguaçu (PR) | 036_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Foz_do_Iguacu_PR.pdf | Contrato | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
37 | Iluminação Pública – Francisco Beltrão (PR) | 037_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Francisco_Beltrao_PR.pdf | Contrato | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
38 | Iluminação Pública – Franco da Rocha (SP) | 038_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Franco_da_Rocha_SP.pdf | Contrato | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
39 | Iluminação Pública – Gravataí (RS) | 039_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Gravatai_RS.pdf | Consulta Pública | Régua gráfica da ficha PPI | Estudo concluído | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
40 | Iluminação Pública – Ibiúna (SP) | 040_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Ibiuna_SP.pdf | Estudo | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
41 | Iluminação Pública – IP Joinville (SC) | 041_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_IP_Joinville_SC.pdf | Contrato | Régua gráfica da ficha PPI | 4 etapas concluídas; Contrato em andamento | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
42 | Iluminação Pública – Itanhaém (SP) | 042_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Itanhaem_SP.pdf | Contrato | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
43 | Iluminação Pública – Itaperuna (RJ) | 043_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Itaperuna_RJ.pdf | Estudo | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
44 | Iluminação Pública – Itumbiara (GO) | 044_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Itumbiara_GO.pdf | Estudo | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
45 | Iluminação Pública – Jaboatão dos Guararapes (PE) | 045_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Jaboatao_dos_Guararapes_PE.pdf | Contrato | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-ip-jaboatao-dos-guararapes-pe/ | C:/Users/User/Desktop/DASHBOARD_PPI_NODE_COMPLETO/DASHBOARD_PPI_NODE_COMPLETO_AUDITADO_15_08_2026/pdfs_atualizados/PDFs/045_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Jaboatao_dos_Guararapes_PE.pdf
46 | Iluminação Pública – Juazeiro (BA) | 046_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Juazeiro_BA.pdf | Estudo | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
47 | Iluminação Pública – Lageado (RS) | 047_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Lageado_RS.pdf | A confirmar no PPI | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
48 | Iluminação Pública – Macapá (AP) | 048_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Macapa_AP.pdf | Contrato | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
49 | Iluminação Pública – Maceió (AL) | 049_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Maceio_AL.pdf | A confirmar no PPI | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-maceio-al/ | C:/Users/User/Desktop/DASHBOARD_PPI_NODE_COMPLETO/DASHBOARD_PPI_NODE_COMPLETO_AUDITADO_15_08_2026/pdfs_atualizados/PDFs/049_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Maceio_AL.pdf
50 | Iluminação Pública – Maranguape (CE) | 050_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Maranguape_CE.pdf | Leilão de Projeto | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
51 | Iluminação Pública – Mogi das Cruzes (SP) | 051_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Mogi_das_Cruzes_SP.pdf | A confirmar no PPI | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
52 | Iluminação Pública – Natal (RN) | 052_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Natal_RN.pdf | Estudo | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
53 | Iluminação Pública – Nova Friburgo (RJ) | 053_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Nova_Friburgo_RJ.pdf | Contrato | Régua gráfica da ficha PPI | 4 etapas concluídas | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
54 | Iluminação Pública – Nova Iguaçu (RJ) | 054_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Nova_Iguacu_RJ.pdf | Consulta Pública | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-nova-iguacu-rj/ | C:/Users/User/Desktop/DASHBOARD_PPI_NODE_COMPLETO/DASHBOARD_PPI_NODE_COMPLETO_AUDITADO_15_08_2026/pdfs_atualizados/PDFs/054_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Nova_Iguacu_RJ.pdf
55 | Iluminação Pública – Nova Lima (MG) | 055_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Nova_Lima_MG.pdf | Contrato | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-nova-lima-mg/ | C:/Users/User/Desktop/DASHBOARD_PPI_NODE_COMPLETO/DASHBOARD_PPI_NODE_COMPLETO_AUDITADO_15_08_2026/pdfs_atualizados/PDFs/055_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Nova_Lima_MG.pdf
56 | Iluminação Pública – Novo Hamburgo (RS) | 056_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Novo_Hamburgo_RS.pdf | Estudo | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
57 | Iluminação Pública – Olinda (PE) | 057_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Olinda_PE.pdf | Contrato | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
58 | Iluminação Pública – Paragominas (PA) | 058_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Paragominas_PA.pdf | Estudo | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-ip-paragominas-pa/ | C:/Users/User/Desktop/DASHBOARD_PPI_NODE_COMPLETO/DASHBOARD_PPI_NODE_COMPLETO_AUDITADO_15_08_2026/pdfs_atualizados/PDFs/058_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Paragominas_PA.pdf
59 | Iluminação Pública – Patos (PB) | 059_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Patos_PB.pdf | A confirmar no PPI | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-patos-pb/ | C:/Users/User/Desktop/DASHBOARD_PPI_NODE_COMPLETO/DASHBOARD_PPI_NODE_COMPLETO_AUDITADO_15_08_2026/pdfs_atualizados/PDFs/059_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Patos_PB.pdf
60 | Iluminação Pública – Patos de Minas (MG) | 060_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Patos_de_Minas_MG.pdf | Contrato | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
61 | Iluminação Pública – Patrocínio (MG) | 061_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Patrocinio_MG.pdf | A confirmar no PPI | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
62 | Iluminação Pública – Pedro Leopoldo (MG) | 062_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Pedro_Leopoldo_MG.pdf | Estudo | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
63 | Iluminação Pública – Petrolina (PE) | 063_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Petrolina_PE.pdf | Leilão de Projeto | Régua gráfica da ficha PPI | 3 etapas concluídas | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
64 | Iluminação Pública – Ponta Grossa (PR) | 064_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Ponta_Grossa_PR.pdf | Contrato | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
65 | Iluminação Pública – Porto Seguro (BA) | 065_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Porto_Seguro_BA.pdf | Consulta Pública | Régua gráfica da ficha PPI | Estudo concluído; Consulta Pública em andamento | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
66 | Iluminação Pública – Ribeirão Preto (SP) | 066_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Ribeirao_Preto_SP.pdf | Contrato | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-ip-ribeirao-preto-sp/ | C:/Users/User/Desktop/DASHBOARD_PPI_NODE_COMPLETO/DASHBOARD_PPI_NODE_COMPLETO_AUDITADO_15_08_2026/pdfs_atualizados/PDFs/066_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Ribeirao_Preto_SP.pdf
67 | Iluminação Pública – Santa Cruz do Capibaribe (PE) | 067_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Santa_Cruz_do_Capibaribe_PE.pdf | Estudo | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
68 | Iluminação Pública – Santana do Livramento (RS) | 068_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Santana_do_Livramento_RS.pdf | Estudo | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
69 | Iluminação Pública – Santo Antônio de Jesus (BA) | 069_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Santo_Antonio_de_Jesus_BA.pdf | Contrato | Régua gráfica da ficha PPI | 4 etapas concluídas | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
70 | Iluminação Pública – São Cristóvão (SE) | 070_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Sao_Cristovao_SE.pdf | Estudo | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-sao-cristovao-se/ | C:/Users/User/Desktop/DASHBOARD_PPI_NODE_COMPLETO/DASHBOARD_PPI_NODE_COMPLETO_AUDITADO_15_08_2026/pdfs_atualizados/PDFs/070_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Sao_Cristovao_SE.pdf
71 | Iluminação Pública – Sapucaia do Sul (RS) | 071_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Sapucaia_do_Sul_RS.pdf | Contrato | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
72 | Iluminação Pública – Saquarema (RJ) | 072_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Saquarema_RJ.pdf | Estudo | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
73 | Iluminação Pública – Senhor do Bonfim (BA) | 073_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Senhor_do_Bonfim_BA.pdf | Estudo | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
74 | Iluminação Pública – Sousa (PB) | 074_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Sousa_PB.pdf | Estudo | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
75 | CBTU – estudos de mobilidade das praças de Natal, João Pessoa e Maceió | 075_Mobilidade_CBTU_estudos_de_mobilidade_das_pracas_de_Natal_Joao_Pessoa_e_Maceio.pdf | A confirmar no PPI | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
76 | CBTU-PE: Metrô da Região Metropolitana do Recife/PE | 076_Mobilidade_CBTU_PE_Metro_da_Regiao_Metropolitana_do_Recife_PE.pdf | Consulta Pública | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
77 | CBTU/MG: Metrô da Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG | 077_Mobilidade_CBTU_MG_Metro_da_Regiao_Metropolitana_de_Belo_Horizonte_MG.pdf | A confirmar no PPI | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
78 | TRENSURB: Metrô da Região Metropolitana de Porto Alegre/RS | 078_Mobilidade_TRENSURB_Metro_da_Regiao_Metropolitana_de_Porto_Alegre_RS.pdf | A confirmar no PPI | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
79 | Resíduos Sólidos – Estado de Goiás | 079_Residuos_Solidos_Residuos_Solidos_Estado_de_Goias.pdf | A confirmar no PPI | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
80 | Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) – Consórcio CEMMIL/SP | 080_Residuos_Solidos_Residuos_Solidos_Urbanos_RSU_Consorcio_CEMMIL_SP.pdf | A confirmar no PPI | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
81 | Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) – Consórcio CI Centro | 081_Residuos_Solidos_Residuos_Solidos_Urbanos_RSU_Consorcio_CI_Centro.pdf | A confirmar no PPI | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
82 | Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) – Consórcio CONSUD | 082_Residuos_Solidos_Residuos_Solidos_Urbanos_RSU_Consorcio_CONSUD.pdf | A confirmar no PPI | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
83 | Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) – Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba – CIDES/MG | 083_Residuos_Solidos_Residuos_Solidos_Urbanos_RSU_Consorcio_de_Desenvolvimento_Sustentavel_do_Triangulo_Mineiro_e_Alto_Paranaiba_CI.pdf | A confirmar no PPI | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
84 | Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) – Consórcio de Municípios do Centro Oeste Mineiro – CIAS | 084_Residuos_Solidos_Residuos_Solidos_Urbanos_RSU_Consorcio_de_Municipios_do_Centro_Oeste_Mineiro_CIAS.pdf | A confirmar no PPI | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
85 | Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) – Consórcio de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul – CONSAÚDE/SP | 085_Residuos_Solidos_Residuos_Solidos_Urbanos_RSU_Consorcio_de_Saude_do_Vale_do_Ribeira_e_Litoral_Sul_CONSAUDE_SP.pdf | A confirmar no PPI | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
86 | Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) – Consórcio do Sertão do Araripe Pernambucano – CISAPE/PE | 086_Residuos_Solidos_Residuos_Solidos_Urbanos_RSU_Consorcio_do_Sertao_do_Araripe_Pernambucano_CISAPE_PE.pdf | A confirmar no PPI | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
87 | Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) – Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha – CISGA | 087_Residuos_Solidos_Residuos_Solidos_Urbanos_RSU_Consorcio_Intermunicipal_de_Desenvolvimento_Sustentavel_da_Serra_Gaucha_CISGA.pdf | A confirmar no PPI | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
88 | Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) – Consórcio Mogiana | 088_Residuos_Solidos_Residuos_Solidos_Urbanos_RSU_Consorcio_Mogiana.pdf | A confirmar no PPI | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
89 | Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) – Consórcio Oeste Paulista | 089_Residuos_Solidos_Residuos_Solidos_Urbanos_RSU_Consorcio_Oeste_Paulista.pdf | Leilão de Projeto | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
90 | RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) – Consórcio Público de Saneamento da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos/RS | 090_Residuos_Solidos_RESIDUOS_SOLIDOS_URBANOS_RSU_Consorcio_Publico_de_Saneamento_da_Bacia_Hidrografica_do_Rio_dos_Sinos_RS.pdf | A confirmar no PPI | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
91 | Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) – Consórcio Público do Agreste PE e Fronteiras – CONIAPE/PE | 091_Residuos_Solidos_Residuos_Solidos_Urbanos_RSU_Consorcio_Publico_do_Agreste_PE_e_Fronteiras_CONIAPE_PE.pdf | A confirmar no PPI | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
92 | RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) – Consórcio Público dos Municípios da Mata Sul – COMSUL/PE | 092_Residuos_Solidos_RESIDUOS_SOLIDOS_URBANOS_RSU_Consorcio_Publico_dos_Municipios_da_Mata_Sul_COMSUL_PE.pdf | A confirmar no PPI | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
93 | Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) – Consórcio Regional de Saneamento Básico Central de Minas – CORESAB | 093_Residuos_Solidos_Residuos_Solidos_Urbanos_RSU_Consorcio_Regional_de_Saneamento_Basico_Central_de_Minas_CORESAB.pdf | A confirmar no PPI | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
94 | Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) – Consórcio Sustentável do Território do São Francisco – CONSTESF/BA | 094_Residuos_Solidos_Residuos_Solidos_Urbanos_RSU_Consorcio_Sustentavel_do_Territorio_do_Sao_Francisco_CONSTESF_BA.pdf | A confirmar no PPI | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
95 | RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) – Estado do Amapá | 095_Residuos_Solidos_RESIDUOS_SOLIDOS_URBANOS_RSU_Estado_do_Amapa.pdf | A confirmar no PPI | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
96 | Distribuição de água e tratamento de esgotos – Arapiraca – Bloco D Alagoas | 096_Saneamento_Distribuicao_de_agua_e_tratamento_de_esgotos_Arapiraca_Bloco_D_Alagoas.pdf | A confirmar no PPI | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
97 | Distribuição de água: Engenho Maranhão/PE (Ipojuca e Cabo de Santo Agostinho) | 097_Saneamento_Distribuicao_de_agua_Engenho_Maranhao_PE_Ipojuca_e_Cabo_de_Santo_Agostinho.pdf | A confirmar no PPI | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
98 | Esgotamento Sanitário – Volta Redonda/RJ | 098_Saneamento_Esgotamento_Sanitario_Volta_Redonda_RJ.pdf | A confirmar no PPI | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
99 | Saneamento básico – Estado da Paraíba | 099_Saneamento_Saneamento_basico_Estado_da_Paraiba.pdf | A confirmar no PPI | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
100 | Saneamento Básico – Estado de Goiás | 100_Saneamento_Saneamento_Basico_Estado_de_Goias.pdf | Edital | Régua gráfica da ficha PPI | 2 etapas concluídas | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
101 | Saneamento básico – Estado de Rondônia | 101_Saneamento_Saneamento_basico_Estado_de_Rondonia.pdf | A confirmar no PPI | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
102 | Saneamento básico – Estado de Sergipe | 102_Saneamento_Saneamento_basico_Estado_de_Sergipe.pdf | A confirmar no PPI | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
103 | Saneamento Básico – Estado do Maranhão | 103_Saneamento_Saneamento_Basico_Estado_do_Maranhao.pdf | A confirmar no PPI | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
104 | Saneamento Básico – Estado do Pará | 104_Saneamento_Saneamento_Basico_Estado_do_Para.pdf | A confirmar no PPI | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
105 | Saneamento Básico – Estado do Pará – Bloco B | 105_Saneamento_Saneamento_Basico_Estado_do_Para_Bloco_B.pdf | A confirmar no PPI | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
106 | Saneamento Básico – Estado do Rio Grande do Norte | 106_Saneamento_Saneamento_Basico_Estado_do_Rio_Grande_do_Norte.pdf | A confirmar no PPI | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
107 | Saneamento básico – Município de Porto Alegre/RS | 107_Saneamento_Saneamento_basico_Municipio_de_Porto_Alegre_RS.pdf | Estudo | Régua gráfica da ficha PPI | Estudo em andamento | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
108 | Saneamento básico – São Gonçalo do Amarante/RN | 108_Saneamento_Saneamento_basico_Sao_Goncalo_do_Amarante_RN.pdf | A confirmar no PPI | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
109 | Iluminação Pública – São Félix do Xingu (PA) | 109_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Sao_Felix_do_Xingu_PA.pdf | Consulta Pública | Régua gráfica da ficha PPI | Estudo concluído | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
110 | Iluminação Pública – São José do Rio Pardo (SP) | 110_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Sao_Jose_do_Rio_Pardo_SP.pdf | A confirmar no PPI | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
111 | Iluminação Pública – São José dos Pinhais (PR) | 111_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Sao_Jose_dos_Pinhais_PR.pdf | Leilão de Projeto | Régua gráfica da ficha PPI | 3 etapas concluídas | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
112 | Iluminação Pública – São João Del Rei (MG) | 112_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Sao_Joao_Del_Rei_MG.pdf | Estudo | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
113 | Iluminação Pública – São Pedro da Aldeia (RJ) | 113_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Sao_Pedro_da_Aldeia_RJ.pdf | Estudo | Régua gráfica da ficha PPI | Estudo em andamento | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
114 | Iluminação Pública – Timon (MA) | 114_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Timon_MA.pdf | Edital | Régua gráfica da ficha PPI | 2 etapas concluídas | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
115 | Iluminação Pública – Timóteo (MG) | 115_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Timoteo_MG.pdf | A confirmar no PPI | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
116 | Iluminação Pública – Três Rios (RJ) | 116_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Tres_Rios_RJ.pdf | Estudo | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
117 | Iluminação Pública – Valença (BA) | 117_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Valenca_BA.pdf | A confirmar no PPI | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
118 | Iluminação Pública – Vitória de Santo Antão (PE) | 118_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Vitoria_de_Santo_Antao_PE.pdf | Edital | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
119 | Saneamento – CASAL (AL) | 119_Saneamento_Saneamento_CASAL_AL.pdf | A confirmar no PPI | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
120 | Saneamento Básico – Estado do Pará – Bloco C | 120_Saneamento_Saneamento_Basico_Estado_do_Para_Bloco_C.pdf | A confirmar no PPI | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
121 | Saneamento Básico – Estado do Pará – Bloco D | 121_Saneamento_Saneamento_Basico_Estado_do_Para_Bloco_D.pdf | A confirmar no PPI | Ficha sem régua gráfica identificável | Fase preservada da base consolidada/validação manual | PPI_121_PROJETOS_TODOS_OS_PDFS_PARA_IMPRESSAO.zip
144 | Tratamento de esgoto - Município de Cariacica/ES | 144_Saneamento_Tratamento_de_esgoto_Municipio_de_Cariacica_ES.pdf | Contrato | Ficha consolidada com linha do tempo e fontes oficiais | Projeto contratado e concluído | PPI / BNDES / Governo ES

## Atualizacao_Links_15_08
Nº | Projeto | URL oficial PPI | Arquivo PDF | Caminho do PDF atualizado | Situação
3 | Iluminação Pública – Araçatuba (SP) | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-ip-aracatuba-sp/ | 003_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Aracatuba_SP.pdf | C:/Users/User/Desktop/DASHBOARD_PPI_NODE_COMPLETO/DASHBOARD_PPI_NODE_COMPLETO_AUDITADO_15_08_2026/pdfs_atualizados/PDFs/003_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Aracatuba_SP.pdf | Página oficial localizada e PDF substituído em 15/08/2026
6 | Iluminação Pública – Ariquemes (RO) | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-ariquemes-ro/ | 006_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Ariquemes_RO.pdf | C:/Users/User/Desktop/DASHBOARD_PPI_NODE_COMPLETO/DASHBOARD_PPI_NODE_COMPLETO_AUDITADO_15_08_2026/pdfs_atualizados/PDFs/006_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Ariquemes_RO.pdf | Página oficial localizada e PDF substituído em 15/08/2026
8 | Iluminação Pública – Atibaia (SP) | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-atibaia-sp/ | 008_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Atibaia_SP.pdf | C:/Users/User/Desktop/DASHBOARD_PPI_NODE_COMPLETO/DASHBOARD_PPI_NODE_COMPLETO_AUDITADO_15_08_2026/pdfs_atualizados/PDFs/008_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Atibaia_SP.pdf | Página oficial localizada e PDF substituído em 15/08/2026
10 | Iluminação Pública – Barra dos Coqueiros (SE) | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-barra-dos-coqueiros-se/ | 010_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Barra_dos_Coqueiros_SE.pdf | C:/Users/User/Desktop/DASHBOARD_PPI_NODE_COMPLETO/DASHBOARD_PPI_NODE_COMPLETO_AUDITADO_15_08_2026/pdfs_atualizados/PDFs/010_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Barra_dos_Coqueiros_SE.pdf | Página oficial localizada e PDF substituído em 15/08/2026
21 | Iluminação Pública – Canoas (RS) | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-ip-canoas-rs/ | 021_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Canoas_RS.pdf | C:/Users/User/Desktop/DASHBOARD_PPI_NODE_COMPLETO/DASHBOARD_PPI_NODE_COMPLETO_AUDITADO_15_08_2026/pdfs_atualizados/PDFs/021_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Canoas_RS.pdf | Página oficial localizada e PDF substituído em 15/08/2026
23 | Iluminação Pública – Caxias (MA) | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-caxias-ma/ | 023_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Caxias_MA.pdf | C:/Users/User/Desktop/DASHBOARD_PPI_NODE_COMPLETO/DASHBOARD_PPI_NODE_COMPLETO_AUDITADO_15_08_2026/pdfs_atualizados/PDFs/023_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Caxias_MA.pdf | Página oficial localizada e PDF substituído em 15/08/2026
24 | Iluminação Pública – Caxias do Sul (RS) | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-ip-caxias-do-sul-rs/ | 024_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Caxias_do_Sul_RS.pdf | C:/Users/User/Desktop/DASHBOARD_PPI_NODE_COMPLETO/DASHBOARD_PPI_NODE_COMPLETO_AUDITADO_15_08_2026/pdfs_atualizados/PDFs/024_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Caxias_do_Sul_RS.pdf | Página oficial localizada e PDF substituído em 15/08/2026
31 | Iluminação Pública – Cuiabá (MT) | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-cuiaba-mt/ | 031_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Cuiaba_MT.pdf | C:/Users/User/Desktop/DASHBOARD_PPI_NODE_COMPLETO/DASHBOARD_PPI_NODE_COMPLETO_AUDITADO_15_08_2026/pdfs_atualizados/PDFs/031_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Cuiaba_MT.pdf | Página oficial localizada e PDF substituído em 15/08/2026
35 | Iluminação Pública – Fernandópolis (SP) | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-fernandopolis-sp/ | 035_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Fernandopolis_SP.pdf | C:/Users/User/Desktop/DASHBOARD_PPI_NODE_COMPLETO/DASHBOARD_PPI_NODE_COMPLETO_AUDITADO_15_08_2026/pdfs_atualizados/PDFs/035_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Fernandopolis_SP.pdf | Página oficial localizada e PDF substituído em 15/08/2026
45 | Iluminação Pública – Jaboatão dos Guararapes (PE) | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-ip-jaboatao-dos-guararapes-pe/ | 045_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Jaboatao_dos_Guararapes_PE.pdf | C:/Users/User/Desktop/DASHBOARD_PPI_NODE_COMPLETO/DASHBOARD_PPI_NODE_COMPLETO_AUDITADO_15_08_2026/pdfs_atualizados/PDFs/045_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Jaboatao_dos_Guararapes_PE.pdf | Página oficial localizada e PDF substituído em 15/08/2026
49 | Iluminação Pública – Maceió (AL) | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-maceio-al/ | 049_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Maceio_AL.pdf | C:/Users/User/Desktop/DASHBOARD_PPI_NODE_COMPLETO/DASHBOARD_PPI_NODE_COMPLETO_AUDITADO_15_08_2026/pdfs_atualizados/PDFs/049_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Maceio_AL.pdf | Página oficial localizada e PDF substituído em 15/08/2026
54 | Iluminação Pública – Nova Iguaçu (RJ) | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-nova-iguacu-rj/ | 054_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Nova_Iguacu_RJ.pdf | C:/Users/User/Desktop/DASHBOARD_PPI_NODE_COMPLETO/DASHBOARD_PPI_NODE_COMPLETO_AUDITADO_15_08_2026/pdfs_atualizados/PDFs/054_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Nova_Iguacu_RJ.pdf | Página oficial localizada e PDF substituído em 15/08/2026
55 | Iluminação Pública – Nova Lima (MG) | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-nova-lima-mg/ | 055_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Nova_Lima_MG.pdf | C:/Users/User/Desktop/DASHBOARD_PPI_NODE_COMPLETO/DASHBOARD_PPI_NODE_COMPLETO_AUDITADO_15_08_2026/pdfs_atualizados/PDFs/055_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Nova_Lima_MG.pdf | Página oficial localizada e PDF substituído em 15/08/2026
58 | Iluminação Pública – Paragominas (PA) | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-ip-paragominas-pa/ | 058_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Paragominas_PA.pdf | C:/Users/User/Desktop/DASHBOARD_PPI_NODE_COMPLETO/DASHBOARD_PPI_NODE_COMPLETO_AUDITADO_15_08_2026/pdfs_atualizados/PDFs/058_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Paragominas_PA.pdf | Página oficial localizada e PDF substituído em 15/08/2026
59 | Iluminação Pública – Patos (PB) | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-patos-pb/ | 059_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Patos_PB.pdf | C:/Users/User/Desktop/DASHBOARD_PPI_NODE_COMPLETO/DASHBOARD_PPI_NODE_COMPLETO_AUDITADO_15_08_2026/pdfs_atualizados/PDFs/059_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Patos_PB.pdf | Página oficial localizada e PDF substituído em 15/08/2026
66 | Iluminação Pública – Ribeirão Preto (SP) | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-ip-ribeirao-preto-sp/ | 066_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Ribeirao_Preto_SP.pdf | C:/Users/User/Desktop/DASHBOARD_PPI_NODE_COMPLETO/DASHBOARD_PPI_NODE_COMPLETO_AUDITADO_15_08_2026/pdfs_atualizados/PDFs/066_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Ribeirao_Preto_SP.pdf | Página oficial localizada e PDF substituído em 15/08/2026
70 | Iluminação Pública – São Cristóvão (SE) | https://ppi.gov.br/projetos/iluminacao-publica-sao-cristovao-se/ | 070_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Sao_Cristovao_SE.pdf | C:/Users/User/Desktop/DASHBOARD_PPI_NODE_COMPLETO/DASHBOARD_PPI_NODE_COMPLETO_AUDITADO_15_08_2026/pdfs_atualizados/PDFs/070_Iluminacao_Publica_Iluminacao_Publica_Sao_Cristovao_SE.pdf | Página oficial localizada e PDF substituído em 15/08/2026
144 | Tratamento de esgoto - Município de Cariacica/ES | https://ppi.gov.br/projetos/tratamento-de-esgoto-municipio-de-cariacica-es/ | 144_Saneamento_Tratamento_de_esgoto_Municipio_de_Cariacica_ES.pdf | pdfs_atualizados/PDFs/144_Saneamento_Tratamento_de_esgoto_Municipio_de_Cariacica_ES.pdf | Incluído e validado

## Revisao_Status_18_08
Projeto | Status anterior no Excel | Status novo | Situação atual registrada | Base da decisão | Data | Observação
Iluminação Pública – Cambé (PR) | Em acompanhamento | Não iniciado | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores financeiros preenchidos. | Cruzamento entre relatório de PDFs + Excel do GitHub + premissa da chefia | 18/08/2026 | Vitória de Santo Antão foi excluída porque o Excel registra execução geral de 75%, portanto há evidência de andamento.
Iluminação Pública – Ibiúna (SP) | Em acompanhamento | Não iniciado | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores financeiros preenchidos. | Cruzamento entre relatório de PDFs + Excel do GitHub + premissa da chefia | 18/08/2026 | Vitória de Santo Antão foi excluída porque o Excel registra execução geral de 75%, portanto há evidência de andamento.
Iluminação Pública – Itaperuna (RJ) | Em acompanhamento | Não iniciado | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores preenchidos. | Cruzamento entre relatório de PDFs + Excel do GitHub + premissa da chefia | 18/08/2026 | Vitória de Santo Antão foi excluída porque o Excel registra execução geral de 75%, portanto há evidência de andamento.
Iluminação Pública – Itumbiara (GO) | Em acompanhamento | Não iniciado | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores preenchidos. | Cruzamento entre relatório de PDFs + Excel do GitHub + premissa da chefia | 18/08/2026 | Vitória de Santo Antão foi excluída porque o Excel registra execução geral de 75%, portanto há evidência de andamento.
Iluminação Pública – Juazeiro (BA) | Em acompanhamento | Não iniciado | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores preenchidos. | Cruzamento entre relatório de PDFs + Excel do GitHub + premissa da chefia | 18/08/2026 | Vitória de Santo Antão foi excluída porque o Excel registra execução geral de 75%, portanto há evidência de andamento.
Iluminação Pública – Mogi das Cruzes (SP) | Em acompanhamento | Não iniciado | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores preenchidos. | Cruzamento entre relatório de PDFs + Excel do GitHub + premissa da chefia | 18/08/2026 | Vitória de Santo Antão foi excluída porque o Excel registra execução geral de 75%, portanto há evidência de andamento.
Iluminação Pública – Natal (RN) | Em acompanhamento | Não iniciado | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores preenchidos. | Cruzamento entre relatório de PDFs + Excel do GitHub + premissa da chefia | 18/08/2026 | Vitória de Santo Antão foi excluída porque o Excel registra execução geral de 75%, portanto há evidência de andamento.
Iluminação Pública – Novo Hamburgo (RS) | Em acompanhamento | Não iniciado | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores preenchidos. | Cruzamento entre relatório de PDFs + Excel do GitHub + premissa da chefia | 18/08/2026 | Vitória de Santo Antão foi excluída porque o Excel registra execução geral de 75%, portanto há evidência de andamento.
Iluminação Pública – Pedro Leopoldo (MG) | Em acompanhamento | Não iniciado | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores preenchidos. | Cruzamento entre relatório de PDFs + Excel do GitHub + premissa da chefia | 18/08/2026 | Vitória de Santo Antão foi excluída porque o Excel registra execução geral de 75%, portanto há evidência de andamento.
Iluminação Pública – Santa Cruz do Capibaribe (PE) | Em acompanhamento | Não iniciado | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores preenchidos. | Cruzamento entre relatório de PDFs + Excel do GitHub + premissa da chefia | 18/08/2026 | Vitória de Santo Antão foi excluída porque o Excel registra execução geral de 75%, portanto há evidência de andamento.
Iluminação Pública – Santana do Livramento (RS) | Em acompanhamento | Não iniciado | Ficha PPI apresenta população, CAPEX e empregos com valor zero, sem situação atual detalhada. | Cruzamento entre relatório de PDFs + Excel do GitHub + premissa da chefia | 18/08/2026 | Vitória de Santo Antão foi excluída porque o Excel registra execução geral de 75%, portanto há evidência de andamento.
Iluminação Pública – Senhor do Bonfim (BA) | Em acompanhamento | Não iniciado | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores preenchidos. | Cruzamento entre relatório de PDFs + Excel do GitHub + premissa da chefia | 18/08/2026 | Vitória de Santo Antão foi excluída porque o Excel registra execução geral de 75%, portanto há evidência de andamento.
Iluminação Pública – Sousa (PB) | Em acompanhamento | Não iniciado | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores preenchidos. | Cruzamento entre relatório de PDFs + Excel do GitHub + premissa da chefia | 18/08/2026 | Vitória de Santo Antão foi excluída porque o Excel registra execução geral de 75%, portanto há evidência de andamento.
TRENSURB: Metrô da Região Metropolitana de Porto Alegre/RS | Em andamento | Não iniciado | Projeto PND qualificado; situação atual não detalhada no PDF anexado. | Cruzamento entre relatório de PDFs + Excel do GitHub + premissa da chefia | 18/08/2026 | Vitória de Santo Antão foi excluída porque o Excel registra execução geral de 75%, portanto há evidência de andamento.
Iluminação Pública – São José do Rio Pardo (SP) | Em acompanhamento | Não iniciado | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores preenchidos. | Cruzamento entre relatório de PDFs + Excel do GitHub + premissa da chefia | 18/08/2026 | Vitória de Santo Antão foi excluída porque o Excel registra execução geral de 75%, portanto há evidência de andamento.
Iluminação Pública – São João Del Rei (MG) | Em acompanhamento | Não iniciado | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores preenchidos. | Cruzamento entre relatório de PDFs + Excel do GitHub + premissa da chefia | 18/08/2026 | Vitória de Santo Antão foi excluída porque o Excel registra execução geral de 75%, portanto há evidência de andamento.
Iluminação Pública – Timóteo (MG) | Em acompanhamento | Não iniciado | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores preenchidos. | Cruzamento entre relatório de PDFs + Excel do GitHub + premissa da chefia | 18/08/2026 | Vitória de Santo Antão foi excluída porque o Excel registra execução geral de 75%, portanto há evidência de andamento.
Iluminação Pública – Três Rios (RJ) | Em acompanhamento | Não iniciado | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores preenchidos. | Cruzamento entre relatório de PDFs + Excel do GitHub + premissa da chefia | 18/08/2026 | Vitória de Santo Antão foi excluída porque o Excel registra execução geral de 75%, portanto há evidência de andamento.
Iluminação Pública – Valença (BA) | Em acompanhamento | Não iniciado | Ficha PPI sem situação atual, cronograma e valores preenchidos. | Cruzamento entre relatório de PDFs + Excel do GitHub + premissa da chefia | 18/08/2026 | Vitória de Santo Antão foi excluída porque o Excel registra execução geral de 75%, portanto há evidência de andamento.